**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **KAVE Bau s.r.o.**

 **IČO: 241 35 658, DIČ: CZ24135658**

 **se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany**

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 39441

zastoupen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.8.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická, Svitavy - 1. etapa**“, která byla měněna dodatky č. 1 a č. 2(dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 25.8.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 25.10.2023; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 15.11.2023.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo

- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce: 697 983,21 Kč bez DPH,

- méněpráce: -132 490,19 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 565 493,02 Kč bez DPH.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2b. doplňuje nový bod 1.2c., který zní takto:

„**1.2c. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena díla bez DPH činí **9 643 494,62 Kč** (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - změnový list č. 3.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy 10.06.2024.

Ve Svitavách dne 10.6.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………..……………………………… ………………….…………………….

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA xxxxxxxxxxxxxxx

 starosta města Svitavy xxxxxxxxxx