Dodatek č. 3

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 923/2022**

**Název díla:**

**Bublavský potok Kraslice - úprava koryta – projektová dokumentace (DSP/DPS)** Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele: bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**zhotovitel: KV+MV AQUA spol., s.r.o.**

sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

e-mail:

IČO: 256 84 566

DIČ: CZ25684566

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60982

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** změny původního zadání předmětu zakázky a časové prodlevy při určování vlastnictví zdí a objektů v části řešeného úseku toku. Na Stránka **1** z **3**

Dodatek č. 3 k SoD 923/2022 základě zjištěných vlastnických poměrů bude rozsah plánované rekonstrukce v tomto úseku upraven.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla a Čl. III. Termín plnění:

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

**Původní znění:**

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD na rekonstrukci koryta Bublavského potoka v Kraslicích, ř.km 0,827 – 1,184.

Jedná se o opatření ke zvýšení PPO tohoto území na základě SZÚ a prověřování situace v dané lokalitě. Řešené úseky navazují na již stávající úpravu POh z r. 2003.

^ Úsek 1 (ř. km 0,827 - ř. km 0,872) – bude provedena kompletní rekonstrukce LB i PB zdi.

^ Úsek 2 (ř. km 0,872 - 1,056) – bude provedeno opevnění LB i PB novou opěrnou zídkou, zachována zůstane „pochozí“ zeď na PB (cca ř. km 0,930 - ř. km 0,950).

^ Úsek 3 (dle PL ř. km 1,056 - 1,184) – úprava opevnění bude provedena pouze v rozsahu cca ř. km 1,056 - 1,100, horní úsek mezi zahradami RD zůstane bez zásahu.

^ Nivelita dna bude upravena, stupně nahrazeny balvanitými skluzy.

^ Dle posouzení budou doplněny stabilizační prahy.

Vzhledem k tomu, že zde nelze realizovat ochranu na Q100, měla by být kapacita navržena s ohledem na dané prostorové možnosti.

**Nové znění:**

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD na rekonstrukci koryta Bublavského potoka v Kraslicích, **ř.km 0,860 (0,857) – 1,100**.

Jedná se o opatření ke zvýšení PPO tohoto území na základě SZÚ a prověřování situace v dané lokalitě.

**^** Úsek 1 **(LB ř. km 0,860 - ř. km 0,872, PB ř. km 0,857 - ř. km 0,872) – bude provedena oprava LB i PB zdi včetně přespárování zdí úseku zakrytého panely.**

^ Úsek 2 (ř. km 0,872 - 1,056) – bude provedeno opevnění LB i PB novou opěrnou zídkou, zachována zůstane „pochozí“ zeď na PB (cca ř. km 0,930 - ř. km 0,950).

^ Úsek 3 **(ř. km 1,056 - 1,100) – koryto bude opevněno kamennou rovnaninou**

**^ Dno koryta bude v celém úseku stabilizováno pasy s vyplněním kamenným pohozem nebo rovnaninou do střelky.**

Vzhledem k tomu, že zde nelze realizovat ochranu na Q100, měla by být kapacita navržena s ohledem na dané prostorové možnosti.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 17.06.2024
2. předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky)

po projednání na ZVV: **nejpozději do 31.03.2025**

1. předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK)

Ostatní ujednání Čl. I. a Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:

v Praze dne:

…………………………………… ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

*za objednatele*

…………………………………….

jednatel

KV+MV AQUA spol., s.r.o.

*za zhotovitele*