**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Evid.č. MMJN : SD/2024/0208**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

v platném znění a s ním souvisejícími právními předpisy.

**I. Smluvní strany**

Objednatel: **statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem Mírové náměstí 3100/19

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: RNDr. Lenkou Opočenskou

Kontaktní osoba: Mgr. Anika Chalupská

Bankovní spojení: 131-217250297/0100

a

Zhotovitel: SUSTO – Sustainability Tools, s.r.o.  
se sídlem Židovská 31, 586 01 Jihlava

Korespondenční adresa SUSTO Ready Room Komenského 39, 586 01 Jihlava

IČO: 21057991

DIČ: CZ 21057991

Zastoupená: Janem Kurkou

Bankovní spojení: 4836623003/5500

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Objednatel uzavřel dne 4.3.2024 se zhotovitelem smlouvo o dílo evid. č. MMJN: SD/2024/0208(dále jen jako „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem je zpracování úvodního mapování klimatických aktivit statutárního města Jablonec n. Nisou.
2. V čl. II. odst. 1 je uvedeno, že odměna za hodinu výkonu činnosti je 750 Kč (bez DPH). Celková odměna fakturovaná zhotovitelem však nesmí přesáhnout 187 500 Kč (bez DPH) a bude stanovena na základě počtu hodin skutečně vynaložených na výkon dohodnutých činností odsouhlasených zástupcem objednatele. Možný maximální rozsah počtu hodin je vzhledem k výše uvedené maximální výši odměny stanoven na 250 hodin.
3. Předmětem tohoto dodatku je navýšení maximálního počtu hodin z původních 250 hodin na 350 hodin z důvodů rozšíření předmětu díla o tyto činnosti:

- mapování a komplementace podkladů pro pilotní projekty, které jsou aktuálně rozpracované;

- zapojení komise životního prostředí do sběru a vypořádání připomínek k návrhu první iterace.

**II.**

**Odměna za poskytnuté služby**

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na navýšení maximální možné celkové fakturované odměny za poskytnuté služby z původních 187 500 Kč (bez DPH).
2. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo tak, že se čl. II. odst. 1 nahrazuje zněním:

*„Odměna za výkon činností a poskytování služeb je stanovena následujícím způsobem: odměna za hodinu výkonu činnosti 750 Kč bez DPH. Celková odměna bude stanovena na základě počtu hodin skutečně vynaložených na výkon dohodnutých činností odsouhlasených zástupcem objednatele. Celková odměna fakturovaná zhotovitelem nesmí přesáhnout 300 000 Kč bez DPH.“*

**III.**

**Ostatní smluvní ujednání**

1. Další ustanovení smlouvy o dílozůstávají beze změn.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu odst. 2 tohoto článku.

**IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s právem originálu, dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Počet vyhotovení se neuplatní v případě podpisu smlouvy prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán svobodně a vážně a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s jeho zněním bez výhrad.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují účastníci své podpisy:

V Jablonci nad Nisou dne V Jihlavě dne

…………………………………………… …………………………………………..

RNDr. Lenka Opočenská Jan Kurka

náměstkyně primátora jednatel

objednatel zhotovitel

V Jablonci nad Nisou dne

……………………………………………

Mgr. Anika Chalupská

vedoucí oddělení strategického plánování

kontaktní osoba za objednatele