**DODATEK č. 7**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 na zhotovitele stavby

**NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA**

**Identifikační číslo SMVS: 134V131000131**

WISPI: 2021/186/S

**článek I**

**Smluvní strany**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ000 98 604

Oprávněná osoba: Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

*na straně* ***Objednatele***

a

1. **COMMODUM, spol. s r.o.**

Spisová značka: C 3318 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sídlo: 756 24 Valašská Bystřice 225

IČO: 465 77 238

DIČ: CZ 465 77 238

Oprávněná osoba: XXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

*na straně* ***Zhotovitele***

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29. 11. 2021 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131** (dále v textu rovněž jen jako „Dílo“), když byla cena Díla stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení.

2. V důsledku plánované dotační stavby Vak Vsetín a.s. došlo ke kolizi s plánovanými smluvními termíny úprav rekonstrukce stávajících vodovodních řadů v areálu Valašského muzea v přírodě, a tím ovlivnění dodávek vody do lokality Dřevěného městečka. Zhotovitel musel z těchto důvodů provést provizorní propojovací potrubí, které zajistí dodávku vody (viz dále v příloze – Změnový list č. 6).

3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 7 a v souladu s§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 7 a jeho přílohách se smluvní strany dohodly na změně původní Ceny díla uvedené v čl. III odst. 3.1 smlouvy o dílo takto:

Cena díla bez DPH dle SOD v návaznosti na dodatky č. 2 až 6 35 966 854,34 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 2 33 694 559,76 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 3 33 692 232,40 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 4 34 563 474,83 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 5 34 555 899,27 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 6 35 966 854,34 Kč

**Méně práce celkem bez DPH - 386 536,43 Kč**

**Vícepráce celkem bez DPH 381 572,45 Kč**

Nová cena díla bez DPH dle SOD v návaznosti na dodatky č. 2 až 7 35 961 890,36 Kč

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131** zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 7, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 7 obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

5. Přílohy dodatku č. 7: Změnový list č. 6

V Rožnově pod Radhoštěm dne: Ve Velké Bystřici dne

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

…………………………………………………. ………………………………………………….

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel Milan Zezulka, jednatel

OTISK RAZÍTKA OTISK RAZÍTKA

|  |
| --- |
| **Doložka Objednatele:**  Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů    Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich    Dne: ………………………..  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová  Dne: ………………………..  Náležitosti Dodatku č. 7 kontroloval: recte consulting s.r.o.  Dne: ……………………….. |