Změnový list č. 6

(podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu:	zhotovitel – COMMODUM, spol. s r.o.

756 24 Valašská Bystřice 225

IČO: 465 77 238

Číslo změny závazku ze smlouvy:		Změnový list č. 6

Název změny závazku ze smlouvy:	1 - Změna realizovaných délek dle geodetického zaměření realizovaných vodovodních řadů

2 - Stavební úpravy – obetonování retenční nádrže, výměna 3ks postřikovačů automatického závlahového systému

Název smlouvy:	NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131

Smluvní strany:

Objednatel:			Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO 000 98 604

Zhotovitel:			COMMODUM, spol. s r.o.

756 24 Valašská Bystřice 225

IČO 465 77 238

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu

- Finanční plnění

- Podklady k návrhu změny

  - Fotodokumentace

  - Oceněné výkazy výměr méně prací a víceprací – příloha Dodatku č. 6

  - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

  - Zápis ve SD

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny

Dodatečné stavební úpravy byly rozděleny na:

- Srovnání skutečných délek zásobovacích a požárních řadů v rámci objektu SO 01 Dřevěné městečko dle geodetického zaměření délek vodovodních řadů dle PD

Po realizaci vodovodních řadů v rámci objektu Dřevěné městečko objednal zhotovitel geodetické zaměření skutečných délek potrubí vodovodních řadů, na základě kterého provedl přípočty a odpočty na rozdíly vzniklé při porovnání zaměřených délek s délkami, které byly uvedeny v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu.

- Stavební úpravy – obetonování retenční nádrže, výměna 3ks postřikovačů – SO 01 Dřevěné městečko

Při realizaci zemních prací spojených s výstavbou retenční nádrže v areálu Dřevěného městečka byl ve stavební jámě zjištěn výskyt spodní vody. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že bude retenční nádrž (dno, stěny i strop) obetonována tak, aby došlo k přitížení plastové nádrže a tím bylo zamezeno „vyplavání“ nádrže v důsledku vztlakové síly vyvolané výskytem spodní vody v prostoru retenční nádrže.

Dále bylo dohodnuto, že zhotovitel vymění oproti PD 3 ks rotačních postřikovačů na rekonstruovaném závlahovém systému navíc a to z důvodu dodatečné lokalizace těchto prvků v průběhu stavby při uvádění nového a rekonstruovaného zavlažovacího systému do provozu .

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla.

- Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.  Finanční plnění:

Změna délky potrubního vedení

Méně práce celkem bez DPH	- 386 536,43	Kč

Vícepráce celkem bez DPH	 381 572,45	Kč

Celková cena podle změnového listu č. 6 bez DPH                                           	 - 4 963,98Kč

Vyhodnocení podílu změnového listu č. 6z celkové ceny díla bez DPH v %	0,01 %

Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v Kč	768 108,88 Kč

Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v %	2,2 %

4.  Podklady k návrhu změny

4.1	Fotodokumentace
4.2	Oceněné rozpočty – přílohy Dodatku č. 7

  - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

  - Zápis ve SD

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

5.  Závěr

Zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.

| Za Zhotovitele: Datum: | Za Objednatele: Datum: |
| --- | --- |