Dodatek č.6

ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 5-2021-541101

uzavřené dne 20. 01. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Vlášek, odborný rada Pobočky Liberec |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7 |
| Telefon: | +420 725 900 765 |
| E-mail : | t.macek@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Píšťovy 820, 537 01 Chrudim |
| Zastoupen: | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil -jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - vedoucí společník |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | +420 xxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 3v8a5db |
| Bankovní spojení: | ČSOB Chrudim |
| Číslo účtu: | 272199033/0300 |
| IČO: | 15053695 |
| DIČ: | CZ15053695 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036 |

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „SOD“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněhov:

Předmět dodatku smlouvy

- Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17. SOD, provádí úprava termínu fakturačního celku 6.3.2 i). uvedeného v Příloze č.1 ke SOD následovně:

| Hlavní celek / dílčí část |  |  |  |  | Termín ve znění dodatku č.5 – původní stav |  | Termín ve znění dodatku č.6 – nový stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavni celek 2 - Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ |  |  | 31.05.2024 |  | 31.07.2024 |  |

- Dle předchozího odstavce se mění „Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo“ (č. smlouvy objednatele: 5-2021-541101), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem výše uvedené úpravy termínu jsou dle dopisu zhotovitele („Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 6 k SOD č. objednatele 5-2021-541101, zdůvodnění“ ze dne 29. 05. 2024) je nenávaznost jednotlivých etap zpracování návrhových prací, kdy v současnosti není odevzdaný návrh nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, u kterého je datum odevzdání smluvně stanoven na 30. 6. 2024. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není zcela zpracován návrh nového uspořádání pozemků, není tak možné na jeho základě aktualizovat plán společných zařízení a původně stanovený termín 31. 5. 2024 nelze z výše uvedených důvodů dodržet.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

| Česká republika - - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |  | Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Sněhov |
| --- | --- | --- |
| Místo: Liberec Dne: 31.5.2024 |  | Místo: Chrudim Dne: 31.5.2024 |

| ………………………………. |  | ……………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek, |  | Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. |
| ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |  | Místo: Chrudim |

Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek

|  | Příloha č.1 ke Smlouvě č. 5-2021-541101- Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sněhov Hlavní celek / dílčí část; Měrná jednotka; Počet Měrných jednotek; Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč; Cena bez DPH celkem v Kč; Termín. 6.2; Hlavní celek 1 – Přípravné práce. 6.2.1; Revize stávajícího bodového pole; bod; 33; 1 500,00; 49 500,00; 31.5.2021. Doplnění stávajícího bodového pole; bod; 1; 4 000,00; 4 000,00. 6.2.2; Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; ha; 148; 800,00; 118 400,00; 30.9.2021. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech; ha; 25; 1 500,00; 37 500,00. Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů; 100 bm; 83; 1 580,00; 131 140,00; 31.5.2022. 6.2.3; Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 100 bm; 180; 1 800,00; 324 000,00; 31.7.2022. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona; 100 bm; 408; 1 300,00; 530 400,00; 31.10.2022. 6.2.4; Rozbor současného stavu; ha; 332; 320,00; 106 240,00; 31.12.2021. 6.2.5; Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; ha; 332; 370,00; 122 840,00; 31.1.2023. Přípravné práce celkem bez DPH v Kč; 1 424 020,00; 31.01.2023. 6.3; Hlavní celek 2 – Návrhové práce. 6.3.1; Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"); ha; 332; 690,00; 229 080,00; 31.03.2023. 6.3.1 i) a); Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení; ha; 2; 300,00; 600,00. 6.3.1 i) b); DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 21; 630,00; 13 230,00. DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 0; 880,00; 0,00. 6.3.1 i) c); DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry); ks; 1; 5 000,00; 5 000,00. 6.3.2 i); Aktualizace PSZ; ha; 1; 10 000,00; 10 000,00; 31.07.2024. 6.3.2; Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona; ha; 174; 1 140,00; 198 360,00; 30.06.2024. 6.3.3; Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ; ks; 2; 20 000,00; 40 000,00; do 1 měsíce od výzvy Objednatele. Návrhové práce celkem bez DPH v Kč; 496 270,00. 6.3.4; Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice; 100 bm; 1; 5 000,00; 5 000,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. 6.3.5; Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení; LV; 1; 5 000,00; 5 000,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. 6.4; Hlavní celek 3 - Mapové dílo; ha; 332; 500,00; 166 000,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. Mapového dílo celkem bez DPH v Kč; 176 000,00. Rekapitulace hlavních fakturačních celků. 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč; 1 424 020,00. 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč; 496 270,00. 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč; 176 000,00. Celková cena bez DPH v Kč; 2 096 290,00. DPH 21% v Kč; 440 220,90. Celková cena díla včetně DPH v Kč; 2 536 510,90. Česká republika – Státní pozemkový úřad; Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov. …………………………..; ………………………………………. Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj; Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.. |
| --- | --- |