SMLOUVA O DÍLO

Dětské centrum Paprsek

se sídlem Šestajovická 19/580, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 708 75 413

zastoupené Mgr. Ivanou Hejlovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

a

Ing.Blanka Příkopová

Pod Altánem 359/1, 100 00 Praha 10

IČ: 05620996

DIČ: nejsem plátcem DPH

Zastoupen: Ing.Blankou Příkopovou

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

# Předmět smlouvy

Rekonstrukce přízemí v pavilonu č. 3 ve středisku DAR

(výběrové řízení na projektanta).

- Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve Vypracování projektové dokumentace na provedení rekonstrukce přízemí v pavilonu č. 3 ve středisku DAR, v ul. Alžírská 1, Praha 6 - Vokovice. Dílo dle této smlouvy zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a vypracování dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu prací dodávek a služeb vč. výkazu výměr - tendrová dokumentace  a práce spojené s prováděním stavby- autorský dozor, práce po dokončení stavby-spolupráce se zadavatelem a stavebním úřadem, a to vše dle harmonogramu uvedeného v čl. II této smlouvy (dále též jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě „Rekonstrukce  přízemí pavilonu č. 3 ve středisku DAR, v ul. Alžírská 1 “,požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech.

- PD včetně rozpočtu a výkazu výměr; dokumentace bude vyhotovena v listinné podobě a na CD/DVD.

- Společně s dílem vymezeným v tomto článku I. této smlouvy jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění v následujících termínech:

a.        Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení - DSP

zahájení - 06/2024 - doba provádění do 31.08 - převzetí na základě Protokolu o předání a  převzetí dnů od podpisu smlouvy, pokud objednatel neposkytne potřebnou součinnost nebo vznese nové požadavky na PD, tento termín se prodlužuje o přiměřenou dobu.

b. Zahájení inženýrské činnosti vč. zajištění Rozhodnutí o povolení a umístění stavby - doba provádění 150 dní od Předání DSP / po předání stavebního povolení, pokud nezasáhne vyšší moc.

c. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby/výběru zhotovitele vč. vypracování oceněného výkazu výměr - doba provádění  75 dní od předání povolení.

d. Výkon AD po dobu stavby: 4- 5měsíců.

- V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu plnění oproti některému z termínům sjednaných v tomto článku, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakýmkoliv termínem tam uvedeným smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení dle čl. II. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

- Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

- Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu. Podmínkou předání díla nebo části díla je předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, tj. dílo se předává protokolárně oproti podpisu obou smluvních stran.

# Odměna

- Celková cena předmětu plnění (dále jen „cena“) je sjednána ve výši 322 958,- Kč

(nejsem plátce DPH).

- Faktury budou vystavovány zhotovitelem ihned po provedení následujících plnění:

  - po dokončení projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení - DSP, a to ve výši  116 852,-Kč.

  - po předání stavebního povolení, a to ve výši 35 000,- Kč,

  - po vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby/výběru zhotovitele vč. vypracování oceněného výkazu výměr 150 239,-Kč,

  - v rámci provádění autorského dozoru celkem 20 867,- Kč/4-5 měsíců

měsíčně, po dobu výstavby 4-5 měsíce, pokud byl v daném měsíci autorský dozor skutečně prováděn.

- Uvedená cena je platná po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryje veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy a veškerých souvisejících činností dle této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat po předání příslušné částí plnění uvedených v článku II. odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy.

- Faktura bude zaslána na adresu sídla objednatele. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě.

# Odpovědnost za vady a záruky

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době reklamoval, odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 5 pracovních dnů. Uvedená změna či oprava projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány.

- Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění) podle ustanovení občanského zákoníku.

- Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání dílčích částí plnění, popř. konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 60 měsíců ode dne podepsání jednotlivých předávacích protokolů, popř. konečného předávacího protokolu.

- Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

V. Ostatní ujednání

1.	Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.

2.	Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat podklady a zpracovaný předmět plnění dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení.

# VI. Licenční ujednání

- Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, a to všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn díla (např. úprava dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) včetně rozpracování díla do dalších stupňů projektové dokumentace (DSP, DPS, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení atd.). Objednatel není povinen dílo využít.

- Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější výrobky  a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla.

- Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu, tzn., že PD nebude  zhotovitelem  poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele do vyšších stupňů a jiné obdobné případy.

- Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.

- Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto zhotovitel dává výslovný souhlas.

# VII. Ukončení smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby předvídanými občanským zákoníkem.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti. Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:

- prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení delším jak 60 dní;

- prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní;

- prodlení zhotovitele s plněním termínu(-ů) plnění byť i dílčího delším jak 30 dní.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.

# VIII. Závěrečná ustanovení

## Tato smlouva je vyhotovena v písemné podobě. Veškeré její změny a dodatky musejí mít písemnou formu a musejí být podepsány oběma smluvními stranami, pakliže není v této smlouvě uvedeno jinak.

## Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom exempláři.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy registru smluv.

## Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

## Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že s jejím obsahem souhlasí a že mají oprávnění k uzavření této smlouvy, jakož i k plnění závazků z této smlouvy vyplývajících. Na důkaz toho, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, ji smluvní strany níže podepisují.

V Praze dne 	18.6.2024

_______________________					_______________________

Dětské centrum Paprsek					Ing. Blanka Příkopová

Mgr. Ivana Hejlová, ředitelka                                                         zodpovědný projektant