Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2023

- Smluvní strany:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Sídlo: Zastoupený: IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) a

Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28

xxxxx, rektor 60461373 CZ60461373

xxxxx xxxxx

Atelier 99 s.r.o.

se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417 zastoupená xxxxx, xxxxx - jednatelé

IČO: 02463245 DIČ: CZ02463245

Bankovní spojení: xxxxx

č. účtu vedeného u správce daně: xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel  a  Zhotovitel  dále  společně  jen  „Smluvní  strany“  nebo  každý  z  nich  samostatně  jen

„Smluvní strana“)

se v souladu s čl. XII., odst. 2 ve spojení s čl. V., odst. 2 a 3 Smlouvy dohodly na její změně a doplnění, jak stanoví tento dodatek.

- Účel dodatku

  - Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby výstavba mohla být provedena řádně a včas v souladu s požadavky Objednatele.

  - Účelem tohoto dodatku je uplatnění vyhrazených změn závazků v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

  - Předmětem tohoto dodatku je provedení změn závazků ze Smlouvy, v rozsahu dle přílohy č. 1 a   v souladu s využitím institutu vyhrazených změn závazků dle ZZVZ, v cenovém rozsahu dle přílohy č. 2.

  - Objednatel prohlašuje, že se nejedná o změnu ve smyslu § 222 ZZVZ.

  - Tento dodatek navazuje na výsledek jednání mezi Smluvními stranami ze dne 17. 4. 2024.

  - Cenový rozpad (příloha č. 2 tohoto dodatku) vychází z cen uvedených v čl. VIII odst. 6 Smlouvy.

- Předmět dodatku

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

  - V článku VI. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:

VI. 1)	Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí:

20.679.500,00 Kč bez DPH.

  - Příloha H. – Harmonogram plnění a plateb, se mění a nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- Závěrečná ujednání

  - Ostatní  ustanovení  Smlouvy,  která  nejsou  tímto  dodatkem  dotčena,  zůstávají  nezměněna     a v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.

  - Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – příloha H. – Harmonogram plnění a plateb Příloha č. 2 – Rozsah opčního plnění vč. jeho ocenění

V Praze dne 18.6.2024	V Brně dne 18.6.2024

za Objednatele	za Zhotovitele

………………………………....................	……………………………....................

xxxxx rektor

xxxxx, xxxxx

jednatelé

Příloha č. 1 dodatku

H.	Harmonogram plnění a plateb

| VF | LHŮTY pro předání VF a popis případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF |  | Lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy | Cena VF z Ceny díla uvedené ve Smlouvě | POPIS podmínek pro uvolnění Zádržného |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 DSP | A | Předání DSP za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení | 426 | 32 % | Odstranění poslední vady a nedodělku DSP |
|  | B | Předání dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení |  | 3 % | Zádržné není uplatněno |
| 2 DPS | A | Předání DPS a Soupisu prací | 576 | 37 % | Odstranění poslední vady a nedodělku DPS |
|  | B | Ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli** | Datum ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli | 4 % | Zádržné není uplatněno |
| 3 DVD Interiéru | A | Předání DVD Interiéru | 626 | 4 % | Odstranění poslední vady a nedodělku DVD Interiéru |
|  | B | Ukončení výběru dodavatele interiéru | Datum ukončení výběru dodavatele interiéru | 1 % | Zádržné není uplatněno |
| 4 DVD AVT | A | Předání DVD AVT | 626 | 4 % | Odstranění poslední vady a nedodělku DVD AVT |
|  | B | Ukončení výběru dodavatele AVT | Datum ukončení výběru dodavatele AVT | 1 % | Zádržné není uplatněno |
| 5 Autorský dozor | A | Vyfakturováno 50 % Výstavby** | Průběžně po dobu činnosti dodavatelů | 6 % | Zádržné není uplatněno |
|  | B | Předání dokončené Stavby Dodavatelem** |  | 6 % |  |
|  | C | Předání dokončeného díla dodavatelem Interiéru** |  | 1 % |  |
|  | D | Předání dokončeného díla dodavatelem AVT** |  | 1 % |  |

* Platby za milníky označené ** budou probíhat ve výši, která poměrově odpovídá podílu realizované etapy Stavby, uvedenému v Návrhu stavby, k celkové ceně VF z Ceny díla uvedené ve Smlouvě. Zadavatel plánuje realizaci Stavby ve 3 etapách.

Příloha č. 2 – Rozsah opčního plnění vč. jeho ocenění

Akce: VŠCHT Praha - Generální projektant rekonstrukce místností v budově B – laboratoře, 2. fáze 1. etapy generelu

|  |  |  | zvýšená |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | původní zadání VZ dle | rozšíření | pracnost viz | sazba Kč/hod (dle | počet | celkem |
| podlaží | návrhu stavby m2 | zadání viz text m2 | text m2 | SOD bod VIII.) | hodin | Kč |
| 1.NP | 1564 | 132 |  | 1150 | 120 | 138000 |
|  |  |  |  | 950 | 110 | 104500 |
|  |  |  |  | 750 | 110 | 82500 |
| 2.NP | 2204 | 142 | 65 | 1150 | 150 | 172500 |
|  |  |  |  | 950 | 130 | 123500 |
|  |  |  |  | 750 | 130 | 97500 |
| 3.NP | 2074 | 128 | 125 | 1150 | 170 | 195500 |
|  |  |  |  | 950 | 140 | 133000 |
|  |  |  |  | 750 | 130 | 97500 |
| 4.NP | 2032 | 114 | 180 | 1150 | 190 | 218500 |
|  |  |  |  | 950 | 160 | 152000 |
|  |  |  |  | 750 | 160 | 120000 |
| 1.PP | 330 | 299 |  | 1150 | 230 | 264500 |
|  |  |  |  | 950 | 200 | 190000 |
|  |  |  |  | 750 | 200 | 150000 |
|  | celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 2239500 |