Dodatek č. **5** ke smlouvě o dílo č. **658-2019-504204**

Č.j. objednatele: **SPU 221518/2024**

**UID: spudms00000014629783**

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 658-2019-504204), uzavřené dne 19.9.2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nové Sedliště“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Nové Sedliště (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Iveta Matoušová, , rada Pobočky Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: + 420 727 956 756;

E-mail: i.matousova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: GEO hrubý spol. s r.o.**

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

IČ: 252 27 751

DIČ: CZ25227751

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zpracování návrhu plánu společných zařízení bylo zjištěno, že v řešeném území není dostatek státní a obecní půdy na navržená vodohospodářská opaření. Jako nejvhodnější varianta je rozšíření území o navazující k.ú. Mchov, kde jsou zemědělské pozemky ve vlastnictví obce Staré Sedliště. Zároveň bude vyřešen odvod vody do přirozeného recipientu z průlehu PR1 navrženého v k.ú. Mchov. Současně je vhodné změnit katastrální hranice na znatelnou hranici v terénu. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny měrných jednotek etapy *3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice,* *3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo*. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla a na harmonogramu plnění.

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH | 2 301 800,00 Kč |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 65 000,00 Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku** | **2 366 800,00 Kč** |
| DPH 21% | 497 028,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 863 828,00 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | +5 | 4 000,00 | +20 000,00 | 30.9.2021 | Dle DKM |
| 3.4. Přípravné práce celkem | | | | | +20 000,00 | 31.3.2022 | Dle DKM |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | +25 | 800,00 | +20 000,00 | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | +25 | 600,0 | +15 000,00 | --- | --- |
| 3.5. Návrhové práce celkem | | | | | +35 000,00 | --- | --- |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | +25 | 400,00 | +10 000,00 | --- | --- |
| 3.6. Mapové dílo celkem | | | | | +10 000,00 | --- | --- |

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Tachově dne 13. 6. 2024 V Plzni dne 12. 6. 2024

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno*

………………………… …………………………

Ing. Olga Chvátalová Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Tachov jednatel GEO Hrubý spol s r.o.

Státní pozemkový úřad