Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 620/ORM/2024 ze dne 30. 4. 2024 uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

a s ním souvisejícími právními předpisy.

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel:** **Statutární město Jihlava**

 Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

 IČO: 00286010

 (dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

1. **Zhotovitel:** **Ing. arch. Jiří Šnerch**

 Se sídlem: Dreuschuchova 907/6, 67401 Třebíč

 Zastoupený:

 IČO: 06502601

 (dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

 (samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

1. Kontaktní osoba objednatele: Miroslav Voda, tel.: xxx xxx xxx

xxxxxxxxxx

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. arch. Jiří Šnerch, tel.: xxx xxx xxx xxxxxxxxxx

1. **PREAMBULE**

V průběhu zpracování díla bylo zjištěno, že pro řádné provedení díla je nezbytně nutné provést další potřebné úkony a dokumentace, a proto si Objednatel na základě čl. V. odst. 5. Smlouvy vyhrazuje možnost změn závazku v souvislosti se lhůtami plnění zakázky. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty pro provedení projektové dokumentace pro společné povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení. Lhůta se prodlužuje na základě požadavku objednatele na pořízení architektonické studie.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 30. 4. 2024 smlouvu o dílo s názvem Zázemí pro spolkové aktivity v Pávově zaevidovanou pod č. 620/ORM/2024 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy jsou činnosti spočívající ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, a to vše umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit kompletní inženýrskou činnost pro vydání společného povolení, zajistit autorský dozor.

Smluvní strany se dohodly na následující změnách:

1. V článku V. odst. 1. Smlouvy se text

*1.2 Lhůta pro provedení projektové dokumentace pro společné povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:*

***do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;***

nahrazuje textem:

1.2 Lhůta pro provedení projektové dokumentace pro společné povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:

**do 135 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;**

1. Ostatní náležitosti a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, platnosti nabývá dnem podpisu poslední smluvní strany.

4. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy na svém 50. zasedání konaném dne 6. 6. 2024 usnesením č. 2325/24-RM.

V Třebíči dne: 10. 6. 2024 V Jihlavě dne: 18. 6. 2024

………………………………. ……………………………………..

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Ing. arch. Jiří Šnerch Mgr. Petr Ryška

primátor Statutární město Jihlava