Čj. 42013/2024-UVCR-

Ev. číslo: 23/147-1

**DOHODA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

**dále jen („dohoda“)**

**„Projektová dokumentace – rekonstrukce interiéru Kramářovy vily“**

**Česká republika – Úřad vlády České republiky**

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu objednatele

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1, PSČ 118 01

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Projekční ateliér pro dokumentaci a obnovu historických staveb, s.r.o.**

kterou zastupuje: Mgr. Renata Veselá, jednatelka

se sídlem: Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 06226787

DIČ: CZ06226787

bankovní spojení: Raiffeisenbank, účet č.: 1024040132/5500

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 39756

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek I.**

**Předmět dohody**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2023 Smlouvu o dílo – Projektová dokumentace – rekonstrukce interiéru Kramářovy vily, ev.č. 23/147-0 (dále jen „**smlouva**“), obsahující závazek zhotovitele zajistit plnění specifikované v článku II odst. 2 písm. a) - g) smlouvy   
   a závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v příloze č. 1 smlouvy.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na odstoupení od budoucího dílčího plnění dle čl. II odst. 2 písm. c) až g) smlouvy, a to s účinky ke dni uzavření této dohody.
3. Důvodem ukončení smlouvy je prodlení zhotovitele s plněním části díla dle č. XI odst. 2 písm. a) smlouvy, tj. prodlení v předání části díla dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy o 62 dnů.
4. V důsledku odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Vzhledem tomu, že již došlo ze strany zhotovitele k provádění částí díla, smluvní strany tímto prohlašují, že v souvislosti se smlouvou byly všechny závazky ke dni podpisu této dohody vzájemně vypořádány.
5. Smluvní strany vůči sobě nemají ze smlouvy žádná práva či povinnosti, s výjimkou práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá odlišná skutečnost (např. ochrana informací), či u nichž tak stanoví právní předpisy.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato dohoda je uzavřena elektronicky. Obě smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené dohody.
3. Smluvní strany si dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Ve Dvoře Králové dne 18.06.2024 V Praze dne 17.06.2024

Za Projekční ateliér pro dokumentaci

a obnovu historických staveb, s.r.o. za Českou republiku – Úřad vlády České republiky

Mgr. Renata Veselá, v.r. Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v.r.

jednatelka ředitel Odboru správy nemovitostí