**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Rekonstrukce veřejného osvětlení Cáhlovská - U Svratky**

**I.**

### Smluvní strany

**Město Tišnov**

Zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Sídlo: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Telefon: 549 439 711

ID DS: qzjbhat

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Brno-venkov

Číslo účtu: 1425641/0100

**jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)**

a

**JICOM, spol. s r.o.**

Zastoupený**:** XXXXXXXXXXXXX, jednatelem JICOM, spol. s r.o.

Sídlo: Jarní 1116/50, 614 00 Brno  
IČ: 49432095  
DIČ: CZ49432095  
ID DS: qupdvqm

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

**jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)**

II.

Rozsah dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavbu **„Rekonstrukce veřejného osvětlení Cáhlovská - U Svratky**“ č. OSMKS/0118/24/SML ze dne 3.4.2024 (dále jen „*Smlouva*“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění
3. Odstavec 1. čl. IV. Doba a místo plnění se nahrazuje tímto zněním:
4. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 15.7.2024 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Veškeré práce v místní komunikaci budou hotovy nejpozději do 14.6.2024.*

III.

# Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv DIA.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 14/2024, konané dne 5.6.2024

V Tišnově dne 10.6.2024 V Tišnově dne 13.6.2024

……………………………………… ………………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

Bc Jiří Dospíšil XXXXXXX

starosta města Tišnova jednatel JICOM, spol. s r.o.