**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace**

se sídlem: Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice

zastoupeno Mgr. Leonou Mechúrovou, ředitelkou školy

jednání ve věcech:

1. smluvních: Mgr. Leona Mechúrová

telefon: xxx

e-mail: xxx

IČ: 62331388

DIČ: CZ62331388

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1721593349/0800

**(dále jen objednatel)**

## 

**a**

# 1.2 Ing. Pavel Stoklasa

Se sídlem: B. Němcové 1/20, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Pavel Stoklasa

IČ: 15485145

DIČ: neplátce DPH

telefon: xxx

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 381966393/0300

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem **„Stavební úpravy herny MŠ Žižkova, Divišova 2806/2, Karviná-Hranice“**

Z důvodu administrativní chyby v Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně a doplnění

shora uvedené Smlouvy,

a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **13 600,- Kč.**

**Cena díla se zvyšuje o 13 600,- Kč**. Tato cena je konečná (zhotovitel není plátcem DPH.

## Tímto dodatkem č. 2 se vypouští z článku 3 Doba plnění, předání díla, odst. 1 Smlouvy tento text:

* Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nejpozději do 29. 2. 2024
* Všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 30. 4. 2024
* Inženýrská činnost se zajištěním stavebního povolení nejpozději do 31. 5. 2024.

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

* Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nejpozději do 29. 2. 2024
* Všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 30. 4. 2024
* Inženýrská činnost se zajištěním stavebního povolení nejpozději **do 31. 8. 2024**.

„

2.3. Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 6. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cena bez DPH |
| Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení včetně zajištění dokladů pro vydání pravomocného stavebního povolení a zastupování v řízení | 61 000,- Kč |
| Zpracování všech potřebných DPS | 36 000,- Kč |
| Výkon ostatních inženýrských činností dle této smlouvy | 12 000,- Kč |
| Cena celkem | 109 000,- Kč |

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cena konečná** |
| Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení včetně zajištění dokladů pro vydání pravomocného stavebního povolení a zastupování v řízení | **61 000,- Kč** |
| Zpracování všech potřebných DPS | **36 000,- Kč** |
| Výkon ostatních inženýrských činností dle této smlouvy | **12 000,- Kč** |
| Posudky (akustická studie, studie denního a umělého osvětlení) | **13 600,- Kč** |
| Cena celkem | **122 600,- Kč** |

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.2,a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: Cenová nabídka odborných posudků

V Karviné dne V …………….. dne

za objednatele za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

*Za Základní školu a Mateřskou školu Ing. Pavel Stoklasa.*

*Mendelova, Karviná, příspěvková organizace*

*Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy*