**DodateK č. 1**

**ke kupní smlouvě Optická trasa Ká6-PČR**

uzavřený mezi kupujícím Statutární město Karviná a prodávajícím Telco Infrastructure, s.r.o. podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

# 1. Smluvní strany

**Kupující:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | Statutární město Karviná |
| Sídlo: | Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná |
| Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: | JUDr. Olga Guziurová, MPA, vedoucí Odboru organizačního, na základě pověření ze dne 02.01.2008 |
| IČO: | 000297534 |
| DIČ: | CZ00297534 |
| Název: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |

*(dále jen „kupující“)*

a

**Prodávající:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | **Telco Infrastructure, s.r.o.** |
| Sídlo*:* | Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 00 |
| Zapsán: | obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 318836, |
| Adresa pro korespondenci: | Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 00 |
| Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda rady jednatelů  xxxxxxxxxxxxxx, člen rady jednatelů |
| IČO: | 08425817 |
| DIČ: | CZ08425817 |
| Název: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |

*(dále jen „prodávající“)*

# 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2023 kupní smlouvu „Optická trasa Ká6-PČR“ (dále jen „smlouva“). Z důvodů nezaviněných ani jednou ze smluvních stran nebylo možné předmět plnění předat v termínu dle odst. 5.1. smlouvy, neboť k řádnému předání předmětu smlouvy je nutné provést doplnění rezervy a převaření vláken optického kabelu. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavřely tento dodatek, kterým rozšiřují předmět plnění, mění kupní cenu a termín plnění.
2. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o nový bod 4., který zní:

„4. Součástí předmětu smlouvy jsou následující položky:

|  |
| --- |
| **Popis položky** |
| **Montáž Optiky** |
| Ukončení optického vlákna v ODF - do 48 svárů - cena za svar |
| Rozešití optického kabelu (bez vaření vláken), příprava vláken do OR/ODF, OS - cena za kabel |
| Formování a uložení rezervy OK |
| Přifouknutí OK ke stávajícímu OK v HDPE, LSPE |
| Montáž půlené spojky - T nebo Y na HDPE |
| Montáž průchodky MT/mikrokabel |
| Montáž průchodky HDPE/sada MT |
| **Měření** |
| Kontrola kontinuity vláken - červeným laserem |
| Komplexní měření  PM + OTDR (tři vlnové délky, měření z obou stran) |
| **VRN - inženýrská činnost** |
| VRN, inženýrská činnost, doprava |
| Montáž průchodky HDPE/MT |
| **materiál optika** |
| Minikabel optický 24vl SMF D vnější |

“

1. V čl. 3 odst. 3.1. smlouvy se původní text nahrazuje slovy:

„Smluvní cena za předmět plnění v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy je oběma smluvními stranami stanovena dohodou smluvních stran v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a činí:

**154 886,12 bez DPH**

**(slovy: jedno sto padesát čtyři tisíce osm set osmdesát šest korun českých a dvanáct haléřů)**

“

1. V odst. 5.1. smlouvy se datum „31.12.2023“ nahrazuje datem „30.06.2024“.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

# 3. Závěrečná ustanovení

## Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

## Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

## Tento dodatek smlouvy je vyhotoven elektronicky a podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných osob. Za datum podpisu se považuje údaj uvedený v časovém razítku, pokud není, pak datum uvedené v elektronickém podpisu podepisující strany.

Za kupujícího: 20.06.2024 Za prodávajícího:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………………….  **JUDr. Olga Guziurová, MPA**  Vedoucí odboru organizačního  *podepsáno elektronicky* | ………………………………….  xxxxxxxxxxxxxxxxxpředseda rady jednatelů  Telco Ifrastructure, s.r.o. | ………………………………….  xxxxxxxxxxxxxxxxxčlen rady jednatelů  Telco Infrastructure, s.r.o. |