**SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6**

Smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 KoPÚ v katastrálním území v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva")

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: (+420) 721 945 298 E-mail:[jicin.pk@spucr.cz](mailto:jicin.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: 49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

*DIČ: CZ01312774* {není plátce DPH)

**(„Objednatel")**

**a**

**(2) Sdružení firem**

**Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 74f75k9

**Bankovní spojení:** KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3715620207/0100

DIČ: CZ26695103

a

**Účastník sdružení: GEOS Litoměřice s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, Praha, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 06035159 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940

Zastoupená: Ing. Janem Nedomou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jan Nedoma

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 9vjhm85

**Bankovní spojení:** KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 115-4380790267/0100

DIČ: CZ06035159

**(„Zhotovitel")**

(Objednatel a Zhotovitel dále jako **„Smluvní strany"** a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

1. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 ze dne 8.3.2021, resp. příloh k této smlouvě, týkající se KoPÚ v katastrálním území Libáň a v katastrálním území Zliv u Libáně.

**Změna rozsahu plnění:**

**Úprava měrných jednotek na skutečný stav:**

Na základě zjištění skutečného rozsahu a provedených prací se upravují počty měrných jednotek v níže uvedených komplexních pozemkových úpravách následovně:

**KoPÚ Libáň:**

**fakturační celek 6.3.1 i) a)** - Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení na **91 MJ** - (původně 150 MJ),

**fakturační celek 6.3.1 i) b)** - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami na **65 MJ** - (původně 75 MJ) a

**fakturační celek 6.3.1 i) c)** - DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) na **2 MJ** - (původně 3 MJ),

**KoPÚ Zliv u Libáně:**

**fakturační celek 6.3.1 i) a)** - Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení na **17 MJ** (původně 70 MJ),

**fakturační celek 6.3.1 i) b)** - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami na **25 MJ** (původně 95 MJ) a

**fakturační celek 6.3.1 i) c)** - DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) na **2 MJ** (původně 6 MJ).

Méněpráce pro KoPÚ Libáň činí 80 200,00 Kč bez DPH.

Méněpráce pro KoPÚ Zliv u Libáně činí 218 950,00 Kč bez DPH.

**Hodnota změny závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku č. 6 činí celkem 299 150,00 Kč bez DPH.** Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rekapitulace ceny se ve Smlouvě v článku VI. „Cena za provedení díla“ mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 309 125,00 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 982 070,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 327 750,00 Kč |
| Celková Cena díla bez DPH | **3 618 945,00 Kč** |
| DPH 21 % | 759 978,45 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **4 378 923,45 Kč** |

Příslušná část přílohy č. 1a ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Libáň se tímto dodatkem mění následovně:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 91 | 800,00 | 72 800,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 65 | 800,00 | 52 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |

Příslušná část přílohy č. 1b ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně se tímto dodatkem mění následovně:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 17 | 950,00 | 16 150,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 25 | 980,00 | 24 500,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 6 (tj. termíny a ceny), se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou   
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

Česká republika – Státní pozemkový úřad sdružení firem: Geodetická kancelář

Krajský pozemkový úřad pro Nedoma & Řezník, s.r.o. a GEOS

Královéhradecký kraj Litoměřice s.r.o.

Místo: Hradec Králové Místo: Praha

Datum: 18.06.2024 Datum: 17.06.2024

Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Funkce: jednatel reprezentanta

sdružení

Přílohy:

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Libáň (dodatek č. 6)

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně (dodatek č. 6)