Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 27/2021/504203 ze dne 21. 10. 2021 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy V technických záležitostech zastoupená: Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy; e-mail: [j.spindler@spucr.cz](mailto:j.spindler@spucr.cz); tel.: +420 725 002 566

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 856 729

E-mail: [klatovy.pk@spucr.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. a Ing. Josef Honz**

Účastník: **GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530, Budějovické předměstí, 397 01 Písek, IČO: 260 42 452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti

Účastník: **Ing. Josef Honz**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 482 23 981, není zapsána v obchodním rejstříku.

Zastoupená: Ing. Josefem Honzem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx; e-mail:xxxxxx; ID datové schránky: u2u8efa

**Bankovní spojení:** Oberbank AG; číslo účtu: 7300002050/8040

DIČ: CZ26042452

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Na základě žádosti Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště v Klatovech (dále jen „katastrální úřad“) došlo k rozšíření obvodu KoPÚ, a to zařazením osady „Císařský dvůr“, jakožto neřešených pozemků dle § 2 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Důvodem pro zařazení tohoto území do obvodu KoPÚ je skutečnost, že se jedná o roztroušenou zástavbu intravilánu, která nebyla do dnešní doby digitalizována formou obnovy katastrálního operátu a z pohledu zeměměřictví a katastru je potřeba zpřesnit dosavadní vlastnické hranice a výměry pozemků.

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

1. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy měrných jednotek u dílčích částí *6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 6.2.5 zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.*
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 1) | 1 309 394,- Kč |
| Méněpráce bez DPH | - 41 600,- Kč |
| Vícepráce bez DPH | + 36 000,-Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 303 794,- Kč |
| DPH 21 % | 273 796,74 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 577 590,74 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | - 14 | 2 800 | - 39 200 | 30. 6. 2024 | - - - |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | + 12 | 3 000 | + 36 000 | 30. 6. 2024 | - - - |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | - 2 | 1 200 | - 2 400 | 30. 6. 2024 | - - - |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | - 5 600 | 31. 1. 2025 | - - - |

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika, GK Plavec – Michalec**

**Státní pozemkový úřad Geodetická kancelář s. r. o.**

Místo: Klatovy Místo: Písek

Datum: 20. 06. 2024 Datum: 14. 06. 2024

*elektronicky podepsáno*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Zbyněk Weber Jméno: Ing. Jan Plavec

Funkce – vedoucí Pobočky Klatovy Funkce – jednatel společnosti

**Ing. Josef Honz**

Místo: xxxxxx

Datum: 16. 06. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Josef Honz

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová