**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 95/42727243/2023**

**Smluvní strany:**

**Objednatel**:

**Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb**

IČO: 42727243

se sídlem Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice

příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 934

zastoupený Mgr. Lenkou Sadilovou, ředitelkou

telefon: ……………

e-mail: ………………………….

na straně jedné, dále také jako "***Objednatel***"

a

**Zhotovitel:**

**Jaroslav Shrbený**

IČO: 01678922

DIČ: CZ9005121180

se sídlem Láz 287, 262 41

telefon: ……………..

e-mail: ………………………………

na straně druhé, dále také jako „***Zhotovitel***“

oba společně dále také jako „***smluvní strany***“

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 95/42727243/2023**

**(dále také jako „*Smlouva*“):**

**Preambule**

Smluvní strany konstatují, že společně dne 16.10.2023 uzavřely Smlouvu, dle jejíhož článku 1. se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo s názvem „**TDS-Rekonstrukce dvou schodišť a zabudování schodišťových plošin**“ specifikované Smlouvou, které spočívalo ve výkonu technického dozoru nad stavbou „Rekonstrukce dvou schodišť a zabudování schodišťových plošin“ (dále také jako „***Stavba***“). Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo, na jejímž základě měla být Stavba provedena, zanikla z důvodu odstoupení ze strany Objednatele, přičemž namísto ní bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bude rekonstrukce pouze jednoho schodiště a zabudování schodišťové plošiny namísto původních dvou schodišť, smluvní strany se dohodly, že ke Smlouvě uzavřou tento dodatek, kterým dojde ke změně díla spočívajícího v technickém dozoru stavby, a to zejména jeho rozsahu, jakož i smluvní ceny.

**Článek 1**

**Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě mění rozsah prováděného díla dle Smlouvy, a to tak, že Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou dílo s názvem „TDS – Rekonstrukce jednoho schodiště a zabudování schodišťové plošiny“. Dílo, které se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou provést, tak spočívá v provedení technického dozoru stavby, kterou je rekonstrukce jednoho schodiště a zabudování schodišťové plošiny. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany konstatují, že tam, kde je ve Smlouvě dílo charakterizováno jako „TDS-Rekonstrukce dvou schodišť a zabudování schodišťových plošin“, se tato specifikace díla nahrazuje následující charakteristikou „TDS-Rekonstrukce jednoho schodiště a zabudování schodišťové plošiny“. Tam, kde Smlouva odkazuje na vypsanou poptávku a zaslanou nabídku, platí, že vypsaná poptávka a zaslaná nabídka se uplatní i nadále s tou výhradou, že namísto technického dozoru nad rekonstrukcí dvou schodišť a zabudování schodišťových plošin, se aplikuje část odpovídající rekonstrukci jednoho schodiště a zabudování schodišťové plošiny.
2. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě mění článek 3. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že celkovou cenu díla dle Smlouvy sjednávají ve výši 32.000,- Kč bez DPH, a to vzhledem k tomu, že dílo dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku bude spočívat ve výkonu prací v polovičním rozsahu. Z opatrnosti smluvní strany konstatují, že snížení ceny vzhledem ke sníženému rozsahu požadovaných prací je též v souladu s článkem 3. odst. 6 Smlouvy.
3. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

**Článek 2**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že celý obsah dodatku ke Smlouvě je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují smluvní strany své podpisy.

V …………. dne ………. V …………. dne ……….

………………………… …………………………

za Objednatele Zhotovitel

Mgr. Lenka Sadilová, ředitelka