**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2023-763**

**ZE DNE 3. 8. 2023**

**A DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Bene Meat Technologies a.s.**

Sídlo: Opuková č.ev. 1809, Olešovice, 251 68 Kamenice

IČO: 08858209

Zastoupená: xxx, předsedou představenstva

(dále jen **„Objednatel“**)

**a**

**Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 68378050

DIČ: CZ68378050

Zastoupený RNDr. Petrem Dráberem, CSc., ředitelem

(dále jen **„Zhotovitel“**),

(společně dále též jako **„Smluvní strany“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2023-763 uzavřené Smluvními stranami 3. 8. 2023 a dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení (dále jen **„Smlouva“ a „Dodatek“**)

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Zhotovitel zhotovil pro Objednatele dílo v rozsahu Experimentu 1 a Experimentu 2 podle přílohy č. 1 Smlouvy. Objednatel neposkytl Zhotoviteli řádně a včas součinnost k provedení Experimentu 3 podle přílohy č. 3 Smlouvy, vzhledem ke smluvnímu ujednání v odst. 2.2 Smlouvy se tedy termín plnění prodloužil o dobu prodlení s poskytnutím součinnosti ze strany Objednatele. Za účelem zamezení nejasností ohledně termínu pro provedení díla v rozsahu Experimentu 3 a zároveň vzhledem k zájmu Smluvních stran o rozšíření předmětu Smlouvy o další 2 experimenty Smluvní strany sjednávají, že se doba platnosti Smlouvy, jakožto i termín pro plnění předmětu Smlouvy prodlužují do 30. 6. 2024. Pro případ, že by fakticky v návaznosti na automatické prodloužení doby plnění podle odst. 2.2 Smlouvy předcházel termín plnění a tedy i doba platnosti Smlouvy datu uzavření tohoto Dodatku, smluvní strany výslovně sjednávají, že tento Dodatek považují za opětovné uzavření Smlouvy, v rozsahu upraveném tímto Dodatkem.
	2. Část Experimentů 4 a 5 (viz níže) byla již provedena před uzavřením tohoto Dodatku, což Smluvní strany činí tímto Dodatkem nesporným. V důsledku administrativních nedopatření nedošlo však před započetím plnění Experimentů 4 a 5 k uzavření dodatku ke Smlouvě. Vzhledem k právní formě Zhotovitele a hodnotě předmětu plnění byla účinnost změn Smlouvy, a tedy i vznik právního důvodu pro plnění, vázána na uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k výše uvedenému je tedy plnění poskytnuté nad rámec původního znění Smlouvy bezdůvodným obohacením.
	3. Tímto Dodatkem se ruší původní závazky obou smluvních stran, týkající se případných nároků na vypořádání bezdůvodného obohacení vzniklého z důvodu poskytnutí plnění bez předchozího uzavření dodatku ke Smlouvě a nahrazují se závazkem z tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že po splnění závazků z tohoto Dodatku nebudou vůči sobě v souvislosti s výše uvedeným bezdůvodným obohacením uplatňovat žádné další nároky, tj. takové nároky (vč. nároků na náhradu případně vzniklé újmy) splněním tohoto Dodatku zanikají.
	4. Smluvní strany se dohodly na úpravě znění odst. 1.2. Smlouvy a to tak, že původní znění je nahrazeno následujícím:

„Předmětem této Smlouvy je zhotovení celkem 5 na sobě závislých experimentů, které dohromady tvoří celek díla s názvem „Studie využití iradiace krve ex vivo“, jak blíže popsáno v příloze č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jako „**Dílo**“), a to za cenu uvedenou níže.“

* 1. Smluvní strany se dohodly na úpravě znění čl. III Smlouvy a to tak, že původní znění je nahrazeno následujícím:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za zhotovení Díla ve výši 734.044 Kč (slovy: sedm set třicet čtyři tisíc čtyřicet čtyři korun českých) bez DPH. K ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

3.2 Cena dle odst. 3.1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním předmětu Smlouvy, jako je např. cestovné, administrativní práce, telefony apod.

3.3. Objednatel je povinen zaplatit celkovou cenu za vytvoření Díla a poskytnutí licence k jeho užití na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno a cena bude zaplacena ve dvou částech na základě faktur – daňových dokladů, vystavených v návaznosti na potvrzení o předání/převzetí díla Zhotovitelem/Objednatelem („Předávací protokol“), přičemž první část sestávající z provedení a předání výstupů Experimentu č. 1 a Experimentu č. 2 byla již uhrazena a druhá část bude sestávat z provedení a předání výstupů Experimentu č. 3, 4 a 5 tak, jak jsou tyto popsány v příloze č. 1 této Smlouvy. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení originálů Objednateli, a to na adresu Objednatele nebo na emailovou adresu: lucie.matouskova@benemeat.com.“

* 1. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění přílohy č. 1 Smlouvy a to tak, že stávající 3 tabulky experimentů se doplňují o další dvě tabulky, ve znění:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Experiment č.4** |  |  |  |  |
|  |  | Number | price/item (CZK) | CZK |
|  | Pending animal maintenance previous experiment | 16+1 cages (from June 2, 2023 to date of death: average 124 days) | 30 CZK/day/cage | 63240 |
|  |   |   |   |   |
|  | Subtotal |   |   | 63240 |
|  | Overheads |   | 25% | 15810 |
|  | IMG profit |   | 2% | 1265 |
|  | Total without VAT |   |   | **80315** |
|  | VAT |   | 21% | 16866 |
|  | Total |  |  | **97181** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Experiment č. 5** |  |  |  |
|  | Number | price/item (CZK) | CZK |
| General lab reagents |   |   | 60000 |
| Animal maintenance (aging cohort) | 6 cages (from Sept 1, 2023 to 1 June 2024: 274 days) | 30 CZK/day/cage | 49320 |
| Irradiation | 1995 sec (30 Gy) x 6 transplants (5 mice) = 11970 sec | 4 CZK/sec | 47880 |
|   |   |   |   |
| Subtotal |   |   | 157200 |
| Overheads |   | 25% | 39300 |
| IMG profit |   | 2% | 3144 |
| Total without VAT |   |   | **199644** |
| VAT |   | 21% | 41925 |
| Total |  |  | **241569** |

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
	2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí Zhotovitel.
	4. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento Dodatek podepisují na základě své svobodné vůle, že si jeho jednotlivá ustanovení přečetli, rozumí jim a souhlasí s nimi, a na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne …………. 2024 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**za **Bene Meat Technologies a.s.**jméno: xxxpředseda představenstva | V Praze dne ………… 2024**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**za **Ústav molekulární genetiky** AV ČR, v. v. i.jméno: RNDr. Petr Dráber, DrSc.funkce: ředitel |