**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 67/OTS/2024**

ze dne 8. 1. 2024, uzavřené

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“ či „občanský zákoník)“

**„Vodovod Hosov, Jihlava**“

## SMLUVNÍ STRANY

* 1. **Objednatel: Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

IČO: 002 86 010

(dále též jako „objednatel“)

* 1. **Zhotovitel: UNIST, spol. s r.o.**

Se sídlem: U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Ladislavem Kličkou, jednatelem společnosti

IČO: 18198741

(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 67/OTS/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vodovod Hosov, Jihlava“.
	2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, na základě zaslané žádosti o prodloužení termínu plnění díla ze dne 15. 5. 2024, která obsahuje objektivní důvody k prodloužení termínu plnění. V průběhu prací bylo zjištěno, že vodovodní kříž je v nevyhovujícím stavu a muselo dojít k jeho výměně. Na požadavek provozovatele proběhla instalace vzdušníku (z důvodu výškového lomu na potrubí), sondování stávajících vodovodních přípojek z důvodu ověření stávající polohy (hloubka uložení vodovodní přípojky vůči novému vodovodu), doplnění konstrukce komunikace v místě výměny vodovodního kříže a kompletní výměna vodovodní přípojky na veřejné části (změna podélného profilu přípojky.

## PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
	2. Tímto dodatkem se mění čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*3.2 Lhůta k dokončení stavební části díla (dále též jako „lhůta k dokončení stavební části díla“):*

***do* 74 kalendářních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem**

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
	4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
	5. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
	6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
	7. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením 2319/24-RM.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jihlavě dne: 20. 6. 2024…………………………………………Za zhotovitele | V Jihlavě dne: 21. 6. 2024…………………………………………Za objednatele |