**Čj.: NG/845/2024**

**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo č.j. NG/248/2024**

(dále jen „**dodatek**“)

**Smluvní strany:**

**Národní galerie v Praze**

se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

zastoupená: Alicja Barbara Knast, generální ředitelka

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**main support s.r.o.**

se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

zastoupena: Martinem Slukou, jednatelem

IČ: 10910867

DIČ: CZ10910867

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350561

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1.1

Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2024 smlouvu o dílo č.j. NG/248/2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele dílo spočívající zejména ve **zhotovení, instalaci a demontáži výstavního fundu pro výstavu** (dále jen „**smlouva**“)**.** Bližší specifikace díla a předmětu díla (dále oboje též jen jako „**dílo**“) je uvedena v odst. 2 v čl. II. smlouvy a dále v Příloze č.1 smlouvy - specifikace díla (soupis plnění) s výkazem výměr a v Příloze č. 2 smlouvy – projektová dokumentace k výstavnímu fundu.

1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vyvstala objektivní potřeba provést vícepráce, smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací, tj. na rozšíření rozsahu díla, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, včetně uvedení jejich cenové kalkulace. Příloha č. 1 tohoto dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 5.

1.3. Z důvodu rozšíření rozsahu díla se smluvní strany dohodly, že se čl. II odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

*„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele dílo spočívající zejména ve výrobě a montáži výstavního fundu pro výstavu. Bližší specifikace plnění a předmětu díla (dále oboje též jen jako „dílo“) je uvedena v odst. 2 tohoto článku a dále v Příloze č. 1 této smlouvy – specifikace díla (soupis plnění) s výkazem výměr a v Příloze č.2 této smlouvy – projektová dokumentace k výstavnímu fundu a v Příloze č. 5 této smlouvy – specifikace víceprací. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 29. 1. 2024, která je Přílohou č. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu dle čl. IV této smlouvy.“*

1.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany současně dohodly na navýšení celkové ceny za provedení díla, a to o cenu víceprací, tj. částku ve výši **262 792,- Kč bez DPH** Článek IV. odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

*„Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu skládající se z následujících čtyř částí ceny díla:*

1. *částka ve výši 971 620,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2 část A bod ad a), tedy za výrobu ocelové části fundu*
2. *částka ve výši 687 048,50,-Kč bez DPH za veškeré zbývající plnění dle čl. II odst. 2 část A*
3. *částka ve výši 262 792,- Kč bez DPH za veškeré vícepráce vzniklé během plnění dle čl. II odst. 2 část A*
4. *částka ve výši 150 000,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2 část B.*

*Celková cena za poskytnutí veškerého plnění dle smlouvy a dodatku č.1 ke smlouvě je 2 071 460,50,- Kč bez DPH. K cenám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.*

1.5. Smluvní strany se dále dohodly, že se čl. V. odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

*„Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla dle čl. IV odst. 1 na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (dále též jen „faktura“). V souladu s čl. IV odst. 1 bude celková cena uhrazena ve třech platbách, a to 1. část ceny za dílo ve výši 971 620,- Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci plnění části A bod ad a) (výroba dřevěné konstrukce), 2. část ceny za dílo ve výši 687 048,50,-Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci veškerého zbývajícího plnění části A (výroba zbývající části fundu, montáž a instalace fundu a plnění související), 3. část ceny za dílo ve výši 262 792,- Kč bez DPH po podpisu tohoto dodatku Smlouvy, a 4. část ceny za dílo ve výši 150 000,- Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci celého plnění části B (demontáž fundu). Faktura bude Zhotovitelem vystavena vždy nejdříve po předání a převzetí díla (příslušné části A nebo B), resp. předmětu díla a jeho bezvýhradné akceptaci. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, resp. předmětu díla a případně potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li dílo převzato s vadami.*

**Článek II.**

**Závěrečná ujednání**

* 1. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „**zákon**“), kdy dodatečné práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž se jedná o práce nezbytné pro zdárné konání výstavy. Z důvodů interoperability a potřeby slučitelnosti s původními dodávkami, z časového hlediska a rizika výrazného zvýšení nákladů není možná změna v osobě dodavatele.
  2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.3 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě opatřené elektronickými podpisy smluvních stran.

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.6 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel Zhotovitel

Za **Národní galerii v Praze** Za **main support s.r.o.**

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Alicja Barbara Knast** **Martin Sluka**

generální ředitelka jednatel