**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení:

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: [podatelna@kmap.cz,](mailto:podatelna@kmap.cz) [www.kmap.cz](http://www.kmap.cz/)

Dodavatel: KALIN, spol.s.r.o. Týmlova 284/11 Praha 14000 IČ:25607782

**Dodatek č.1**

**Objednávka č. OBJR-36-477/2024 Nadřazený dokument č. SMLR-30-10/2024**

**Dodací adresa:** *(je-H odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

N006/24/V00014439 - Těžba dříví s odkoměním na UP36 dle ZL 13/36/1/2024

**Datum plnění od:** 27.5.2024

**Datum plnění do:** 8.7.2024

**Předběžná cena:** 63 289,00 Kč bez DPH

**Příjemce (útvar):** Územní pracoviště Horní Maršov


**Kontaktní osoba:**

**Příkazce operace:** . Datum a podp

**Správce rozpočtu:** . Datum a podpis:

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na faktum uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena. Elektronické faktury zasílejte na adresu [**faktury@kmap.cz.**](mailto:faktury@kmap.cz)



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení:

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: [podatelna@kmap.cz,](mailto:podatelna@kmap.cz) [www.krnap.cz](http://www.krnap.cz/)

**Specifikace předmětu objednávky:**

prodloužení termínu ze strany zadavatele - vzhledem k tomu, že se jedná o těžbu kůrovcem napadeného dříví, je vhodné kvůli zpracování maximálního množství napadených stromů posunout termín dokončení prací - termín zhotovení prací prodloužen do 8.7.2024

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím plnění (realizací požadovaných těžebních (pěstebních) činností) o více jak 7 kalendářních dnů oproti termínu stanovenému v prováděcí smlouvě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny za provedení těžebních činností uvedené v prováděcí smlouvě (zhotovitelem akceptované objednávce). Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu (provést těžební činnosti) není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny plnění dle prováděcí smlouvy též v případě, že podstatným způsobem poruší svoje povinnosti stanovené touto dohodou, příp. prováděcí smlouvou.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší něž 50 tisíc Kč bez DPH.

v *h* n<5c?^D^ dne

Souhlasím. Za dodavatele: KALIN, spol.s.r.o.

Týmlova 284/11

Praha 14000

IČ: 25607782

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis:

