**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxx

 xxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**

 **IČO: 150 35 221, DIČ: CZ150 35 221**

 **se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 697

zastoupen Jaroslavem Jerie, jednatelem

 bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., č.ú. xxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.2.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce chodníků ve Svitavách**“(dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.6.2023.

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.3.2023.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou:

- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek) (v příloze č. 1 jako VCP a MPR).

Dané změny jsou podrobně popsány v soupisech víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce: 375 167,02 Kč bez DPH,

- méněpráce: - 223 858,96 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 151 308,06 Kč bez DPH.

S ohledem na to, že novela zákona o zadávání veřejných zakázek zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. [69/2006 Sb.](https://www.aspi.cz/products/lawText/1/99069/1/2/ASPI%253A/69/2006%20Sb.%2523), o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, klade nové požadavky na vztah zadavatele a dodavatele, dohodly se smluvní strany na doplnění článku XVI. Smlouvy o dílo o nová ustanovení, která zohledňují požadavky předmětné novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2a. doplňuje nový bod 2.2b., který zní takto:

„**2.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Cena díla byla stanovena jako součet tří dílčích cen příslušných částí díla:

1. cena 1. části díla: 5 884 916,89 Kč
2. cena 2. části díla: 2 457 338,15 Kč
3. cena 3. části díla: 1 165 691,07 Kč

Celková cena díla činí: **9 507 946,11 Kč**

Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - soupisy víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 17. 6. 2024.

Ve Svitavách dne 20. 6. 2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………..……………………………… ………………….…………………….

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Jaroslav Jerie, jednatel

 starosta města Svitavy AKVAMONT Svitavy s.r.o.