**Příloha č. 3 – Časový harmonogram**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Předmět plnění Etapy** | **Termín plnění Etapy** | **Výstup** | **Termín předání Výstupu Objednateli** |
| Etapa1Přípravné práce | 7. 5. 2024 – 7. 8. 2024 | příspěvek do části Realizační projekt | 31. 7. 2024 |
| příspěvky do zvláštního Výstupu „Dokumentace technického řešení“ **\*** | 31. 7. 2024 za Etapu 1 a dále průběžně po dobu projektu |
| Etapa 3Laboratorní práce a vyhodnocení pilotních FM (1 x zahřívaný, 1 x nezahřívaný) | 7. 12. 2024 – 7. 6. 2025 | příspěvek do části Průběžná zpráva č. 2 | 31. 5. 2025 |
| Etapa 4Celkové vyhodnocení pilotních FM | 7. 6. 2025 – 7. 8. 2025 | příspěvek do části Průběžná zpráva č. 3 | 31. 7.2025 |
| Etapa 6Laboratorní práce a vyhodnocení dalších FM (4 x zahřívaný, 4 x nezahřívaný) | 7. 9. 2026 – 7. 7. 2027 | příspěvek do části Průběžná zpráva č. 5 | 30. 6. 2027 |
| Etapa 7 Celkové vyhodnocení projektu | 7 7. 2027 – 7. 1. 2028 | příspěvek do části Závěrečná zpráva ČJ | 31. 10. 2027 |
| korekce textů Závěrečné zprávy v AJ | 31. 12. 2027 |

**\*** fakturačním milníkem zvláštního Výstupu je termín ukončení plnění Etapy 1