**DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO**

 **č. 1143-2023-505204**

**(dále jen „Dodatek“)**

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,**

**Adresa: Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice**

 **Pobočka Písek**

 **Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek**

 zastoupený: Ing. Jaroslavou Khekovou,
vedoucí Pobočky Písek

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková
 vedoucí Pobočky Písek

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pavlín

 odborný rada, Pobočka Písek

 Tel.: +420 725 919 787

 E-mail: pisek.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČ: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXX

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.

 (dále jen jako „zhotovitel“)

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 3.10.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Zpracování PD větrolamů a PC v k. ú. Chřešťovice a Jehnědno včetně stavebního povolení**
**a zajištění AD“**, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení,
a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě

1. Předmět a účel dodatku
	1. Zhotovitel dopisem ze dne 12.6.2024 požádal o posun termínu odevzdání dílčí části díla „b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)“. Dle zdůvodnění speciálního stavebního úřadu MěÚ Písek zhotoviteli nelze zahájit stavební řízení na základě podaných žádostí v patřičných lhůtách z důvodu personálního a kapacitního přetížení, které souvisí se zpracováním žádostí o stavební povolení v důsledku blížícího se konce přechodného období a začínající platnosti úplného znění nového stavebního zákona k 1.7.2024. Za těchto okolností je nemožné splnit smluvní závazek v předání platného stavebního povolení do 3 měsíců od vyhotovení projektové dokumentace, tedy do 28.6.2024.
	2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání části díla:

Původní znění:

* 1. *Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:*
		1. *Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:*

*a) Projektová dokumentace 28.03.2024*

*b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 3 měsíců od vyhotovení projektové dokumentace*

Nové znění:

* 1. *Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:*
		1. *Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:*

*a) Projektová dokumentace 28.03.2024*

*b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 29.11.2024*

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dlezákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
	Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Písku dne: 24.6.2024 | V Brně dne: 24.6.2024 |
| *Elektronicky podepsáno* |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jaroslava Khekovávedoucí Pobočky PísekStátní pozemkový úřad | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelAGROPROJEKT PSO s.r.o. |