**Stavba** **„SILNICE II/497: uherské hradiště – bílovice“**

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SML/0448/23**

**č. smlouvy zhotovitele: 090/MCQJ/23**

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ: 70934860

DIČ: CZ70934860

Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

* ve věcech přípravy stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* ve věcech realizace stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxx

E-mail: [xxxxxx](mailto:berecka@rszk.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STRABAG a. s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a

Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva

K jednání ve věcech smluvních pověřen: Ing. Jan Hýzl, prokurista a Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Praha

č. ú. 5061885001/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I. Úvodní ujednání a účel dodatku**

* 1. Smluvní strany spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0448/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
  2. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
  3. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 217 963 584,09 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o 1 131 563,23 Kč bez DPH na částku ve výši 216 832 020,86 Kč bez DPH (tzn. změna ceny o -0,52 %).

**II. Změny Smlouvy**

* 1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
  2. Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1

K dosavadnímu výčtu SO se doplňuje následující text:

* + 1. Na základě požadavku poskytovatele dotace byly u stavebních objektů SO 101.01 Komunikace – úsek A a 101.01 Komunikace – úsek B vyčleněny neuznatelné náklady a v rozpočtu stavby byl vytvořen pro úsek A i B samostatně SO 101.01.2.
    2. Změna 1.01

SO 101.01 Komunikace – úsek A – uznatelné náklady

Součástí soupisu prací bylo provedení infiltračního postřiku mezi štěrkodrtí a ložnou živičnou vrstvou v místech nové konstrukce vozovky. Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky vozovky bylo zjištěno, že postřik neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není tedy potřebné. Z toho důvodu nebude realizován infiltrační postřik v rozsahu 663,46 m2.

* + 1. Změna 1.02

SO 101.03 Výměna aktivní zóny – úsek A

Bylo zjištěno, že únosnost zemní pláně v místě nově prováděné konstrukce vozovky v km 0,221 – 0,275 je dostatečná, z toho důvodu nebude realizována sanace aktivní zóny v objemu 305,160 m3.

* + 1. Změny 1.03 a 1.04

SO 106 Zastávkové zálivy

Součástí soupisu prací bylo provedení infiltračního postřiku mezi štěrkodrtí a ložnou živičnou vrstvou v místech nové konstrukce vozovky. Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky vozovky bylo zjištěno, že postřik neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není tedy potřebné. Z toho důvodu nebude realizován infiltrační postřik v celém rozsahu. Dále nebude prováděn podkladní beton pod drenáží v celém objemu, bude zmenšena délka potrubí DN200 o 12,6 m a nebudou realizovány 2 ks šachet. Pro zajištění správného odvodnění zastávkového pruhu je nutné provést mikroštěrbinové žlaby (faserfix) v celkovém počtu 2 ks (8 m) v místě pro přecházení chodců. Vzhledem k rozporu mezi výkresovou částí a rozpočtem projektu bylo zjištěno, že ve skutečnosti bude proveden menší objem dlažby u výtokových objektů o 1,0 m3.

* + 1. Změny 1.05 a 1.06

SO 113.1 Dopravně inženýrská opatření – úsek A

Při jednání o částečné uzavírce silnice a objízdné trase pro nákladní vozidla byly ze strany zástupců Policie ČR a silničního správního úřadu vzneseny dodatečné požadavky na přechodné dopravní značení, z toho důvodu dochází k úpravě dopravních opatření.

* + 1. Změny 1.07 a 1.08

SO 201 Most 497-001

Při zpracování RDS stavby byly upřesněny podmínky provádění prací u mostu ev. č. 497-001. V návaznosti na upřesnění je nutno provést větší objem říms ze železobetonu o 1 557 m3. Přechodová oblast mezi mostem a silnicí bude provedena z mezerovitého betonu v celkovém objemu 15,66 m3, která nahradí zásyp z ŠD fr. 0-63. Dále bude osazeno betonové svodidlo a pro zajištění odvodnění okolí mostu bude osazen betonový žlab z tvárnic o délce 18,5 m. Celková tonáž výztuže byla na základě RDS snížena o 0,715 t. Objem podkladní vrstvy na mostě ze železobetonu bude menší o 8,97 m3 a objem hloubení a zásypů bude snížen.

* + 1. Změna 1.09

SO 107 Chodníky – zastávka Blaně

Na základě kontroly únosnosti zemní pláně bylo zjištěno, že není třeba provádět její sanaci v celém rozsahu.

* + 1. Změna 1.10

SO 404 Veřejné osvětlení – zastávka Blaně

Při provádění prací byl upřesněn objem materiálů uložených na skládku, který je nižší, než předpokládal projekt. Zároveň není třeba provádět předláždění krytu z kostek v celém rozsahu.

* 1. Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
     1. Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
* Cena bez DPH 216 832 020,86 Kč
* DPH 21 % 45 534 724,38 Kč
* Cena celkem vč. DPH 262 366 745,24 Kč

(slovy dvě stě šedesát dva miliony tři sta šedesát šest tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých, 24/100)

* + 1. Odst. 6.6.6 – K dosavadnímu textu se zapisuje:

Registrační číslo projektu je CZ.06.03.01/00/22\_021/0003384.

* 1. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**III. Závěrečná ustanovení**

* 1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.10.
  2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
  3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
  4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
  5. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **Objednatel: 24. 6. 2024** | **Zhotovitel: 21. 6. 2024**  Dodatek prověřil: Ing. Karel Vaculík | |
|  |  | |
| …………………………………….……………………………………..  **Ředitelství silnic Zlínského kraje,**  **příspěvková organizace**  Ing. Bronislav Malý, ředitel | | …………………………………….……………………………………..  **STRABAG a.s.**  Ing. Jan Hýzl, prokurista  …………………………………….……………………………………..  **STRABAG a.s.**  Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista | |
|  |  | |
|  |  | |