## Dohoda o zaplacení a prominutí dluhu

- SMLUVNÍ STRANY

- Žalobce: statutární město Jihlava

## se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

## IČO: 00286010

## DIČ: CZ00286010

- Žalovaná: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice

zápis v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupený: prokuristy Ing. Ondřejem Řezníčkem a Janem Munzarem

IČO: 43005560

DIČ: CZ 43005560

uzavřeli tuto dohodu:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Žalobce a žalovaná uzavřeli dne 1. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 902/ORM/2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2018, dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2018, dodatku č. 3 ze dne 28. 2. 2019, dodatku č. 4 ze dne 22. 3. 2019, dodatku č. 5 ze dne 20. 5. 2019, dodatku č. 6 ze dne 29. 7. 2019 a dodatku č. 7 ze dne 24. 10. 2019, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací na akci „Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever)“.

  - Žalobce se podanou žalobou domáhal po žalované zaplacení částky celkem 23.278.139,35 Kč sestávající z: a) smluvní pokuty za prodlení s tzv. závazným milníkem ve výši 1 193 699,40 Kč, b) smluvní pokuty za prodlení s provedením celého díla ve výši 21 999 439,95 Kč, c) smluvní pokuty za prodlení s předáním bankovní záruky ve výši 85 000 Kč. Současně žalobce požadoval zaplacení zákonného úroku z prodlení ze všech těchto pohledávek, a to ve výši 9,75 % z částky 1 193 699,40 Kč od 9. 3. 2019 do zaplacení, ve výši 8,25 % z částky 21 999 439,95 Kč od 23. 2. 2021 do zaplacení a ve výši 8,25 % z částky 85 000 Kč od 20. 3. 2021 do zaplacení.

  - Okresní soud v Jihlavě jako soud I. stupně vydal dne 27.2.2024 rozsudek č.j. 8 C 99/2021-604 (dále též jen rozsudek), kterým uložil žalované zaplatit žalobci:

    - za prodlení s provedením celého díla smluvní pokutu ve výši 4.476.352,50 Kč spolu s příslušenstvím,

    - za prodlení s předáním bankovní záruky smluvní pokutu ve výši 85 000 Kč spolu s příslušenstvím,

    - v ostatních uplatněných nárocích žalobu zamítl.

  - Proti rozsudku podali žalobce i žalovaná odvolání.

- PŘEDMĚT dohody

  - Žalobce a žalovaná se dohodli následovně:

    - Žalovaná se zavazuje zaplatit žalobci dle výroku I. rozsudku částku ve výši 4.561.352,50 Kč do 15 dnů ode dne uzavření této dohody na účet č. 19-1466072369/0800.

    - Žalobce tímto promíjí žalované celý dluh z titulu úroku z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 4.476.352,50 Kč od 23. 2. 2021 do zaplacení (specifikovaný ve výroku I. rozsudku) a celý dluh z titulu úroku z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 85.000 Kč od 20. 3. 2021 do zaplacení (specifikovaný ve výroku I. rozsudku), to však v souladu s ust. § 548 občanského zákoníku při splnění podmínky, že žalovaná zaplatí žalobci částku ve 4.561.352,50 Kč dle ujednání odst. 3.1.1 tohoto odstavce.

Žalovaná s prominutím těchto veškerých dluhů z titulu úroku z prodlení souhlasí.

    - Žalobce a žalovaná se tímto dohodli, že si vzájemně nebudou ničeho platit na náhradu nákladů řízení vedeném před Okresním soudem v Jihlavě ve věci vedené pod spis. zn. 8 C 99/2021- 604 a žalovaná se současně vzdává v celém rozsahu práva na náhradu nákladů řízení podle výroku III. rozsudku.

  - Žalobce se tímto zavazuje žalované, že vezme své odvolání ze dne 7.5.2024 proti rozsudku v celém rozsahu zpět, a to do 3dnů ode dne účinnosti této dohody.

  - Žalovaná se tímto zavazuje žalobci, že vezme své odvolání ze dne 3.5.2024 proti rozsudku v celém rozsahu zpět, a to do 3dnů ode dne účinnosti této dohody.

  - Žalobce a žalovaná se dohodli, že náklady odvolací řízení si nesou žalobce i žalovaná ze svého.

  - S ohledem na účel uzavření této dohody se strany dohodly, že budou respektovat výrok II. soudního rozhodnutí uvedeného výše v čl. 2.3., tzn., že žalobce nebude nadále činit jakékoli procesní úkony směřující k vymáhání nároků v tomto výroku specifikovaných.

- Závěrečná ujednání

  - Uzavření této dohody schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 13. zasedání dne 18. 6. 2024 usnesením č. 660/24-ZM.

  - Tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody v celém rozsahu. Uveřejnění dle tohoto ujednání zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě, dne 26. 06. 2024					V Jihlavě, dne 26. 06. 2024

_________________________			__________________________

statutární město Jihlava				PORR a.s.

zastoupené primátorem	zastoupený prokuristy

Mgr. Petrem Ryškou	Ing. Ondřejem Řezníčkem a Janem Munzarem