Smlouva o poskytnutí projektové činnosti

Ev.č.MMJN: SD/2024/0689

" Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 002 623 40

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 131-182610247/0100

kontaktní osoby ve věcech smluvních a ve věcech plnění: ing. Luboš Kousal, odd. přípravy a realizace projektů, e-mail: kousal@mestojablonec.cz	 	telefon: +420 483 357 402

dále jen „Objednatel“

a

AED project, a.s.

se sídlem: Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5

vedená: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8239

IČO: 615 08 594

DIČ: CZ61508594

Zastoupená: Ing. Alešem Markem, Ph.D., předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-3939840217/0100

kontaktní osoby ve věcech smluvních a ve věcech plnění:

Ing. Aleš Marek, Ph.D., předseda představenstva

e-mail:   ales.marek@aedproject.cz                       	telefon: +420 602 224 896

Ing. Petr Vlasák, člen představenstva

e-mail:   p.vlasak@aedproject.cz                       	telefon: +420 733 736 017

dále jen „Zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro provádění stavby pod názvem „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla účastníkem výběrového řízení podaná nabídka vyhodnocena zadavatelem jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Zhotovitel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi poskytnutými podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, které vyplývají z podkladů poskytnutých k předmětu smlouvy Objednatelem, nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace

stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:

Název: „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová

dokumentace pro provádění stavby“

Místo provádění: ulice Kamenná - Lipanská v Jablonci nad Nisou

Celkové předpokládané náklady: 496 mil. Kč vč. DPH

Stavebník – investor: objednatel.

(dále jen „stavba“).

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být   financováno z projektu s názvem: "Integrované územní investice ITI Liberec – Jablonec nad Nisou“ , z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a jeho 74. IROP a 52. výzvy OPŽP (dále jen „dotace“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody Objednateli.

Proto je nezbytně nutné, aby:

DPS na Terminál VOD byla zpracována v souladu s aktuální metodikou 74. výzvy IROP - Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (ITI) zejména pokud jde o Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a také Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, aktuální dokumenty k dané výzvě jsou na: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/74vyzvairop.

Cílem realizace dotačního projektu je výrazně zlepšit podmínky pro využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Předmětem projektu je výstavba dopravního terminálu, který se stane významným dopravně obslužným uzlem v centru Jablonce nad Nisou. Nově vybudovaný terminál umožní cestujícím přestup mezi městskou, regionální, nadregionální a mezinárodní autobusovou dopravou, meziměstskou tramvajovou a vlakovou dopravou, a podpoří tak usnadnění a zajištění dostupnosti práce, služeb a vzdělání pro obyvatele Jablonce nad Nisou i okolních obcí.

a zároveň

Realizace dílčí části projektu „Terminál VOD v Jablonci nad Nisou“ týkající se „zelené střechy“ bude spolufinancována z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a proto je nezbytně nutné, aby:

Část DPS Terminálu VOD (SO 101A) vztahujícímu se k řešení „zelené střechy“ byla zpracována v souladu s aktuální metodikou 52. výzvy OPŽP pro aglomerace ITI – Protipovodňová opatření –SC 1.3, Opatření 1.3.4 - Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod, zejména pokud jde o Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a také Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, aktuální dokumenty k dané výzvě jsou na: https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/

a také aby:

Realizace dílčí část projektu „Terminál VOD v Jablonci nad Nisou“ týkající se krajinářského řešení bude spolufinancována z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a proto je nezbytně nutné, aby:

DPS krajinářského řešení byla zpracována v souladu s aktuální metodikou 52. výzvy OPŽP pro aglomerace ITI – Protipovodňová opatření - SC 1.3, Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, zejména pokud jde o Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a také Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, aktuální dokumenty k dané výzvě jsou na: https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/

Další vymezení předmětu veřejné zakázky:

Publicita

Součástí plnění je splnění podmínek Publicity. Jedná se o zakázku, která je součástí projektu „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“. Na tento projekt byly schváleny dotace v rámci Integrovaného operačního programu (IROP - ITI) a OPŽP.

Zhotovitel nacení v položkách VRN rozpočtů (a v soupisech uvede) u obou dotačních akcí náklady na stálé pamětní desky a dočasné billboardy.

Jedná se o :

Dočasný billboard o minimálních rozměrech 2,1 x 2,2 m.

Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu (plast) a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m. Deska musí být celobarevná.

Podmínky DNSH

Protože je „projekt“ „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“  spolufinancován EU a ČR v rámci 74. výzvy IROP - Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (ITI) musí návrh v projektu proběhnout v souladu s metodikou této výzvy, zejména pokud jde o Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/74vyzvairop., problematika DNSH kap. 3.3.

Aktuální metodika k implementaci zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027 je zveřejněna pod odkazem: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

Návrh v projektu DPS musí probíhat v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

U kategorie Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Navržená zařízení k využívání vody, u kterých následně zhotovitel stavby bude technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU spotřebu že:

umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru;

pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

U kategorie Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů, neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů Uvedených v kategorii 170504 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklých na staveništi, musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. – dělení bude uvedeno v Souhrnné technické zprávě.

U kategorie Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny:

Navrhnout stavební prvky a materiály následně  použité při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 10 materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Budou navržena taková opatření, aby došlo při realizaci k omezení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních pracích.

Zhotovitel bere na vědomí, že rozpočtové části dokumentací budou povinnými přílohami projektových žádosti, které bude Objednatelem předkládat do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027.

Nedílnou součástí řešení stavby „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby“ je i projekt vybavení interiérů a exteriéru včetně vizualizací a krajinářské řešení celého vymezeného prostoru Terminálu VOD.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže specifikované plnění.

Článek II.

Specifikace plnění

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby Objednateli poskytnout projektovou fázi v rozsahu Standardů služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb vydané ČKA ev. vyspecifikovaných v níže popsaném plnění, dohodnutém rozsahu a také za splnění níže uvedených podmínek.

2. Zhotovitel se zavazuje provést následující výkonové fáze:

a) zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného a

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb členěného dle požadavků Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a také Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, aktuální dokumenty k dané výzvě jsou na: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/74vyzvairop a dále v souladu se Standardy služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb vydané ČKA doplněná o náležitosti dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle vyhl. č. 169/2016 (dále také jako „projektová dokumentace pro provádění stavby“) v souladu s čl. IV odst. c);

b) zpracovat technickou realizační dokumentaci vybavení interiérů a exteriéru včetně vizualizací, oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb členěného dle požadavků Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a také Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, aktuální dokumenty k dané výzvě jsou na: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/74vyzvairop a doplněné o náležitosti dokumentace pro zadání veřejné zakázky, a v souladu se Standardy služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb vydané ČKA (dále také jako „technická realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru“) v souladu s čl. IV odst. e);

c) zpracovat realizační dokumentaci krajinářského řešení včetně vizualizací,

oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb členěného dle požadavků    Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a také Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, aktuální dokumenty k dané výzvě jsou na: https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/   a doplněná o náležitosti dokumentace pro zadání veřejné zakázky  (dále také jako „technická realizační dokumentace krajinářského řešení“) v souladu s čl. IV odst. c); součástí plnění dle této výzvy je mimo projektu krajinářského řešení i část projektu Terminálu VOD (části SO101A) vztahujícímu se k „zelené střeše“;

d) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby, a to v rozsahu maximálně 50 hodin, v tomto rozsahu:

- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací   dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a služeb, a to v co nejkratší možné lhůtě po doručení žádosti,

- na výzvu Objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na Zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu zakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, Objednatel vyzve k účasti Zhotovitele nejméně 3 dny předem; kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení,

- za součinnost dle tohoto čl. II odst. 2, písm. d) se nepovažuje odstranění vad a nedodělků projektových dokumentací, které vyplynou na základě dodatečných informací, popř. žádostí o vysvětlení účastníků (budoucích Zhotovitelů) k zadávací dokumentaci.

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“);

e) výkon autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) během realizace do doby konečného předání všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Výkon autorského dozoru bude upraven samostatnou příkazní smlouvou, vyjma odměny za poskytnutí příkazních činností, kdy odměna za provedení příkazních činností je stanovena a bude hrazena na základě této smlouvy. Příkazní smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že součástí plnění dle této smlouvy není:

- jakékoli průzkumy, které nejsou specifikovanými průzkumy;

- zaměření stávajících staveb a pozemků a jejich stavebně-technický průzkum;

- případné, úřady vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie a podobné), které nejsou obvyklou součástí projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale stavební či jiný úřad má právo si je vyžádat. Zhotovitel vyvine veškeré možné úsilí k tomu, aby stavební či jiný úřad tyto dokumenty nevyžadoval, případně si je vyžádal v nejméně pro Objednatele zatěžující či nejméně nákladné variantě;

- zpracování zadávacích dokumentací veřejných zakázek a dokumentace pro výběr Zhotovitele;

- provozní dokumenty;

- dílenské a výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení;

- zpracování žádostí o dotace a jejich jiných součástí, než je předmět této smlouvy;

- právní služby.

4. Bude-li nutné k řádnému a včasnému provedení předmětu této smlouvy provedení dalších průzkumů než provedených před nebo v průběhu zpracování předcházejících stupňů PD nebo dalších projekčních podkladů specifikovaných Zhotovitelem v rámci fáze zpracování DPS, zavazuje se Objednatel na vlastní náklad a odpovědnost tyto podklady zajistit a předat je Zhotoviteli v navrhnutých termínech nejpozději tak, aby provedení prací a získání potřebných podkladů časově a věcně umožnilo řádné a včasné provádění plnění Zhotovitele dle této smlouvy před zahájením další výkonové fáze.

5. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli plnění v tomto rozsahu a v této podobě:

a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,

b) technickou realizační dokumentaci vybavení interiérů a exteriéru včetně vizualizace: 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf , *.dwg a *.doc), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,

c) realizační dokumentaci krajinářského řešení včetně vizualizací: 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf , *.dwg a *.doc), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,

d) oceněný soupis prací (položkový rozpočet stavby) vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, ve znění pozdějších předpisů, ve formátu *pdf. a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz,.kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Oceněný soupis prací bude členěn dle podmínek obou dotačních titulů (ITI) na uznatelné a neuznatelné náklady. Objednatel poskytne Zhotoviteli ke splnění této povinnosti potřebnou instrukci a součinnost dle článku VI. odst. 15,  1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě,

e) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls a *.XML). Neoceněný soupis prací bude členěn dle podmínek obou dotačních titulů (ITI) na uznatelné a neuznatelné náklady Objednatel poskytne Zhotoviteli ke splnění této povinnosti potřebnou instrukci a součinnost dle článku VI. odst. 15.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že povinnost předat vyhotovení plnění dle tohoto odstavce 5 smlouvy se vztahuje na vyhotovení finálních výstupů čistopisů konkrétní fáze plnění a nikoli na koncepty.

6. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dodržet tyto podmínky:

a) projektové dokumentace pro provádění stavby budou zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“);

b) projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními

předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

c) před vyhotovením čistopisu a v průběhu zpracování konceptu technické realizační

dokumentace pro provádění stavby je Zhotovitel povinen spolupracovat a

průběžně projednávat předmět plnění se zástupci Objednatele (odd. správy nebytových

objektů), zástupcem uživatele (ředitelem Jablonecké dopravní a.s.) a zpracovatelem

předchozích stupňů projektové dokumentace – DÚR a DSP (DMNK s.r.o.). Objednatel

zajistí účast zástupců na koordinačních schůzkách tohoto stupně dokumentace konané

ve smyslu článku III. Smlouvy za účelem jejího projednání, anebo si Zhotovitel dohodne

se zástupci schůzku individuálně a o výsledku informuje Objednatele (pokud je to pro

plnění předmětu díla relevantní). Zhotovitel si zajistí ve svém vlastním zájmu na

podstatných jednotlivých výkresech čistopisu podpis od zástupce uživatele z důvodu

prevence možných rozporů v požadavcích a v DPS;

d) k technické realizační dokumentaci pro provádění stavby, (předkládané s

projektovou dokumentací vybavení interiérů a exteriéru a krajinářského řešení) předloží

Zhotovitel doklady prokazující provedení průzkumu trhu, ze kterých vycházel při

stanovení průměrné ceny ze 3 nabídek (tj. například písemná či elektronická

komunikace s oslovenými dodavateli ke kalkulaci cen, ceník dodavatelů, výtisk

internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy za obdobné zakázky

apod.), a to u R-položek (např. výtah).  Tyto doklady budou přiloženy Objednatelem k

žádosti o dotaci a nesmí být k datu odevzdání projektové dokumentace pro provádění

stavby starší než 6 měsíců;

e) před vyhotovením čistopisu a v průběhu zpracování konceptu technické realizační

dokumentace vybavení interiérů a exteriérů je Zhotovitel povinen spolupracovat a

průběžně projednávat předmět plnění se zástupci Objednatele (odd. správy nebytových

objektů), zástupcem uživatele (ředitelem Jablonecké dopravní a.s.) a zpracovatelem

studie interiéru (DMNK s.r.o.). Objednatel zajistí účast zástupců na koordinačních

schůzkách tohoto stupně dokumentace konané ve smyslu článku III. Smlouvy za účelem

jejího projednání, anebo si Zhotovitel dohodne se zástupci schůzku individuálně a o

výsledku informuje Objednatele (pokud je to pro plnění předmětu díla relevantní).

Zhotovitel zajistí na jednotlivých výkresech čistopisu podpis od zástupce uživatele

z důvodu prevence možných rozporů v požadavcích a v DPS;

f) k technické realizační dokumentaci vybavení interiérů a exteriéru, (předkládané s

projektovou dokumentací pro provádění stavby TVOD) předloží Zhotovitel doklady

prokazující provedení průzkumu trhu, ze kterých vycházel při stanovení průměrné ceny ze 3 nabídek (tj. například písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli

ke kalkulaci cen, ceník dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo

srovnávače cen, smlouvy za obdobné zakázky apod.). Tyto doklady budou přiloženy

Objednatelem k žádosti o dotaci a nesmí být k datu odevzdání projektové dokumentace

pro provádění stavby starší než 6 měsíců;

g) před vyhotovením čistopisu a v průběhu zpracování konceptu realizační

dokumentace krajinářského řešení je Zhotovitel povinen spolupracovat a průběžně

projednávat předmět plnění se zástupci Objednatele (odd. zelené infrastruktury),

zpracovatelem předchozích stupňů projektové dokumentace krajinářského řešení –

DÚR a DSP (L&scape s.r.o.) a také s AOPK. Objednatel zajistí účast zástupců na

koordinačních schůzkách tohoto stupně dokumentace konané ve smyslu článku III.

Smlouvy za účelem jejího projednání, anebo si Zhotovitel dohodne se zástupci schůzku

individuálně a o výsledku informuje Objednatele (pokud je to pro plnění předmětu díla

relevantní).

Zhotovitel zajistí na jednotlivých výkresech čistopisu podpis od zástupce uživatele

z důvodu prevence možných rozporů v požadavcích a v DPS;

h) při předání každé projektové dokumentace (ve všech stupních) ve verzi čistopisů provede Zhotovitel prezentaci v sídle Objednatele, přičemž termín prezentace se koná na výzvu Zhotovitele a v navrhnutém termínu. Nebude-li prezentace konána v navrhnutém termínu z důvodů na straně Objednatele a strany se nedohodnou na jiném termínu, a může-li taková skutečnost způsobit prodlení Zhotovitele s předáním plnění nebo jeho fáze, Zhotovitel nebude v prodlení s provedením plnění dle této smlouvy;

i) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou (včetně soupisu prací, dodávek a služeb);

j) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný	autorizovaným projektantem a členěný podle jednotného ceníku stavebních prací	 	v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb	(rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy), současně však členění oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a

služeb musí odpovídat požadavkům z dotačních titulů (74.výzva IROP – ITI a 52. výzva

OPŽP) viz. čl.II, odst. 5 d) a e);

k) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru;

l) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku

stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden název

použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);

m) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v

použité cenové soustavě, uvede Zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit;

n) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání,

odemčeny můžou být pouze buňky, které je uchazeč povinen vyplnit a soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových

předpisů).

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr Zhotovitele stavby a pro výběr Zhotovitelů vybavení interiérů a exteriéru v rámci zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito. Zhotovitel je povinen v rámci plnění díla dle této smlouvy zajistit, aby soupis prací, dodávek a služeb byl jednoznačně a dostatečně popsán, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru nesmí obsahovat obchodní názvy a tím odkazovat pouze na jeden výrobek, ani s uvedením, že se jedná o např. tento výrobek. Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem provede dle metodiky IROP 2021 - 2027 rozdělení soupisu prací, dodávek a služeb na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, přičemž Objednatel poskytne Zhotoviteli ke splnění této povinnosti potřebnou instrukci a součinnost dle článku VI. odst. 16.

8. Používá-li tato smlouva pojem „dílo“ a pokud výslovně nestanoví jinak, rozumí se jím výstupy z fází projektová dokumentace pro provádění stavby, technická realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru, realizační dokumentace krajinářského řešení, energetické dokumenty a vizualizace.

9.  V případě, že Objednatel požaduje provedení změny věcného rozsahu díla (plnění) či jakékoli jeho části vymezeného touto smlouvou po předání fáze rozpracované projektové dokumentace, jedná se o změnu, která ve vztahu k dílu dílo rozšiřuje (vícepráce) oproti jeho specifikaci v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy (dále jen „změna“). Objednatel předloží Zhotoviteli návrh na příslušnou změnu včetně popisu navrhovaných prací. Zhotovitel návrh Objednatele posoudí a navrhne nezbytné prodloužení termínu plnění a případný návrh na zvýšení ceny plnění. Změna se provede písemným dodatkem k této smlouvě, ve kterém bude definován věcný, časový a cenový dopad jejího zpracování. V případě změny musí být dodatek uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem.

10. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo zadat Zhotoviteli dodatečnou veřejnou zakázku na služby výkonu autorského dozoru, které jsou jednoznačně vymezeny v Příloze č. 1 (Příkazní smlouva) a odměna za tyto služby je závazně stanovena v čl. VII. odst. 1d) této smlouvy. Tuto dodatečnou veřejnou zakázku na předmětné služby může Objednatel jako zadavatel uvedeným způsobem zadat a vyzvat Zhotovitele k uzavření příkazní smlouvy dle Přílohy č. 1 ve lhůtě 5 let ode dne účinnosti této smlouvy. V případě, že Objednatel využije svého práva na vyhrazenou změnu závazku ve shora uvedené lhůtě dle tohoto odstavce a vyzve Zhotovitele k uzavření předmětné příkazní smlouvy, Zhotovitel se zavazuje tuto příkazní smlouvu dle Přílohy č.1 uzavřít ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele, a to ve výši odměny stanovené v čl. VII. odst. 1d) této smlouvy.  Příkazní smlouva dle Přílohy č. 1 se pro tyto účely považuje za smlouvu o smlouvě budoucí ve smyslu § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek III.

Kontrola provádění plnění a konzultace

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace stavby dle zpracované DPS bude provádět kontrolu plnění také smluvní dozor Objednatele (TDS). V případě neshody mezi Zhotovitelem a TDS si vyhrazuje rozhodující pravomoc Objednatel.

2. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění Objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. V průběhu zpracování všech fází DPS bude nad touto činností provádět autorský dozor zpracovatel DÚR + DSP (Terminál VOD a krajinářské řešení) a autor studie interiérů.

3. Za účelem kontroly provádění díla bude Zhotovitel s Objednatelem průběžně konzultovat přípravy a zpracování projektové dokumentace (ve všech výkonových fázích – čl. II.). Objednatel je oprávněn při konzultacích dávat připomínky či požadavky na doplnění. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky Objednatele vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy nebo změnou; Zhotovitel je povinen na to Objednatele upozornit, jestliže mohl tento rozpor s platnými právními předpisy zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Konzultace budou probíhat v místě sídla Objednatele, a to alespoň 3 x v průběhu plnění díla, pokud Objednatel písemně Zhotoviteli nesdělí, že na provedení některé konzultace netrvá. Konkrétní termíny koordinačních schůzek určí vždy Objednatel s tím, že termín konání konzultace musí oznámit Zhotoviteli vždy nejméně 1 týden před jejím konáním.

5. O proběhlé konzultaci bude proveden písemný zápis, který bude obsahovat zejména:

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- datum konzultace,

- stručné shrnutí předmětu projednávání,

- případné připomínky či návrhy na doplnění ze strany Objednatele podle odstavce 3, nebo požadavky Objednatele, aby Zhotovitel zajistil nápravu podle odstavce 6,

- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy.

6. Zjistí-li se při kontrole, že Zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným způsobem.

7. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dní na kontrolu předaných konceptů všech fází projektových dokumentací (tj. koncept DPS včetně rozpočtu ve fázi DPS, koncept technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru včetně rozpočtu, koncept realizační dokumentace krajinářského řešení včetně rozpočtu), a to od okamžiku předání těchto konceptů Zhotovitelem ve smyslu článku IV. odst. 1 smlouvy. Případné připomínky sdělí Objednatel Zhotoviteli v této lhůtě a připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen akceptovat, ledaže jsou změnou. Nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě platí, že k předanému konceptu nemá připomínky. V případě rozsáhlých připomínek ke konceptům se smluvní strany dohodnou na prodloužení termínu pro předání čistopisů všech fází projektových dokumentací dle článku IV. odst. 1 smlouvy. K předání čistopisů těchto dokumentací dojde až po úplném zapracování připomínek Objednatele.

Článek IV.

Čas a místo splnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé fáze plnění v těchto termínech a lhůtách:

- zahájení fáze - projektová dokumentace pro provádění stavby: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

b) předání konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně konceptu krajinářského řešení a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb obou fází ke kontrole a souladu se zadáním a adekvátnosti navrženého řešení: nejpozději do 150 dní,

c) předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně krajinářského řešení a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb

nejpozději do 30 dní od předání konceptů DPS,

d) předání konceptu technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru, vizualizací a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 150 dní od data podpisu smlouvy,

e) předání čistopisu technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru, vizualizací a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 15 dní od předání konceptu technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru,

f) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení,

Smluvní strany dohodly, že souslednost termínů plnění dle písm. a) až f) tohoto článku je pro přehlednost znázorněna indikativním harmonogramem termínů plnění, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat Objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem předání díla je sídlo Objednatele a místem realizace dle díla je stavby Terminálu VOD a krajinářské řešení zájmového území.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

Objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení výše specifikovaných termínů způsobené prodlením Objednatele nebo nečinností.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace plnění došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvní stran smlouvy (vyšší moc), ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužuje se termín dokončení plnění o stejný počet dní, jako trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním smluvních povinností není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud je jejich realizace podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené dílo. Dílo se předává po částech, tzv. fázích definovaných v článku II. odst. 2 smlouvy. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které Zhotovitel předá Objednateli

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

2. O předání díla se sepíše předávací protokol (připraví Zhotovitel), který musí obsahovat zejména:

- označení osoby Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,

- označení osoby Objednatele včetně uvedení sídla a IČO,

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- název stavby: „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby“

- rozsah a předmět plnění,

- čas a místo předání díla,

- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,

- oznámení Objednatele, zda bylo dílo či jeho část převzato s výhradami či bez výhrad dle odst. 4, pokud Objednatel provede prohlídku díla přímo při jeho předání.

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a zpracovatelům předchozích stupňů projektových dokumentací všech fází prohlídku dokončeného díla.

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla ve formě čistopisu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě písemně oznámit Zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu nebo zda žádné výhrady nemá. Pokud Objednatel předloží u čistopisu výhrady ke skutečnostem, které byly součástí konceptu, aniž by se k nim při kontrole konceptu vyjádřil, má se za to, že tyto výhrady jsou ve smyslu této smlouvy změnami. Pokud Objednatel v uvedené lhůtě oznámí Zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že Objednatel dílo akceptuje bez výhrad, a že dílo převzal dnem jeho předání Objednateli. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a Objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud Objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí Zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí Zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí Objednatel zpět Zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo,

které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. Této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti Zhotovitele:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení plnění potřeba, ledaže by se jednalo o povinnost Objednatele dle článku VI. odst. 15. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění odpovídalo požadavkům Objednatele, obecně platným právním předpisům ČR (zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí díla a členění rozpočtu a výkazu výměr dle podmínek dotace. Nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou

Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, která je k dispozici na webových stránkách irop.mmr.cz/cz/irop-2021-2027/dokumenty a předem konzultovat s Objednatelem případné nejasnosti. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost ve smyslu odst. 16 tohoto článku této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy. Oprávněnými osobami jsou zejména zaměstnanci nebo zmocněnci pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy.)

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.

5. Zhotovitel je povinen uvést do oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb položku dle pravidel publicity dle odst. 5 Úvodního ustanovení této Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci Objednateli prokázat ve lhůtě stanovené Objednatelem a způsobem dle požadavku Objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by

Objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

8. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí Objednateli potřebu uskutečnění právního jednání.

9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat Objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje podat Objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to Objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku Objednatele.

11. Plnění může Zhotovitel provést prostřednictvím Podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám.

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené Objednatelem.

13. Pro plnění předmětu smlouvy využije Zhotovitel tzv. klíčové osoby – hlavního projektanta a zástupce hlavního projektanta, dle požadavků zadávací dokumentace. Změna těchto klíčových osob musí být písemně odsouhlasena objednatelem, přičemž nahrazující osoby musí splňovat minimálně odborné a kvalifikační předpoklady, kterými disponovali klíčové osoby v rámci nabídky podané Zhotovitelem do zadávacího řízení.

Ke dni podpisu smlouvy jsou těmito osobami :

- Hlavní projektant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.

- Zástupce hlavního projektanta: Ing. Lukáš Ježek

14. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z prvního odstavce tohoto bodu kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

Práva a povinnosti Objednatele:

15. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této

Smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat Zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla, a umožnit Zhotoviteli přístup do příslušných prostor nebo území. Zhotovitel se zavazuje podklady předané Objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je Zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit Objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

16. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou koordinaci a součinnost k zajištění souladu plnění dle této smlouvy s podmínkami dotací a metodikou Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 a za tímto účelem předávat Zhotoviteli veškeré potřebné instrukce a oznamovat Zhotoviteli jakékoli změny včetně dodatků podmínek dotací nebo metodiky. Ke dni podpisu této smlouvy pověřuje Objednatel svého zaměstnance Ing. Slavěnu Znamenáčkovou Hájkovou, tel.: 483 357 515, e-mail: hajkova@mestojablonec.cz k zajištění potřebné součinnosti dle tohoto článku. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotovitele bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů. Neposkytnutí součinnosti Objednatelem je podstatným porušením smluvních povinností dle této smlouvy.

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

- 14 132 000 Kč (slovy: čtrnáct milionů sto třicet dva tisíc korun českých) bez DPH,

- 17 099 720 Kč (slovy: sedmnáct milionů devadesát devět tisíc sedm set dvacet korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.

(dále jen „cena plnění“)

2. Podrobný rozpis ceny plnění za jednotlivé fáze je následující:

a) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a krajinářského řešení

včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:

- 10 856 000 Kč (slovy: deset milionů osm set padesát šest tisíc korun českých) bez DPH,

- 13 135 760 Kč (slovy: třináct milionů sto třicet pět tisíc sedm set šedesát korun českých) včetně DPH,

- cena za zpracování projektové dokumentace vybavení interiérů a exteriéru včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:

- 880 000 Kč (slovy: osm set osmdesát tisíc korun českých) bez DPH,

- 1 064 800 Kč (slovy: jeden milion šedesát čtyři tisíc osm set korun českých) včetně DPH,

c) cena za součinnost při zadávacím řízení:

- 240 000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH,

- 290 400 Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH,

d) cena za autorský dozor:

Cena za provedení příkazních činností je stanovená výpočtem součinu hodinové nabídkové ceny a skutečným rozsahem vykonávaných činností, přičemž hodinová cena pro jednoho specialistu činí:

- 862,40 Kč (slovy: osm set šedesát dva korun českých, čtyřicet haléřů) bez DPH / hod,

- 1 043,50 Kč (slovy: tisíc čtyřicet tři korun českých, padesát haléřů) včetně DPH / hod,

a to po dobu výstavby stavby v rozsahu 2500 hod. autorského dozoru (předpoklad) až do celkové výše:

- 2 156 000 Kč (slovy: dva miliony sto padesát šest tisíc korun českých) bez DPH/2500 hod.,

- 2 608 760 Kč (slovy: dva miliony šest set osm tisíc sedm set šedesát korun českých) včetně DPH/2500 hod.

Zhotovitel přiloží k faktuře přehled hodin strávený prováděním příkazních činností.

3. Cena dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele, včetně inflace. V ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům sítí.

4. Cena plnění bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem. Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění takto:

- cenu za odevzdanou fázi koncept projektové dokumentace pro provádění stavby a krajinářské řešení dle čl. IV odst. 1 písm. b) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím převzetí Objednatelem, a to ve výši 90 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. a) smlouvy,

- cenu za odevzdanou fázi čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby a krajinářské řešení dle čl. IV odst. 1 písm. c) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb - stavba a krajinářské řešení se zapracovanými a odstraněnými případnými vadami reklamovanými Objednatelem za předpokladu, že je čistopis akceptován Objednatelem již bez výhrad, a to ve výši 10 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. a) smlouvy ,

- cenu za zpracování fáze koncept technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru dle čl. IV odst. 1 písm. d) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím převzetí Objednatelem, a to ve výši 90 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. b) smlouvy,

- cenu za zpracování fáze čistopis technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru dle čl. IV odst. 1 písm. e) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb se zapracovanými a odstraněnými případnými vadami reklamovanými Objednatelem za předpokladu, že je čistopis akceptován Objednatelem již bez výhrad, a to ve výši 10 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. b) smlouvy,

- cenu za fázi součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti uvedenou v čl. VII. odst. 2 písm. c) smlouvy

- cenu za autorský dozor po zahájení výkonu autorského dozoru vypočítanou způsobem dne čl. VII odst. 2 písm. d)., a to v termínech splatnosti dle čl. 7 Příkazní smlouvy, která je přílohou č. 1 k této smlouvě.

Zhotovitel (je-li plátcem DPH), připočte k ceně za plnění DPH. K ceně bude připočteno DPH tak, že bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě zákonných sazeb DPH, bude tato změna promítnuta do fakturované ceny.

5. Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30dnů od data jejich vystavení. Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku Objednatele (ID: wufbr2a) nejpozději do 14dnů před lhůtou splatnosti.

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO a DIČ,

- označení osoby Objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,

- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

- název projektu: „Terminál VOD v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby“,

- den uskutečnění plnění,

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

- Veškeré faktury – daňové doklady Zhotovitele musí obsahovat číslo projektu a název projektu „Terminál VOD v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby“.

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí Objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který Zhotovitel Objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. Za okamžik úhrady ceny plnění se považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.

Článek VIII.

Odpovědnost Zhotovitele za škody vzniklé vadou díla

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované Zhotovitelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla.

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a

převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby, tj. do dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne

doručení písemného oznámení Objednatele o vadách díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

Článek IX.

Vlastnické právo a právo užití

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí a uhrazením ceny za plnění či jeho části Zhotoviteli v souladu s touto smlouvou.

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem

podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru Zhotovitele stavby.

3. V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává Objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od Zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu,

který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž Objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout,

minimálně však v rozsahu, aby mohl Objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za

plnění.

7. Čl. IX odst. 1-6 se použijí rovněž na částí díla, popř. celé dílo v případě, kdy bude tato smlouva ukončena jinak než jejím řádným splněním, a to odstoupením Objednatele od smlouvy z důvodů dle čl. XI. odst. 2 smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.

8. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dílo a fotografie interiéru a exteriéru realizovaného díla pro potřeby prezentace ve svých propagačních a pracovních materiálech. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup na stavbu a pozemky po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií a uděluje mu souhlas takto pořízené fotografie užít.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě, že Zhotovitel nepředá příslušnou fázi projektové dokumentace v dohodnutý čas na dohodnutém místě, má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za zpracování příslušné fáze projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady příslušné fáze projektové dokumentace ve lhůtě stanovené touto smlouvou, případně dohodou smluvních stran, má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za zpracování příslušné fáze projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

3. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo

stanovené Objednatelem na základě této smlouvy, má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za příslušnou část plnění včetně DPH uvedené v článku VII.

odst. 2 za každý započatý den prodlení.

4. V případě, že Zhotovitel nesplní ve stanovené lhůtě závazek stanovený v čl. II. odst. 10, tj. uzavření příkazní smlouvy dle Přílohy č. 1, má Objednatel právo na úhradu 500 Kč za každý započatý den prodlení s nesplněním tohoto závazku.

5. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ prodloužení.

6. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení.

7. V případě porušení povinností Zhotovitele, stanovených v čl. VI. odst. 13 a 14 této smlouvy, má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč. V případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu při porušení povinností stanovených v čl. VI. odst. 13 a 14 ani do 14 dní od písemné výzvy Objednatele, má Objednatel právo po marném uplynutí této lhůty účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne, ke kterému přestane být jednotlivá povinnost porušována.

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny

za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.

9. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny plnění má Zhotovitel právo po Objednateli na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,3 % z fakturované částky za každý den prodlení.

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené Zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má Objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

11. Objednatel je oprávněn započíst svoji nepochybně prokázanou pohledávku, kterou má za Zhotovitelem, proti pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

12. Maximální denní výše smluvních pokut splatná Zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč. Toto ustanovení se neuplatní u smluvních pokut určených paušálem (odst. 5., 6. a 7.)

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a pokud takové porušení nenapraví ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 30 dní, pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou faktury delšího než 30 dní nebo Objednatel podstatným způsobem porušil svou povinnost vyplývající z této smlouvy a takové porušení nenapravil ani v dodatečně poskytnuté lhůtě k nápravě.

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce nebo v případě nastalé objektivní okolnosti (zejména zásah vyšší moci, okolnosti související se zákonnými mimořádnými opatřeními, dlouhodobá nemoc, ztráta kvalifikace) bránící v pokračování prací Zhotovitele déle než 30 dní a Zhotovitel na takovou okolnost Objednatele upozornil.

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a obsahovat důvod odstoupení. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.

6. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy nebo bude-li smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele, je povinen Zhotoviteli uhradit cenu díla nebo jeho fázi dle článku VII. této smlouvy. V případě, že odstoupení nabude účinnosti před dokončení konkrétní fáze plnění (díla), Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli všechny náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s prováděním plnění a poměrnou část ceny díla dle článku VII této smlouvy, která bude odpovídat rozsahu dokončenosti rozpracované fáze díla (plnění).

Článek XII.

Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba Objednatele též vykonává kontrolu Zhotovitele při provádění díla, je oprávněna oznamovat za Objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

3. Za účinný způsob komunikace smluvní strany považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou, veškeré uvedené způsoby doručování se považují za písemnou komunikaci dle této smlouvy. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu, v případě doručování prostřednictvím datové schrány okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky nebo 10. dnem po dodání sdělení do datové schránky.

V případě doručování v listinné formě bude odesílatelem vždy souběžně zaslána totožná kopie dané písemnosti elektronickou poštou.

Článek XIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv Objednatelem zveřejněny.

2. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Článek XIV.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu Objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

3. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany. Tato smlouva a její dodatky se stanou účinnými nejdříve dnem jejich zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy a dodatků v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Jablonec nad Nisou RM/97/2024 ze dne 22.02.2024.

Příloha:

1. Příkazní smlouva

2. Indikativní harmonogram

3. 74. VÝZVA IROP – Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (ITI)

4. 52. VÝZVA OPŽP – Protipovodňová opatření - SC 1.3 (ITI)

5. Prohlášení o střetu zájmů

V Jablonci nad Nisou           					V Praze dne

Digitálně podepsáno dne 26.6.2024				Digitálně podepsáno dne 20.6.2024

……………………………… 				………………………………

Ing. Miloš Vele                                                                      Ing. Aleš Marek, Ph.D.

primátor					                         předseda představenstva

………………………………

MgA. Jakub Chuchlík

náměstek primátora

……………………………..

Ing. Pavel Sluka

ved. odd. přípravy a realizace investic

za věcnou správnost

Příloha 1

Příkazní smlouva

Příloha č. 1 bude samostatně obsahem dodatku č. 1 k této smlouvě.

VZOR

příkazní smlouva

ev. č. MMJN: SD/2024/

ev. č. příkazníka:

uzavřená na základě § 2430 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

příkazce:	statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo: 	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: 	Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

Ing. Pavlem Slukou – vedoucím oddělení přípravy a realizace investic

IČO: 	002 62 340

DIČ: 	CZ00262340

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu:  121451/0100

dále jen "příkazce"

příkazník:

sídlo:

zapsaný:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen "příkazník"

2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem této příkazní smlouvy je závazek příkazníka provádět autorský dozor projektanta během realizace stavby „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“ (dále jen "stavby").

2.2

Příkazce se zavazuje, že zaplatí za jeho řádné provedení dohodnutou cenu a poskytne příkazníkovi při plnění předmětu této příkazní smlouvy dohodnutou potřebnou součinnost.

2.3

Jedná se o zakázku, která je součástí projektu „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“. Na tento projekt byla schválena dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

3. Rozsah a obsah autorského dozoru

3.1

Příkazník se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit následující činnosti: autorský dozor stavby dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, který zahrnuje:

- provádění dohledu nad souladem realizované stavby s odsouhlasenou projektovou dokumentací. Odsouhlasenou projektovou dokumentací se pro účel této smlouvy rozumí projektová dokumentace „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“ zpracovaná ve stupni dokumentace pro provádění stavby.

- poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu a k plynulosti výstavby na základě odsouhlasené projektové dokumentace

- sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- sledování předepsaných zkoušek a jejich výsledků dokládaných zhotovitelem stavby

- posuzování návrhů zhotovitele na případné změny a odchylky od projektem předepsaných technologií, parametrů a vlastností konstrukcí, výrobků i materiálů

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti ověřené projektové dokumentaci

- odsouhlasení a kontrola změnových listů

- neprodlené informování příkazce o závažných skutečnostech souvisejících s prováděním stavby a o případných odchylkách realizované stavby oproti ověřené projektové dokumentaci. Informaci zašle písemně elektronickou formou na e-mail ...................@mestojablonec.cz

- účast na kontrolních dnech a provádění zápisů do stavebního deníku

podle aktuální potřeby realizace stavby na vyzvání příkazce

- účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dní

- účast na jednáních o povolení užívání stavby

- účast na kontrole kvality při předání a převzetí díla či její části

3.2

Příkazník se zavazuje v rámci autorského dozoru poskytovat příkazci případné projekční řešení spočívající ve vyhotovování výkresů k odsouhlasené projektové dokumentaci v souvislosti s případnými změnami stavby iniciovanými příkazcem či zhotovitelem díla.

3.3

Součástí autorského dozoru není oprava při realizaci stavby zjištěných vad nebo náprava nejasností či nejednoznačností odsouhlasené projektové dokumentace či výkazu výměr.

4. Způsob provádění autorského dozoru

4.1

Dozor bude příkazníkem vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti projektanta podle povahy prováděných prací.

4.2

O termínech předání staveniště či díla, kontrolních dnů, prováděných zkouškách, jednáních o povolení užívání stavby apod., bude příkazce informovat příkazníka v předstihu min. 7 pracovních dnů. Pozvánka bude doručena na e-mailovou adresu    …………………...cz .

5. Doba plnění

5.1

Příkazník se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v rozsahu čl. 3. této příkazní smlouvy v období od podpisu této příkazní smlouvy do ukončení stavby, tj. do převzetí díla objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí stavebního díla.

5.2

Předpokládaná doba realizace stavby   předpoklad od ……………….. do ……………….

6. Cena za plnění předmětu smlouvy

6.1

Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná. Zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka související s výkonem autorského dozoru, je cenou úplnou a konečnou a činí:

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru a jednotlivé činnosti činí  ……,- Kč/hod včetně dopravy ( minimální vzdálenost od pracoviště ) .

Celková cena bude stanovena dle délky stavby a množství výzev příkazce, předpokládaný rozsah je max. …….. hod, á ……..,- Kč/ hod. tj. ……..,- Kč  (neplátce DPH)

Skutečně vyplacená částka za autorský dozor bude stanovena na základě soupisu počtu hodin skutečně vynaložených na autorský dozor dle čl. 3. této příkazní smlouvy odsouhlasených zástupcem příkazce.

6.2

Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku k příkazní smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

7. Platební podmínky

7.1

Cena za předmět plnění bude uhrazena na základě účetního dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného příkazníkem 1x za kalendářní měsíc. K faktuře příkazník přiloží výkaz odpracovaných hodin výkonu autorského dozoru v daném kalendářním měsíci stvrzený zástupcem příkazce před vystavením faktury. Výkaz hodin musí být ve formátu: datum výkonu, stručný popis činnosti výkonu, počet hodin výkonu, cena za hodinu výkonu bez DPH, cena celkem za výkon bez DPH a náhrada cestovních výdajů vztažená k jednotlivým návštěvám stavby.

7.2

Splatnost faktur za výkon autorského dozoru je do 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu příkazce.

7.3

Příkazce neposkytuje zálohu.

7.5

Osoby oprávněné ke kontrole a odsouhlasení počtu hodin za příkazce jsou:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby, tel:483 357 120,

e-mail: sluka@mestojablonec.cz

………………………., pracovník oddělení investiční výstavby, tel: …………,

e-mail:...............................@mestojablonec.cz

7.6

Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat název projektu „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“.

8. Práva a povinnosti stran při plnění předmětu smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že za vady výkresů vyhotovených dle čl. 3. odst. 3.2 příkazní smlouvy odpovídá příkazník dle ust. § 2615 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.2

Příkazník odpovídá příkazci za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo této smlouvy.

8.3

Vznikne-li příkazci z důvodu neodborného výkonu činnosti či opomenutím povinnosti škoda, je příkazník povinen tuto škodu finančně uhradit. Případné škody budou hrazeny z pojištění profesní odpovědnosti za škodu z projektové a inženýrské činnosti, kterou má projektant uzavřenou.

8.4

Příkazník bude schopen na požádání během realizace díla předložit příkazci potvrzení, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

8.5

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí nebo nedbalostí při výkonu činnosti v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny. Odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti minimálně po dobu plnění této smlouvy uvedenou v článku 5.

8.6

Příkazník má za povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyšší moc

9.1

Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou či zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie či dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

9.2

Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Příkazník je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

9.3

Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li příkazník alternativní řešení, má příkazce právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má příkazce právo si dosud přijatá plnění ponechat za sjednanou úhradu a hledat náhradní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

10. Smluvní sankce

10.1

V případě prodlení příkazce s úhradou faktur má příkazník právo požadovat po příkazci smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta zahrnuje i úrok z prodlení.

10.2

Bude-li zjištěno, že příkazník řádně neplní své povinnosti vyplývající z článku 3. této smlouvy, je příkazce oprávněn žádat nápravu písemnou formou, e-mailem, poštou nebo datovou schránkou. Jestliže i po tomto upozornění dojde k porušení smlouvy stejným či obdobným způsobem, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3% z maximální ceny vč. DPH za plnění předmětu smlouvy, která je uvedena   v článku 6. za každý jednotlivý případ takového porušení smluvní povinnosti. Sjednáním závazku k zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčen nárok příkazce na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty z tohoto důvodu může dosáhnout maximálně 10% z maximální ceny vč. DPH za plnění předmětu smlouvy, která je uvedena v článku 6. Dosažení této částky opravňuje příkazce k odstoupení od této smlouvy.

10.3

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost smluvních pokut je 14 dní od doručení na podatelnu příkazce, resp. na adresu příkazníka, uvedenou v článku 1. této smlouvy.

11. Řešení sporů

11.1

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této příkazní smlouvy především dohodou.

12. Závěrečná ustanovení

12.1

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu příkazce a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

12.2

Příkazník prohlašuje, že příkazce je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech či jiných písemnostech).

12.3

Tato příkazní smlouva zavazuje příkazce i příkazníka ke splnění závazků z této smlouvy plynoucí. Ustanovení této příkazní smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

12.4

Pokud není v této příkazní smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

12.5

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.6

Tato příkazní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník.

Jablonec nad Nisou, dne:  ………………..	……………………………, dne:

Za příkazce:	Za příkazníka:

.........................................................                        	.............................................................

Jaroslav Bernat	………………………………

vedoucí OI

.........................................................

Ing. Pavel Sluka

vedoucí OPRI,

za věcnou správnost

Příloha 2

Indikativní harmonogram

Příloha 3

74. VÝZVA IROP – Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (ITI)

Aktuální dokumenty k dané výzvě jsou na: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/74vyzvairop

Příloha 4

52. VÝZVA OPŽP – Protipovodňová opatření – SC 1.3 (ITI)

Aktuální dokumenty k dané výzvě jsou na: https://opzp.cz/dotace/52-vyzva

Příloha 5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ

Název zakázky: „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby "

Jméno a příjmení:	……………………………..

Osobní číslo (nebo jiná identifikace): 	č. autorizace ……………………….

Pozice u zadavatele:				Zhotovitel projektové dokumentace

Funkce v rámci VŘ/ZŘ: 			zpracovatel projektové dokumentace

Já, jako osoba podílející se na přípravě, průběhu a/nebo realizaci výběrového/zadávacího řízení k uvedené zakázce na zhotovitele stavby jsem si vědom/a znění článku 57 odst. 1 a 2 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu unie a o zrušení nařízení rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002:

„1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud toto riziko existuje, upustí dotčená osoba od takového jednání a předloží věc pověřené schvalující osobě, která vydá písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje. Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného. Pokud se zjistí střet zájmů, ukončí dotčená osoba veškerou svou činnost ve věci. Pověřená schvalující osoba učiní sama veškeré další vhodné kroky.

2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“

Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

Pokud zjistím nebo vyjde najevo, že je ohrožena má nestrannost nebo nezávislost a/nebo existuje či nastal střet zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele stavby, neprodleně tuto skutečnost oznámím zadavateli nebo zadavatelem určené osobě.

Rovněž potvrzuji, že uchovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s uvedenou zakázkou. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím v souvislosti s uvedenou zakázkou. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Souhlasím s tím, že budu uchovávat mlčenlivost o veškerých informacích či dokumentech, které mi budou poskytnuty nebo které připravím pro účel posouzení nebo hodnocení nabídek, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely této zakázky a nebudou poskytnuty bez svolení zadavatele žádné třetí straně.

Podpis: 		............................

Datum a místo:

Např. příbuzenské vztahy, manželství či registrované partnerství.

Např. smluvní vztahy, placené nebo bezplatné poradenství.

Např. dobrovolnictví, členství ve statutárním orgánu nebo řídícím výboru.