**D O D A T E K  č. 3**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 008 60-22,

číslo smlouvy objednatele: 165-2022-544101 ze dne 5. 4. 2022

**„KoPÚ Vojtěchov u Hlinska“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad**,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim

Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Tel. +420 727 966 745, +420 727 966 728

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz,

 p.wrkoslavova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.,**

 **Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. a**

 **Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy**

Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID DS: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 341 302 664/0600

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

(dále jen **„zhotovitel“)**

(společně dále jako **„smluvní strany“)**

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu se zněním článku 20. bodu 20.2 na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Vojtěchov u Hlinska jsou posuny termínů fakturačních dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, včetně výškopisného zaměření a DTR a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení v souvislosti s dalším projednáním a úpravou návrhu vodohospodářských a technických protierozních opatření v rámci plánu společných zařízení na základě připomínek Regionální dokumentační komise pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze ke Smlouvě o dílo se mění termíny u následujících dílčích částí takto:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“),

 vč. podčástí 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c) - termín ukončení **31. 10. 2024**

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

 k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín ukončení **31. 03. 2026.**

**III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 26.06.2024 Ve Vysokém Mýtě dne 26.06.2024

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Funkce: Jednatel společnosti