Dodatek č. 2

SmlouvY o Dílo

č. SML/55/1130/0126/2024

**„**Opěrná stěna, Vinořské náměstí 22, Vinoř“

Smluvní strany

**Městská část Praha Vinoř**

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,

IČ: 00240982,

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Manitas group s.r.o.

Se sídlem: Vrbčany 8, 280 02 Kolín

IČ: 07888082

DIČ: CZ07888082

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., číslo účtu 5637584309/0800

Zastoupen: Zdeněk Hintermüller - jednatel

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 309296

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. SML/55/1130/0126/2024 tohoto znění:

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo a dodatku č. 1, čl. **III. – Doba plnění, odst. 2** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavby dne 31.07.2024.

2. Dosavadní znění smlouvy o dílo, **čl. IV. – Cena díla, odst. 1** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

 1. Cena provedení Díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek dle sjednaného výkazu výměr. Tato cena je konečná. **Cena díla bez DPH: 1 326 166,70 Kč.**

 **II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento Dodatek byl schválena usnesením Rady Městské části Praha – Vinoř

 č. R 65/993/2024 dne 19.06.2024.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne **………………….** V ………….. dne **………………**

**Objednatel: Zhotovitel:**

Městská část Praha Vinoř Manitas group s.r.o.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jméno: Ing. Michal Biskup Jméno: Zdeněk Hintermüller

Funkce: starosta Funkce: jednatel