**Dodatek č. 1 ke SMLOUVě o dílo**

Komplexní vodohospodářská studie adaptace krajiny na klimatickou změnu a celoplošnou zádrž vody dle podmínek výzvy č. 3 z NPO POPFK, podprogram 166 pro město Varnsdorf

uzavřené dne 21.5.2024 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Smluvní strany**

**Objednatel**: Město Varnsdorf

sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČO: 00261718

DIČ: CZ00261718 (plátce DPH)

číslo účtu: 19-0921388329/0800

zastoupené: Janem Šimkem, starostou města

telefon: +420 602 104 590

kontaktní osoba: Ing. Přemysl Brzák, vedoucí Odboru životního prostředí

a

**Zhotovitel**: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

sídlo“ Žabovřeská 250, 156 00 Praha 5 - Zbraslav.

IČO: 00027049

DIČ: CZ00027049 (plátce DPH)

číslo účtu: 24635051/0100

zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

telefon: +420 257 027 111

kontaktní osoba: Ing. Petr Fučík, Ph.D.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (SoD) „**Komplexní vodohospodářská studie adaptace krajiny na klimatickou změnu a celoplošnou zádrž vody dle podmínek výzvy č. 3 z NPO POPFK, podprogram 166 pro město Varnsdorf**“ je změna fakturace a platebních podmínek.

**Článek II.**

**Změna obsahu smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Odstavec 5. Článku V. SoD Cena díla a platební podmínky se mění a nově zní takto:

Fakturace a platební podmínky: Provedení studie bude zhotovitel objednateli fakturovat dle následujícího splátkového kalendáře takto:

Do 14 dnů po podepsání Dodatku č.1 SoD vystaví zhotovitel zálohovou fakturu na částku 200 000 Kč včetně DPH.

Faktura na další část ve výši 204 570 Kč včetně DPH bude vystavena po řádném odevzdání díla nejpozději 31.12.2024 se splatností 30 dnů.

Splátkový kalendář nebude použit a příloha č. 4 nebude uplatněna.

Zbývající část ceny ve výši 100 000 Kč včetně DPH bude uhrazena po odevzdání a schválení studie ze strany poskytovatele dotace dle odst. 2 čl. II, poslání Žádosti o proplacení a připsání celkové částky dotace na účet Objednatele, nejpozději však do 31.12.2025. Objednatel se tímto zavazuje bezprostředně sdělit Zhotoviteli termín připsání celkové částky studie ze strany poskytovatele dotace na svůj účet.

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

Daňový doklad zhotovitele musí krom jiných záležitostí obsahovat předmět plnění (název Díla), číslo smlouvy a přehled provedených prací.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke SoD bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž zveřejnění provede objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 SoD před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Varnsdorfu dne ……….. V Praze dne ………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jan Šimek prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

starosta města ředitel