Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.03.2024

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
a
DESIGNA Parking & Access, s.r.o.
se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín (Praha 9), 198 00 Praha
IČ: 26202018, DIČ: CZ26202018
za kterou jedná XX, jednatel
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2300141111/2010
zapsaná ve VR: vedená u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C vložka 79289
dále jen „zhotovitel“
dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 12.03.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Rekonstrukce parkovacího systému na parkovišti P1“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku IV. odst. 3. smlouvy dohodly na změně smlouvy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy, která vzešla z požadavku objednatele, tj. na změně článku III. smlouvy. Změna rozsahu předmětu smlouvy spočívá v požadavku objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také „vícepráce“) a především v neprovedení některých původně smluvně sjednaných prací (dále také „méněpráce“). Změna rozsahu předmětu smlouvy je blíže specifikována v přílohách tohoto dodatku, jedná se o: Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 – soupis víceprací, dále Přílohu č. 3 - soupis méněprací.
  2. Smluvní strany prohlašují, že změny podle shora uvedených příloh v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Původní cena díla dle smlouvy je ve výši 2.990.890,34 Kč bez DPH.
3. Cena víceprací dle přílohy č. 1 je ve výši 18.971,86 Kč bez DPH a dle přílohy č. 2 je cena víceprací ve výši 30.257,33 Kč bez DPH a cena méněprací je dle přílohy č. 3 ve výši 549.234,64 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy a s tím souvisejícími vícepracemi a méněpracemi (podle odstavce 1. a odstavce 2. článku II. tohoto Dodatku), dohodly na snížení ceny díla o částku ve výši 500.005,45 Kč bez DPH. Článek IV. odst. 1 smlouvy se vzhledem ke shora uvedenému mění následovně:
„Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.
Cena bez DPH	2.490.884,89 Kč
K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.“
Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 a Příloha č. 2 – soupis víceprací
Příloha č. 3 – soupis méněprací

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel