**F O R M U L Á Ř P R O O H L Á Š E N Í Z M Ě N S T A V B Y**

**„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce „**

**Určeno:** Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

**Číslo SoD:** 0029/00874680/2024

**Termín plnění:** 3 kalendářní měsíce od podpisu smlouvy (datum podpisu SoD. 19.3.2024)

**Celková cena díla: původní** 4.085.527,34 Kč bez DPH,

 **Dodatek č.1:** 4.623.747,18 Kč bez DPH.

**Dodavatel: ANARKADA s.r.o.,** Václavské náměstí 175/9, 28401 Kutná Hora

**IČO: 05291411**

**Oprávněná osoba:** Mgr. Natalie Pohorila **Telefonní spojení:** xxxxxxxxxxxxx

**Popis předmětu informace:** V průběhu realizace výše uvedené stavby se vyskytla řada dodatečných informací a následných rozhodnutí, které sice upřesňovaly rozsah prací, ale zároveň tento rozsah prací navyšovaly. Některá rozhodnutí s ohledem na stáří budovy měnily předpokládaný postup prací. Doplněno v soupisu víceprací o venkovní odvodňovací žlab u vchodových dveří, změna potrubí odvodu spalin a vzduchotechnického potrubí na fasádu a s tím související předělání SDK podhledů.

**Popis problému:**

S ohledem na výše uvedené byl skutečný rozsah prací průběžně evidován a potvrzován technickým dozorem stavebníka. Zmíněné vícepráce byly zpracovány do soupisu přiloženého změnového listu „D“ a navyšují cenu díla o **244. 046,61 Kč bez DPH**

S ohledem na náročnost víceprací v obou ZL žádáme o **změnu termínu** dokončení stavby do 19.7.2024.

**Čeho se dodavatel domáhá:**

**1)** změny ceny za dílo dle přiloženého rozpočtu víceprací a **o 244.046,61 Kč bez DPH** na celkovou částku **4 867 793,79 Kč bez DPH,**

**2)** změny (prodloužení) termínu plnění v souvislosti se vzniklými vícepracemi – termín dokončení a předání díla stanovit do **19.7.2024.**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:** 14.6.2024

**Datum, podpis oprávněné osoby: 13.6.2024………………………………..…**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 13.6.2024………………**