**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo objednatele: 0029/00874680/2024/2/2024

číslo dodavatele: 41222

**„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce“**

**Smluvní strany**

**Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb**

se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916

zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou

IČ: 00874680

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **„objednatel“**

**a**

**ANARKADA s.r.o.**

se sídlem: Václavské náměstí 175/9, 28401 Kutná Hora

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C pod sp. zn. 260710

jednající Mgr. Natalie Pohorila

IČ: 05291411

DIČ: CZ05291411

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **„dodavatel“**

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 2   
ke smlouvě o dílo č. 0029/00874680/2024 ze dne 19.3.2024.

**Předmět dodatku**

V rámci prováděných prací na projektu „Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit formou změnových listů. Detailní popis změn je součástí změnového listu (formuláře pro ohlášení změn stavby), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a položkový rozpočet, který je přílohou číslo 2 tohoto dodatku.

Smluvní strany se vhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnovém listu, který tvoří přílohuč.1 k tomuto dodatku, dohodly na následujících změnách smlouvy: rozsah předmětu díla (dle příloh), cena předmětu plnění a termín dokončení stavebních prací.

1. **Cena za dílo**

Nová celková cena za dílo:

**4 867 793,79 Kč bez DPH,**

**5 451 929,04 Kč s DPH.**

Rekapitulace změny ceny díla s ohledem na tento dodatek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena dle smlouvy a dodatku č. 1 | Dodatek č. 2 | Nová celková cena vč. dodatku č. 2 |
| Cena bez DPH | 4 623 747,18 | **244 046,61** | 4 867 793,79 |
| DPH 12% | 554 849,66 | 29 285,59 | 584 135,25 |
| Cena s DPH | 5 178 596,84 | **273 332,20** | 5 451 929,04 |

1. **Doba zhotovení díla**

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.2. smlouvy, vč. víceprací a méněprací stanovených dodatkem č. 1 a tímto dodatkem, v termínu **do 19.7.2024.**

1. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2024 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění beze změn.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky a prohlašují, že dodatek ani jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství. Zveřejnění provede objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel. V případě podpisu dodatku zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, každá ze stran obdrží smlouvu s uznávanými elektronickými podpisy obou stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel.

V Mladé Boleslavi 14.6.2024

Dodavatel Objednatel

……………………………… ………………………………………

Mgr. Natalia Pohorila Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD jsou:

příloha č. 1 - Změnový list- formulář pro ohlášení změn stavby

příloha č. 2 - Položkový rozpočet