**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 542-2023-505207 ze dne 29.5.2023 („**Smlouva**“)

**SMLUVNÍ STRANY**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Danou Šílenou, zástupkyní vedoucího Pobočky Tábor

**Kontaktní údaje:**

Adresa:Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: + 420 724 179 204

E-mail: tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Ing. Jan Sokol, reprezentant plnění závazku**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxx, 37001 České Budějovice, IČO: 73538671. Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona.

**Ing. Pavel Dvořáček**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, IČO: 65945735. Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona.

Zastoupená: Ing. Janem Sokolem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Sokolem a Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janem Sokolem a Ing. Pavlem Dvořáčkem

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: xxxxx

**Bankovní spojení:**

Číslo účtu: xxxxx

DIČ: CZ xxxxx

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.5.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Dopracování KoPÚ v k.ú. Liderovice“** a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku**

1. Z důvodu nutnosti projednání a vyřešení nedostatku státní a obecní půdy pro společná zařízení, byl mezi Smluvními stranami dohodnut **posun termínů** **předání k akceptačnímu řízení** u dílčích částí díla, a to následovně:

**6.3.2.** **Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona**

původní termín: 30.06.2024

**nový termín: 30.08.2024**

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Liderovice – dopracování – Dodatek č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| **PODPISOVÁ STRANA**  **Za Objednatele:** | **Za Zhotovitele:** |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad  KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor  Místo: Tábor  27.6.2024  *elektronicky podepsáno* | Ing. Jan Sokol  Místo: České Budějovice  27.6.2024  *elektronicky podepsáno* |
| **Ing. David Mišík**  vedoucí Pobočky Tábor | **Ing. Jan Sokol**  reprezentant plnění závazku |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Liderovice - dopracování - Dodatek č. 2** | | | | | | |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez**  **DPH v Kč** | **Cena bez DPH**  **celkem v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 151 | **400,00** | 60 400,00 | 31.7.2023 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **60 400,00** | **31.7.2023** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | **7 000,00** | 7 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | **4 000,00** | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | **1 500,00** | 1 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 143 | **1 700,00** | 243 100,00 | 30.8.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000,00** | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | **11 900,00** | 11 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | **6 800,00** | 6 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | **2 550,00** | 2 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **296 850,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 151 | **920,00** | 138 920,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **138 920,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 60 400,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 296 850,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 138 920,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **496 170,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 104 195,70 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **600 365,70** |  |