Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

č. objednatele: 3005H1230012

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani**

 **z přidané“ hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

 s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „*objednatel“)*

###### **Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, investiční referent**

 (dále jen „**Objednatel**“)

a

**ELZY, spol. s r.o.**

IČO: 42408571

DIČ: CZ42408571

**se sídlem: Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec**

**zastoupený: xxxxxxxxxxx, výkonným ředitelem společnosti**

**telef. spojení, mail: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C., vložka 769.

**Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č.ú. 2108291929/2700**

**Datová schránka: xbh3zwr**

**Doručovací adresa: Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx, výkonný ředitel společnosti**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, manager DPPC, EPS**

**(dále jen „zhotovitel“)**

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

Článek I.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele 3005H1230012

ze dne 6. 12. 2023 (dále jen „smlouva“):

Článek II.

**Doba a místo plnění**

**Provedení díla:**

Dodatkem č. 1 se mění čl. III. smlouvy o dílo doba a místo plnění. Termín provedení díla se mění ze strany investora (vedoucí správy objektu SHZ Jindřichův Hradec), kdy nedošlo k předložení dostatečných podkladů pro realizaci klíčového trezoru a výroby generálních klíčů. Toto opoždění má vliv na dokončení díla.

Termín plnění dle SoD:

1. dokončení a předání předmětu díla: do 31. 5. 2024**.**

**Termín plnění dle dodatku č. 1**:

 **dokončení a předání předmětu díla: do 31. 8. 2024.**

**Článek III.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

* 1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
	2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.
	4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
	6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek ke smlouvě je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
	7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3005H1230012 ze dne 6. 12. 2023 s č. j.: NPÚ – 430/106193/2023 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 30.5.2024 V Jindřichově Hradci dne 30.5.2024

 Za objednatele: Za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel | …………………………………………..xxxxxxxxxxxvýkonný ředitel společnosti |