|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ** | | | | | | | | |
| Název a evidenční číslo stavby:  Modernizace dopravního značení, Značení pro VJP – motocykly, 9. etapa, č. akce 999 1779, Praha | | | | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | | | | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  ÚPRAVY POVOLENÍ VJEZDU VOZŮ TAXI A MOTOCYKLŮ DO VYHRAZENÝCH BUS PRUHŮ | | | | 001/1 | | | | 1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 04.08.2022.  Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  Zhotovitel: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Přílohy změnového listu:   1. Rozpis ocenění změn položek, 2. Přehled změn stavby |  | Paré č.  1  2 | Příjemce  Objednatel  Zhotovitel | | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: Objednatel | | | | | | | | |
| Popis a zdůvodnění Změny: | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **Popis Změny:**  Během realizace zakázky mělo dojít v souladu s Projektovou dokumentací pro provedení stavby k přelepení velkoplošné značky samolepkou. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto velkoplošné značky byly rozděleny na jednotlivé lamely, nebylo možné tento způsob úpravy dopravního značení aplikovat a po dohodě se zástupci Objednatele na společném jednání dne 12.4.2023 došlo v těchto případech k výměně celé značky. Zároveň došlo, po zjištění skutečného stavu v průběhu realizace stavby, k potřebě doplnění dopravních značek nad rámec projektové dokumentace.  **Zdůvodnění pro zařazení do § 222 odst. (4) ZZVZ:** Lze konstatovat, že se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň je hodnota změny nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změnu prací lze tedy považovat za nepodstatnou dle §222 odst. 4 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).  S ohledem na Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR - "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek nutné zkoumat důvody pro tuto změnu. | | | | | | | | | |
|  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:** | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem | | 0,00 Kč | 100 237,19 Kč | 100 237,19 Kč | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:** | | | | | | | | |
| Zodpovědný pracovník SI TSK hl. m. Prahy | | jméno | xxxxx | | datum |  | podpis | |
| Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy | | jméno | xxxxxxxxxxxxxx | | datum |  | podpis | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | |
| **Objednatel** (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy) | | jméno | Ing. Josef Richter | | datum |  | podpis | |
| **Zhotovitel** (jednatel) | | jméno | xxxxxxxxxxxxxxx | | datum |  | podpis | |
|  | |  | | |  | | Číslo paré: | |