Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1288-2021-541101 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 27.9.2021 (dále „Smlouva“)

1. **SMLUVNÍ STRANY**
2. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 548 197

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

1. **AGROPLAN, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(**„**Zhotovitel**“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“)

1. **Předmět Dodatku**
   1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je změna termínů předání k akceptačnímu řízení Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ (vč. jeho dílčích částí) a Hlavního celku 3 „Mapové dílo“.
   2. Ke změně smluvních termínů dochází v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu požadavku Oddělení ochrany přírody Krajského úřadu Libereckého kraje na vypracování biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1994 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a z důvodu potřeby vypracování předběžného geotechnického průzkumu pro navrhované vodohospodářské prvky plánu společných zařízení. Tuto změnu si zadavatel vyhradil v bodě 6.3.1 smlouvy.
   3. Dodatkem č. 3 se dotčené smluvní termíny předání mění následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** | **Původní termín** | **Nový termín předání** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31.7.2024 | 30.4.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.3.2025 | 31.12.2025 |
| **„Návrhové práce“** | | **30.03.2025** | **31.12.2025** |
| **„Mapové dílo“** | | **28.02.2026** | **30.11.2026** |

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění (ve znění předchozích dodatků).
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
   4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

**PODPISOVÁ STRANA**

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

V Liberci dne 27.6.2024 V Praze dne 26.6.2024

*podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Bohuslav Kabátek Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností** (aktualizovaný Dodatkem č. 3) | | | | | | |
| **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | **1 500,00** | 7 500,00 | 30.9.2022 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | **5 000,00** | 5 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 317 | **900,00** | 285 300,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 216 | **2 500,00** | 540 000,00 | 30.1.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 96 | **2 500,00** | 240 000,00 | 30.1.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 317 | **550,00** | 174 350,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 317 | **550,00** | 174 350,00 | 31.7.2023 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 426 500,00** | **31.07.2023** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 307 | **1 050,00** | 322 350,00 | 30.4.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | **1 000,00** | 20 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 40 | **500,00** | 20 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | **1 000,00** | 20 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | **10 000,00** | 30 000,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | **7 350,00** | 7 350,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | **4 200,00** | 4 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | **1 575,00** | 1 575,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 307 | **1 050,00** | 322 350,00 | 31.12.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000,00** | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | **7 500,00** | 7 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | **7 350,00** | 7 350,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | **4 200,00** | 4 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | **1 575,00** | 1 575,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **788 450,00** | **31.12.2025** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 317 | **750,00** | 237 750,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **237 750,00** | **30.11.2026** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 426 500,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 788 450,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 237 750,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **2 452 700,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 515 067,00 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **2 967 767,00** |  |