**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Páleček“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,  Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| **Adresa:** | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| **Zastoupen:** | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Bc. Milan Loch, Pobočka Kladno |
| **Adresa:** | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| **Telefon:** | +420 725 346 139, +420 725 403 861 |
| **E-mail :** | kladno.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupen:** | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXXXXXX |
| **Telefon:** | XXXXXXXXXX |
| **E-mail :** | XXXXXXXXXX |
| **ID DS:** | 7s47464 |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka a.s |
| **Číslo účtu:** | 21106381/0100 |
| **IČO:** | 25227751 |
| **DIČ:** | CZ25227751 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 10235 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

a (společně dále jako „**smluvní strany“** a každý z nich samostatně jako **„Smluvní strana“)**

1. **Preambule**

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Páleček“. Účelem této smluvní úpravy je upřesnění počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny za dílčí část díla. Důvodem je aktualizace rozsahu revidovaného bodového pole.

1. **Předmět Dodatku**

**2.1** Položkový výkaz činností se mění takto:

Na základě těchto skutečností se níže mění MJ, cena takto:

Původní znění smlouvy o dílo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH v Kč** | **Termín** |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 | 30.8.2024 |

Nové znění smlouvy o dílo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH v Kč** | **Termín** |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 | 30.8.2024 |

1. **Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

3.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Páleček

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Bc. Milan Loch

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.**

Místo: Praha Místo: Plzeň

Datum: 27.06.2024 Datum: 25.06.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Veselý Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj Funkce: jednatel

a hl. m. Praha

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček ve znění dodatku č. 1** | | | | | | |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez**  **DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPH**  **celkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** | |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | **3 000,00** | 24 000,00 | 30.8.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | **5 000,00** | 25 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 305 | **600,00** | 183 000,00 | 30.10.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 6 | **2 000,00** | 12 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 102 | **1 500,00** | 153 000,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | **8 000,00** | 8 000,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 32 | **2 500,00** | 80 000,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 311 | **400,00** | 124 400,00 | 30.1. 2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 311 | **500,00** | 155 500,00 | 28.2.2025 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | | |  |  | **764 900,00** | **28.2.2025** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** | |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 311 | **800,00** | 248 800,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | **2 000,00** | 60 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 66 | **2 500,00** | 165 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | **7 000,00** | 140 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | **50 000,00** | 50 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 100,00 | 3 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 150,00 | 1 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 311 | **800,00** | 248 800,00 | **31.8.2026** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **20 000,00** | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 28 | 3 400,00 | 95 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 100,00 | 3 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | | |  |  | 1 067 650,00 | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 311 | 500,00 | 155 500,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | 155 500,00 | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | |  |  | **764 900,00** |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | |  |  | 1 067 650,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | |  |  | 155 500,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 988 050,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 417 490,50 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **2 405 540,50** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** | | |  | **GEO Hrubý spol. s r.o.** | |  |
| Místo: Praha | |  |  | Místo: Plzeň | |  |
| Datum: 27.06.2024 | |  |  | Datum: 25.06.2024 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | |  |  | Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý | | |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | | | Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. | | | | | | |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. | | | | | | |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. | | | | | | |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. | | | | |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. | | | | | | |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. | | | | | | |