Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 15/2020-537100 ze dne 24.8.2020 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

**AGROPLAN, spol. s r. o.**

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

IČ: 48110141

DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXXXXXX

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je snížení počtu měrných jednotek (MJ) u etapy 3.5.i)a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty, dále u etapy 3.5.i)b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a vyjmutí etapy 3.5.i)c) Potřené podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

2. Předmět Dodatku

* 1. **Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následujících etap**

3.5.i)a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty

počet MJ dle smlouvy o dílo: 100

počet MJ dle skutečného provedení: 12

cena za MJ bez DPH: 550 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 55 000 Kč (100 MJ x 550 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 6 600 Kč (12 MJ x 550 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 48 400 Kč bez DPH

3.5.i)b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

počet MJ dle smlouvy o dílo: 96

počet MJ dle skutečného provedení: 25

cena za MJ bez DPH: 250 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 24 000 Kč (96 MJ x 250 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 6 250 Kč (12 MJ x 250 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 17 750 Kč bez DPH

* 1. **Dochází k vyjmutí etapy a tím i změny za dílo u následující etapy**

3.5.i)c) Potřené podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

počet MJ dle smlouvy o dílo: 6

počet MJ dle skutečného provedení: 0

cena za MJ bez DPH: 2 500Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 15 000 Kč (6 MJ x 2 500 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 0 Kč (0 MJ x 2 500 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 15 000 Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH se snižuje o 81 150 Kč na 1 897 150 Kč bez DPH.

**2.3. Odůvodnění dodatku**

Ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených etap dochází na základě skutečně provedených prací.

1. Závěrečná ustanovení

**3.1.** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

**3.2.** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

**3.3.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

*ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ*

**Podpisová strana**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: Praha Místo: Praha

Datum: 28.06.2024 Datum: 28.06.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu

Úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Bártová

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čeňovice** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | **750** | 7 500 | 30.6.2022 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 11 | **2 000** | 22 000 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 444 | **550** | 244 200 | 30.6.2022 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 67 | **550** | 36 850 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 135 | **1 750** | 236 250 | 30.11.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 204 | **1 900** | 387 600 | 30.11.2022 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 6 | **3 350** | 20 100 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 511 | **200** | 102 200 | 30.4.2023 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 511 | **200** | 102 200 | 30.6.2023 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 1 158 900 | **30.6.2023** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 511 | **600** | 306 600 | 30.06.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | **550** | 6 600 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | **250** | 6 250 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 511 | **600** | 306 600 | **30.6.2025** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **5 000** | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | 636 050 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 511 | 200 | 102 200 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 102 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 158 900 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 636 050 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 102 200 Kč | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | 1 897 150 Kč | |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 398 402 Kč | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **2 295 552 Kč** | |
| V Praze dne 28.06.2024 | | V Praze dne 28.06.2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | | **Za zhotovitele:** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha | | Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol. s r.o. | | | | |