**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1219-2021-505206, uzavřené dne 30.08.2021

na provedení díla

**Jednoduché pozemkové úpravy Skály**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

V technických záležitostech zastoupená: Pavel Hromek, Pobočka Strakonice

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 702 153 007

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. *a* Ing. Josef Honz**

**Člen sdružení: GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: u2u8efa.

**Bankovní spojení:** Oberbank AG

Číslo účtu: 7300002050/8040

DIČ: CZ26042452

**Člen sdružení: Ing. Josef Honz**

Sídlo: xxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

IČO: 48223981

DIČ: xxxxxxxxxx

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I – Úvodní ustanovení**

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.08.2021 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy Skály“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Dodatkem č. 1 ze dne 21.07.2023 ke Smlouvě byl upraven termín odevzdání etap (fakturačních celků) 6.3.1. „Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)“ a 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

Dodatkem č. 2 ze dne 16.02.2023 byla provedena změna plnění a snížení ceny díla za méněpráce – nevznikla potřeba vypracování etap (fakturačních celků) 6.3.1 i) b) „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ a 6.3.1.i) c) „DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“.

**Čl. II – Předmět dodatku**

Na kontrolním dnu 12.06.2024 bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že s ohledem na skutečnost, že nebylo podáno žádné odvolání proti Rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ Skály a toto rozhodnutí nabylo právní moci, nevznikla potřeba aktualizace návrhu po odvolání. Fakturační celek *„6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení“* tedy nebude vyhotoven, ani fakturován.

Na základě skutečně provedených prací se souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo se snižuje počet MJ u následujících dílčích částí díla:

* 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení

**Nebude fakturováno dle smlouvy 1 MJ** (MJ = 1 ha) **x 2 000,- Kč/MJ = 2 000,- Kč bez DPH**

**Čl. III.**

Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Čl. 3. Cena díla, bodě 3.1 Smlouvy takto**:

Původní znění:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 125 440,- Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 104 000,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 42 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 271 440,- Kč |
| DPH 21 % | 57 002,40 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 328 442,40 Kč |

**Je nahrazeno novým zněním:**

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 125 440,- Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 102 000,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 42 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 269 440,- Kč |
| DPH 21 % | 56 582,40 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 326 022,40 Kč |

**Čl. IV – Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejnit tento Dodatek č. 3 a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Strakonicích dne 25.06.2024  Za objednatele: | Ve Písku dne 25.06.2024  Za zhotovitele: |
| *elektronicky podepsáno*  ……………………………………………..  Ing. Richard Valný  vedoucí Pobočky Strakonice | *elektronicky podepsáno*  ………………………………………….  Ing. Jan Plavec, jednatel  GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., reprezentant sdružení |

|  |
| --- |
| Za formální správnost: |
| *elektronicky podepsáno*  ……………………………………………..  Ing. Jiří Roučka  odborný rada, Pobočka Strakonice |

**Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 3 SOD č. 1219-2021-505206- JPÚ Skály**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | | | **Počet Měrných jednotek** | | | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč** | | | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | | | 7 | | | **2 000,00** | | | 14 000,00 | | | 30.1.2022 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | | | 0 | | |  | | | 0,00 | | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty | ha | | | 28 | | | **2 000,00** | | | 56 000,00 | | | 30.1.2022 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech | ha | | | 0 | | |  | | | 0,00 | | |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | | | 0 | | |  | | | 0,00 | | | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č.357/2013 Sb. | 100 bm | | | 7 | | | **4 000,00** | | | 28 000,00 | | | 30.1.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | | | 0 | | |  | | | 0,00 | | | --- |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | | | 0 | | |  | | | 0,00 | | | --- |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | | | 28 | | | **490,00** | | | 13 720,00 | | | 30.1.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | | | 28 | | | **490,00** | | | 13 720,00 | | | 28.2.2022 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  | |  | | |  | | | **125 440,00** | | | **28.2.2022** | |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | | | 28 | | | **1 000,00** | | | 28 000,00 | | | 31.8.2022 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | | | 2 | | | **5 000,00** | | | 10 000,00 | | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | | | 4 | | | **500,00** | | | 2 000,00 | | |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | | | 0 | | | **500,00** | | | 0,00 | | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | | | 0 | | | **500,00** | | | 0,00 | | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | | | 1 | | | **1 000** | | | 1 000,00 | | | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | | | 28 | | | **2 000** | | | 56 000,00 | | | **31.10.2022** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | | | 2 | | | **2 500** | | | 5 000,00 | | | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | | | 0 | | |  | | | 0,00 | | | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | | | 0 | | | **2 000** | | | 0,00 | | | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  | |  | | |  | | | **102 000,00** | | |  | |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | | | 28 | | | 1 500,00 | | | 42 000,00 | | | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  | |  | | |  | | | **42 000,00** | | |  | |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  | | |  | | | 125 440,00 | | |  | | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  | | |  | | | 102 000,00 | | |  | | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  | | |  | | | 42 000,00 | | |  | | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  | | |  | | | **269 440,00** | | |  | | |
| DPH 21% v Kč | |  |  | | |  | | | 56 582,40 | | |  | | |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  | | |  | | | **326 022,40** | | |  | | |