Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň**

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Mgr.** **Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci**,

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel“**)

a

**INTERIERY KOUPELEN s.r.o.**

IČO: 263 18 644

se sídlem Plzeň, Částkova 2743/20, PSČ 326 00

zastoupena Romanem Němečkem, jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13147

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel“**)

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené dne 8.1.2024**

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku**

(dále jen „**Smlouva“**)

1. **Základní ustanovení**
	1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 8.1.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele provádění a zajištění dodávky, montáže a stavebních prací stavby **„55.MŠ – rekonstrukce elektroinstalace“** (dále jen **„Dílo“**), za dohodnutých a dále vymezených podmínek za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
	2. Po projednání na Kontrolních dnech stavby s TDI a ředitelkou MŠ došlo k rozšíření Díla - prací a dodávek spočívající zejména v malířských pracích, zvětšení SDK kaslíků a drobných demontáží v celkové výši 80.156,50 Kč bez DPH (viz Změnový list č.1 včetně přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto Dodatku).
2. **Předmět dodatku**
	1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy takto:

**3. Cena Díla**

3.1 Cena díla se sjednává ve výši **3 474 714,83 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc sedm set čtrnáct korun českých a osmdesát tři haléřů) bez daně z přidané hodnoty**, kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením Díla vč. víceprací. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které by měly vliv na cenu Díla.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
	2. Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
	3. Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
	4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
	5. Rozhodování o uzavření dodatků ke Smlouvě bylo svěřeno do pravomoci odboru stavebně správnímu a investic Usnesením RMO č. 493, ze dne 13.12.2024.
	6. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
	7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 Změnový list č.1, ze dne 21.6.2023
	8. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 24.6. 2024

*Objednatel: Zhotovitel:*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 INTERIERY KOUPELEN s.r.o.**

**Mgr. Pavel Šrámek, místostarosta MO Plzeň 3, Roman Němeček, jednatel**

**na základě plné moci**