Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0138/M8500/23 (objednatele)

č. 889/2023 (zhotovitele)

ze dne 19.9.2023

na provedení stavebních prací pro akci

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. U Uranie – Jankovcova, P7“**

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva, na základě plné moci

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: EKOSTAV a.s.**

se sídlem Praha 10 – Strašnice, Brigádníků 3353/351b, PSČ 10000

zastoupena: Ing. Viktorem Povýšilem, členem správní rady

Ladislavem Markem, členem správní rady

Jiřím Fialou, členem správní rady

IČO: 457 95 479

DIČ: CZ45795479

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 16300

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce, které vznikly během realizace díla. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

Článek I.

* + - 1. Ustanovení **čl. 3. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tytostavební práce:

- čerpání vod dle SoD (odpočet)

- VRN (odpočet)

- ON (odpočet)

3.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- prohloubení těžní šachty formou ČPHZ

- osazení čerpací jímky a technologie k přečerpávání stávající kanalizační stoky DN 300

- čerpání splaškových a dešťových vod

- čištění rekonstruované stoky DN 300

- „bypass“ vodovodního řadu LT 200 v TŠ1

- VRN (přípočet)

- ON (přípočet)

**2.** V Ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:

„4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 8.7.2024,** v opačném případě je v prodlení.“

**3.** Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1, který nově zní takto:

„6.1. Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH  **3 171 916,95 Kč**

z toho cena dle čl. 3.1.1 - 1 450 084,26Kč

a cena dle čl. 3.1.2 4 622 001,21 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH 8 975 033,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 3 171 916,95 Kč

Celková cena bez DPH **12 146 949,95 Kč**

DPH 21%

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

**ČLÁNEK II.**

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele, Za zhotovitele,

V Praze, dne V Praze, dne

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ing. Pavel Válek, MBA Ing. Viktor Povýšil

předseda představenstva člen správní rady

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ladislav Marek

člen správní rady