SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,   
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové

Hanou Stříhavkovou, radou, Pobočka Hradec Králové

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 721 079 387; +420 602 461 723

E-mail: [kralovehradecky.kraj@spucr.cz](mailto:kralovehradecky.kraj@spucr.cz), [hkralove.pk@spucr.cz](mailto:hkralove.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Geoplan Hradec Králové** – společnost geodetů a projektantů

**Účastníci společnosti (sdružení):**

1. **Vedoucí společník Ing. Vladimír Dušek**

Fyzická osoba podnikající podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxx,

500 11 Hradec Králové, IČO: 18844031, nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx

1. **Vedoucí společník Ing. Magdaléna Hofmanová**

Fyzická osoba podnikající podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx, 500 02 Hradec Králové, IČO: 73660914, nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 886-2022-514101 ze dne 5.10.2022.

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 3 jsou:

Nepodstatné změny závazku ze smlouvy, změny počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a změna ceny díla dle čl. 3 smlouvy

**Čl. II.**

**Nepodstatná změna závazku ze smlouvy**

Na základě dohody smluvních stran dochází k nepodstatné změně závazků ze smlouvy, změně počtu měrných jednotek (dle skutečnosti) u následujících dílčích částí díla:

1) upřesnění počtu MJ dle skutečnosti:

6.3.1 i) a) výškopisné zaměření zájmového území – termín plnění 30.9.2024

počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo 22 ha (1 MJ = 1 ha)**, dle skutečnosti 13 ha**

**méně práce ve výši 9.000,- Kč bez DPH**

6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín plnění 30.9.2024

počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo 33 MJ (1 MJ=100 bm), **dle skutečnosti 17 MJ**

**méně práce ve výši 16.000,- Kč bez DPH**

- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín plnění 30.9.2024

Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo 9 MJ (1 MJ=100 bm), **dle skutečnosti 4 MJ**

**méně práce ve výši 60.000,- Kč bez DPH**

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ – termín plnění 30.9.2024

počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo 1 MJ (1 MJ=1ks), **dle skutečnosti 0 MJ**

**méně práce ve výši 25.000,- Kč**

Hodnota změn (upravených tímto dodatkem č. 3 činí 110.000,- Kč bez DPH (tj. 8,62%), o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle **ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek. Uvedená změna je promítnuta v příloze tohoto dodatku, v položkovém výkazu činností.

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, která činí 39.000 Kč bez DPH, tj. 3,06 %.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy upravených dodatkem č. 1 a dodatkem č. 3 činí 149.000 Kč bez DPH.

**Odůvodnění:**

Smluvní strany se na kontrolním dnu dne 13.6.2024 dohodly na snížení počtu měrných jednotek dle skutečnosti (dle čl. 3.2. smlouvy) u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) položkového výkazu činností.

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

Cena za provedení díla (ve znění dodatku č. 3):

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 604.500,00 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | **473.750,00** |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 50.000,00 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1.128.250,00** |
| DPH 21% v Kč | **236.932,50** |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | **1.365.182,50** |

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Geoplan Hradec Králové**

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

Místo: Hradec Králové Místo: Hradec Králové

Datum: 27.06.2024 Datum: 25.06.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Vladimír Dušek

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Funkce: zástupce (vedoucí společník)

společnosti Geoplan Hradec Králové

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 3