# Příloha č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

# Projektový záměra Partnera včetně indikátorů

Název projektu: Implementace DZ JMK

## Část 1 – Identifikační údaje

| Název partnera | Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace | Statutární zástupce | Mgr. Hana Korvasová |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo partnera | P01 | Telefon |  |
| Oficiální adresa | Lipová 233/20, 602 00 Brno | E-mail |  |
| Adresa pro doručení | Lipová 233/20, 602 00 Brno | Hlavní kontaktní osoba | Mgr. Jana Dvořáčková |
| IČ: | 44993447 | Telefon | 736 473 733 |
| DIČ: | CZ44993447 | E-mail |  |
| Datová schránka | fqbk27z | Požadovaná částka | 31.526.253,07 Kč |
| Místo realizace | Jihomoravský kraj |  |  |

## Část 2 – Zapojení partnera projektu

### Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Lipka patří k největším a nejstarším environmentálním vzdělávacím organizacím v ČR. Pomáhá školám, institucím i jednotlivcům, aby si našli svoji aktivní cestu k udržitelnému způsobu života, podporuje je v přemýšlení nad souvislostmi environmentálních problémů a vlastní rolí v jejich řešení.

O zkušenosti Lipky s výchovou k podnikavosti (dále jen VkP) jeví zájem několik dalších krajů ČR. Lipka získala od Evropské komise ocenění „EntreComp Champion Awards“ (šampion v oblasti podnikavosti). V návaznosti na to se jedna z metodiček Lipky stala členkou Inaugurační poroty EntreCompu (EntreComp Champions Inaugural Jury). Tato porota má cca 30 evropských členů, zkušených leaderů v oblasti podnikavosti, kteří poskytují podporu dalším evropským organizacím a stakeholdery, kteří se chtějí v tématu VkP rozvíjet.

Proces velké revize RVP ZV, do kterého je Lipka zapojena, potvrzuje a avizuje i pro střední školy kompetenční a gramotnostní pojetí výchovy a vzdělávání. MŠMT tímto reaguje na potřeby praxe pro 21. století a navazuje na stěžejní národní i evropské strategické dokumenty  - UNESCO - Nová společenská smlouva o vzdělávání, 2021; Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, strategický cíl 1: Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život; Evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení, 2018, klíčová kompetence k podnikavosti je jednou z osmi klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání.

Škola se zavedenou praxí výchovy k podnikavosti dává žákovi možnost ho provést procesem sebepoznání, rozeznání vlastních kvalit, nabízí takový obsah a formy výuky, v rámci, kterých žák dostává příležitost dál rozvíjet a upevňovat svůj potenciál. Cílem je výchova podnikavého a zdravě sebevědomého absolventa, který se dokáže na základě procesu vzdělávání, který mu škola s praxí výchovy k podnikavosti, nabídla, bezpečně rozhodovat o svém dalším vzdělávání nebo o možnosti využití nabídek trhu práce. Škola tak získává ve svém regionu prestiž a dokáže úspěšně oslovovat nové uchazeče.

Podnikavost ve smyslu podpory akčnosti a kreativity žáků by měla být organicky propojená s EVVO. Skrze posilování podnikavých kompetencí žáků je možné reálně výrazně přispívat k řešení environmentálních problému, v současnosti s velkou naléhavostí zejména k procesům pro zmírnění klimatické krize. Jihomoravský kraj je v rámci České republiky jedna z nejpostiženějších oblastí. V krajině se projevuje hluboký deficit vlhkosti a oblast se výrazně otepluje. Změny mají velké dopady na (pro JM kraj velmi důležité a tradiční) zemědělství. A nejen na zemědělství – také na lesnictví, obyvatelnost měst v letních měsících, ubývání biodiverzity (přírodní rozmanitosti). Na jižní Moravě se také s velkou razancí projevují klimatické extrémy (velmi silným a bohužel ne ojedinělým příkladem je nedávné tornádo). Proto je v rámci podpory rozvoje podnikavých kompetencí u žáků kladen tak velký důraz právě na propojení s EVVO a ohled na životní prostředí.

Vzdělávání směrem k učení, jak přebírat zodpovědnost mimo jiné podporuje iniciativu vytvářet i vyhledávat pracovní příležitosti v místě původního bydliště. Motivuje pro trvale udržitelný život v celém regionu JMK, zároveň k udržitelnému rozvoji nejen v JMK.

Výchozí stav:

JMK podporou VkP v období KAP I a KAP II vyslal do škol důležitý signál – podnikavost v osobním, profesním i občanském životě je předpokladem pro inovativní rozvoj regionu. Lipka se stala garantem VkP a ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem (dále jen JIC), Regionální radou podnikavosti (dále jen RRP) a tematickou skupinou PIK během  sedmi let vypracovala unikátní systém kvalitní podpory VkP s kvalitními metodiky, mentory, s databází externích lektorů, spolupracujících organizací, s nabídkou inovativních témat a programů reagujících na potřeby praxe, unikátní koncept studií koordinátorů výchovy k podnikavosti , profil podnikavého absolventa propracovaný do vývojového kontinua výchovy k podnikavosti. Základem pro vznik tohoto dokumentu a výchozím zdrojem pro jednotné uchopení tématu VkP je evropská iniciativa EntreComp.

Lektoři studií i seminářů a metodici VkP navázali na třicetiletou tradici Lipky. Lipka je pro školy značkou kvality, zprostředkovatelem inovativních přístupů v environmentální výchově a vzdělávání a ověřených příkladů dobré praxe a tyto své kvality i nadále potvrzuje a využívá při rozvoji a šíření VkP.

Ve spolupráci s členy Regionální rady podnikavosti, bylo zpracováno Vývojové kontinuum, Návrh Standardu a Doporučení pro ředitele.

## Část 3 – Spolupracující subjekty

Zapojení spolupracujících subjektů:

- SŠ v Jihomoravském kraji

## Část 4 – Zapojení do klíčových aktivit

| PA07 | Podpora podnikavosti |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita – PA07-1 | Podnikavá mysl – zázemí a metodická podpora |
| Období realizace | 09/2023–06/2024 |

Popis realizace podaktivity

Podnikavá mysl podporuje pedagogy při výchově podnikavých žáků v JMK, nabízí různé formy podpory pro žáky a pedagogy. Jednou z nich je i web www.podnikavamysl.cz. Jeho cílem je osvěta tématu podnikavost a výchova k podnikavosti, je zdrojem materiálů a inspirace příklady dobré praxe VkP. Slouží jako rozcestník a orientační nástroj pro hledání preferovaného typu podpory. Je možné se jeho prostřednictvím přihlašovat na konkrétní semináře a workshopy. Součástí Podnikavé mysli je Centrum podpory podnikavosti (dále jen CPP) zastoupené týmem lidí z Lipky, které má své zázemí – prostor 
a vybavení. CCP nabízí metodickou podporu implementace VkP v rámci formálního 
i neformálního vzdělávání a VkP propojuje s kurikulem školy.

V rámci metodické podpory CCP dále vzniknou pro pedagogy 1 manuál Školního programu Výchova k podnikavosti, 2 inovované materiály (Vývojového kontinua a Doporučení ředitelům v návaznosti na kompetenční a gramotnostní pojetí revize RVP). Dále vznikne 1 metodický materiál Podnikavé mysli pro podporu a zavádění VkP ve školách. Pro udržení stávající struktury aktivit, zapojených organizací, škol i jednotlivců budou dále udržovány komunikační kanály pro žáky, studenty i učitele včetně rozesílky podnikavého newsletteru.

Minimálně jednou do roka, případně dle další potřeby je svolávána Regionální rada podnikavosti JMK (RRP). Inovativní platforma pro podporu rozvoje podnikavosti v Jihomoravském kraji, která byla založena v rámci projektu KaPoDaV, klíčová aktivita 02 – Podnikavostí k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje. RRP přijímala v rámci projektu nejzásadnější rozhodnutí a zastává poradní roli, například navrhla vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti, rozsah a obsah vzdělávání pedagogů k podnikavosti, zejména koordinátorů podnikavosti; managementu škol přiblížila smysl výchovy k podnikavosti a vhodné postupy k ukotvení podnikavosti ve výuce i životě škol. Cílovou skupinou jsou zástupci základních, středních i vysokých škol, zástupci JMK, JIC, VIM, ČŠI aj. Vzhledem k tomu, že se jedná o platformu, která nebude mít stálý počet členů a tito se mohou obměňovat dle aktuálních témat, nebude započítána do MI platformy, ale do MI týkající se vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výstup klíčové podaktivity

- 1x Manuál Školního programu výchovy k podnikavosti

- 1x Inovovaný materiál Vývojového kontinua

- 1x Inovovaný materiál Doporučení ředitelům (v návaznosti na kompetenční a gramotnostní pojetí revize RVP)

- 1x web Podnikavá mysl

- 4x Podnikavý newsletter

- 1x Metodický materiál Podnikavé mysli pro podporu a zavádění VkP ve školách

- 1x Regionální rada podnikavosti, min. 25 účastníků, v rozsahu min. 3 hodiny

- Centrum podpory podnikavosti

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 0 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 1 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 0 |

| Další výstupy nenavázané na indikátory: | 9 |
| --- | --- |

| PA07 | Podpora podnikavosti |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita – PA07-2 | Podnikavá mysl – přímá podpora pedagogů |
| Období realizace | 09/2023–06/2024 |

Popis realizace podaktivity

Zpětná vazba ze všech typů akcí DVPP v období 2017 až 2023 potvrzuje narůstající poptávku pedagogů i managementu středních a základních škol po inspirativních programech zaměřených na VkP (EVVO). V realizaci tohoto projektu budeme podporovat především SŠ, které jsou primární cílovou skupinou. Mimořádně pozitivní hodnocení studií P-koordinátorů, formát pro začátečníky a pokročilé P-koordinátory, letní školy pedagogů k VkP, poptávka po dalším sdílení zkušeností mezi pedagogy navzájem, je výzvou pro zachování kontinuity DVPP v roce 2023/2024.

V rámci této aktivity bude realizováno 20tihodinové Studium koordinátora výchovy k podnikavosti, navazující setkání absolventů studií a cyklus setkání metodiků a mentorů Lipky se zástupci SOŠ. Programy Lipky jsou pro školy z regionu snadno dostupné a reagují na místní problémy. Podpora ředitelů/učitelů je efektivní, účinná, přináší multiplikační efekt a připravuje školy na kompetenční a gramotností pojetí revidovaných RVP ZŠ i SŠ. Proto připravujeme Dvoudenní cyklus vzdělávání managementu škol.

Lipka od roku 2017 do roku 2023, v období dvou implementačních projektů KAP JMK I a KAP JMK II, v pěti 20hodinových studiích, jednom 60hodinovém studiu a jednom 80hodinovém studiu proškolila 140 koordinátorů výchovy k podnikavosti z cca 100 ZŠ, SŠ i VOŠ – v 30 školách jsou dvou až tříčlenné týmy P-koordinátorů. Seminářů, workshopů a konferencí pro rozvoj VkP se účastnily další stovky pedagogů, v 5 seminářích bylo proškoleno více než 100 zástupců managementu škol. Realizaci seminářů, workshopů i konference zachováváme i v tomto období.

V JMK je cca 600 základních a středních škol. Proškolené týmy P-koordinátorů má jen šestina škol. Síťování pedagogů, osobní vztahy a kontakty, důvěra ředitelů v Lipku a její DVPP jsou předpokladem inspirace dalších kolegů, dalších škol k inovativním metodám výuky.

Tým kvalitních lektorů, mentorů a externích spolupracovníků je třeba kontinuálně zachovat. Poptávku z jiných krajů směrem k Lipce po sdílení zkušeností s DVPP na podporou VkP, lze považovat za potvrzení unikátnosti a kvality nabízeného DVPP.

Výstup klíčové podaktivity

- 1x Studium koordinátora výchovy k podnikavosti – 20 hodin (P-koordinátora) - 3 jednodenní setkání; 20 účastníků

- 1x Navazující setkání, absolventů studií z období 2017–2023, jednodenní; min. 10 účastníků

- 6x půldenní a jednodenní semináře a workshopy; min. 15 účastníků na akci

- 1x Letní škola podnikavosti, 3 dny; min. 12 účastníků

- 1x Dvoudenní cyklus vzdělávání managementu škol, 1 den půldenní motivační setkání + 1 den prohlubující setkání; min. 10 účastníků

- 1x Konference, 1 den; min. 100 účastníků

- 1x Dvoudenní cyklus setkání metodiků a mentorů Lipky se zástupci středních odborných škol, 1 den půldenní motivační setkání + 1 den prohlubující setkání; min. 10 účastníků

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 0 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 11 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 1 |

| PA07 | Podpora podnikavosti |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita – PA07-3 | Podnikavá mysl – přímá podpora žáků |
| Období realizace | 09/2023–06/2024 |

Popis realizace podaktivity

Zpětná vazba z realizace přímé podpory žákům v období 2017 až 2023 potvrzuje narůstající poptávku škol po inspirativních programech zaměřených na VkP a EVVO. Školy oceňují možnost přímo realizovat s žáky předpřipravené balíčky P-programů, ke kterým je nabízen servis formou metodických školení, materiálů a trvalé podpory metodika programu z řad zaměstnanců Lipky a dalších partnerů (JIC aj.). Školy oceňují možnost výběru realizace jak krátkých programů v délce několika vyučovacích hodin (např. Dr. Zdědil a pan Zdražil), tak komplexních připravených dlouhodobých programů (např. program Škola pro udržitelný život).

Program Dr. Zdědil a pan Zdražil budeme realizovat v nadcházejícím období i včetně aplikace k tomuto programu a výroby nových sad pomůcek. Další aktivitou bude realizace akce Firemní dny JMK, která se těší velkému zájmu. Nejvíce oceňované jsou P-programy podporující akční kompetence žáků - tj. programy zahrnující tzv. žákovské miniprojekty a podnikavé dny. V nich školní týmy hledají příležitosti/nápady/problémy k řešení, z nich vybírají, rozpracovávají je, hledají zdroje a jdou do akce – nápady realizují. Proto je velmi žádoucí zachovat tuto formu přímé podpory žákům.

V proběhlých projektech školy realizovaly více než 200 žákovských miniprojektů. Cílem této vzdělávací služby je výchova k podnikavosti. Realizátorem žákovského miniprojektu je žákovský tým, minimálně 5 žáků dané školy pod garancí školou ustanoveného garanta žákovského miniprojektu (učitele, pedagoga školy, ideálně koordinátora podnikavosti školy nebo jiné v podnikavosti Lipkou přeškolené osoby dané školy). Povinností žákovského týmu ve škole je navrhnout žákovský miniprojekt, zabezpečit financování (hledat možnosti v různých institucích), konzultovat návrh s garantem žákovského miniprojektu ve škole případně i s vedením školy, reagovat na výzvu Lipky – vypracovat a podat žádost s názvem, popisem, harmonogramem a kalkulací (rozpočtem) do skutečného elektronického systému pro grantové výzvy (v současnosti je to Grantys), dle Lipkou schváleného popisu realizovat žákovský miniprojekt ve škole, dokumentovat průběh realizace (fotky, videa, letáčky apod.), vypracovat závěrečnou zprávu včetně vyúčtování (soupisu skutečných nákladů) a zhodnocení přínosu žákovského miniprojektu pro žáky (splnění cíle vzdělávací služby) garantem ze školy, podat závěrečnou zprávu s přílohami do Grantys dle kritérií Lipky a až po schválení závěrečné zprávy Lipkou škola fakturuje žákovský miniprojekt. Škola může hledat dofinancování v jiných institucích (škola to uvede ve vyúčtování, které je součástí závěrečné zprávě žákovského miniprojektu).

Přímá podpora žákům ve smyslu podpory akčnosti a kreativity žáků je velmi úzce propojená s EVVO. Současné klimatické změny i předpokládané scénáře budoucího vývoje jsou velmi složitým a komplexním tématem. U žáků je třeba rozvíjet následující kompetence a je zřejmé, že tyto kompetence jsou navrženými P-programy přímé podpory rozvíjeny:

- kompetence k systémovému myšlení a schopnost chápat propojenost ekologické, sociální i ekonomické stránky problému

- schopnosti práce s postoji a hodnotami, protože téma klimatické změny způsobuje společenský konflikt, žáci potřebují umět věcně diskutovat, chápat odlišné postoje okolí

- kompetence “myslet dopředu”, kde je u žáků rozvíjena schopnost budovat si vize, porovnávat alternativní cesty k řešení

- kompetence k řešení problémů a strategické kompetence, tedy schopnost stanovit si cíle, postup a zvážit rizika

- kompetence ke spolupráci, protože jednotlivci sami klimatickou krizi nevyřeší, je třeba hledat a nastolovat společná řešení

Výstup klíčové podaktivity

- 1x Aplikace P-programu Dr. Zdědil a pan Zdražil

- 1x Proškolení učitelů v užívání programu Dr. Zdědil a pan Zdražil, celodenní akce, min. 15 účastníků

- 2x Výroba nových sad pomůcek (tisk kartiček pro program Dr. Zdědil a pan Zdražil a deskové hry Lesárium);

- 1x Firemní dny JMK; celodenní akce pro cca 65 žáků

- 5x Realizace žákovských miniprojektů (a to pomocí P-programů Jedlá zahrada, Náš les, Extratřída, Ekoškola, ŠUŽ).

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 6 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 1 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 0 |

| Další výstupy nenavázané na indikátory: | 3 |
| --- | --- |

| PA07 | Podpora podnikavosti |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita – PA07-4 | Podnikavá mysl – certifikace Podnikavá škola |
| Období realizace | 09/2023–06/2024 |

Popis realizace podaktivity

Řada základních, středních, odborných a vyšších odborných škol v JMK podnikavost rozvíjí. Děje se tak prostřednictvím podpory pedagogů v rámci jednorázových seminářů a workshopů se zaměřením na rozvoj podnikavých dovedností žáků nebo intenzivních studií P-koordinátora. Vzdělával se management škol prostřednictví cyklů vzdělávání pro ředitele. Pedagogové využívali možností stát se garantem P-programů a získat metodickou podporu pro systematickou podporu žáků během realizace daných aktivit, kdy mezi část z nich patří žákovské miniprojekty.

Lze vyčíslit počet škol, které se podnikavosti nějakým způsobem věnují. Jak pracují s vizí a kurikulem školy, management školy s pedagogickým sborem a škola s komunitou, proto aby systémově a koncepčně vytvořily žákům podmínky pro rozvoj podnikavých dovedností, není známo.

Pro lepší řízení a rozvoj výchovy k podnikavosti vznikl systém certifikace Podnikavá škola. Jsou stanovena kritéria podnikavé školy a popsány parametry pokroku. Certifikace pomůže k lépe cílené systémové podpoře a aktivizaci jihomoravských škol a školských zařízení k výchově žáků k podnikavosti. Je koncipována jako motivační nástroj k posílení plošné podpory výchovy k podnikavosti ve školách JMK v souladu s výše uvedenými vzdělávacími dokumenty.

Certifikace je inkluzivním nástrojem pro řízení rozvoje podnikavosti na školách. Je zřejmé, jaký pokrok školy v rozvoji výchovy k podnikavosti učinily a kam směřují. Školní kurikulum je upravováno tak, aby absolventi školy odpovídali nebo se přibližovalo ke stanovenému profilu podnikavého absolventa. Certifikace má potenciál být základem pro tvorbu evaluačního nástroje dopadu výchovy k podnikavosti v jihomoravských školách.

Vznik metodiky a praxe samotného procesu, který slouží k mapování úrovně škol poskytujících prostor pro rozvoj podnikavých dovedností, je v zájmu iniciativ zástupců z jiných krajů ČR i zahraničí. Lipka společně s dalšími zahraničními partnery podala žádost v rámci programu ERASMUS. Jedním ze společných cílů je spolupráce na vyhodnocování těchto metodik a procesů. Klíčovým partnerem je společnost BANTANI, kteří spolupracovali na Evropském referenčním rámci klíčové kompetence pro celoživotní vzdělávání na EntreComp.

Využívání výsledků certifikace poslouží pro lepší cílení finanční/mentorské/vzdělávací/programové podpory pro školy, vymezení témat a individuálních požadavků škol a aktivizaci dalších škol v rozvoji podnikavých kompetencí u jejich žáků. Příležitost využívání certifikace jako nástroje pro řízení rozvoje podnikavosti školami a metodické podpory v rámci revizí RVP a nových ŠVP. Motivace pro školy pro zlepšení úrovně v rámci klasifikace certifikace.

Lipka byla jedním z významných aktérů, který stál u vzniku a dlouhodobě podporoval výchovu k podnikavosti na školách v regionu JMK. Je spoluautorem metodiky a nastaveného procesu certifikace. Má pochopeno téma výchovy k podnikavosti a její implementaci do školního prostředí. Za více jak šest let má vybudovaný ekosystém spolupracujících škol a jednotlivců v tématu, lektorské zázemí a webovou platformu pro sdílení dobré praxe. Je mentorem pro revize RVP a cíli tak na ukotvení a provázanost podpory výchovy k podnikavosti v kurikulu školy.

Management školy, který se rozhodne zapojit svoji školu do procesu certifikace Podnikavá škola, se stává pro region dalším klíčovým aktérem pro podporu síťování tématu výchovy k podnikavosti v JMK a je zdrojem kvalitní a konstruktivní zpětné vazby pro mapování aktuálních potřeb v oblasti inovace ve školství. Je tak oceněna iniciativa a v budoucnu nabídnutá příležitost kompetentním a perspektivním osobnostem v oblasti leadershipu ve školství.

Ve školním roce 2023/2024 dojde na základě nastaveného procesu certifikace Podnikavá škola ke zmapování úrovně podpory výchovy k podnikavosti a vydefinování dalších možných kroků na minimálně 5 školách.

Budou uspořádány alespoň dva semináře pro management školy a pedagogy pro představení procesu certifikace Podnikavá škola a jeho záměru s cílem zvýšení informovanosti a zájmu o zapojení do procesu certifikace.

Proces certifikace pro získání základní úrovně:

Úvodní setkání – informační schůzka. Tandem z Lipky – Centra podpory podnikavosti (dále jen průvodci certifikací) v rámci úvodního setkání (naživo/online) s vedením zapojené školy vysvětlí proces certifikace, jaké jsou podmínky proto, aby se škola mohla zapojit, co jim to přinese, čeho mohou využít, jak se dál posouvat. Výstup: vedení školy chce dál pokračovat a rozumí procesu certifikace.

Vyplnění vstupního dotazníku. Vedení školy spolu s přizvaným týmem se zájmem o podnikavost (akční tým) zmapují aktuální stav školy ve VkP a získají inspiraci, jak ideálně vypadá podnikavá škola. Výstup: přehled o tom, jak je škola ve VkP daleko, základní podklad pro další diskusi.

Půldenní workshop na živo na samotné škole. Průvodci certifikací spolu s vedením školy a akčním týmem společně vyhodnotí dotazník (co už škola dělá a co se jí daří). Společně vytvoří akční plán pro nejbližší období s cílem motivovat školu do dalších kroků, mít dohodu na dalším postupu a podpoře pro školu. Výstup: Zpracované vyhodnocení, jak daleko škola je ve VkP, společně se nastaví akční plán s konkrétními cíli a kroky, vydefinuje se dohoda na podmínkách další spolupráce.

Zavádění a podpora VkP ve škole. Škola realizuje jednotlivé cíle z akčního plánu. Pracuje na jednotlivých cílech. Využívá konkrétní podpory podle potřeb od Lipky i dalších partnerů (vzdělávání koordinátorů, aktivity na škole, miniprojekty atd.). Je nabízen průběžný mentoring a metodická podpora. Výstup: Škola realizuje nastavené cíle a posouvá se k cíli ocenění Podnikavá škola.

Vyhodnocení akčního plánu a podmínek pro přidělení certifikátu. V rámci osobního setkání na škole, průvodci certifikací se zástupci vedení školy a akčním týmem vyhodnotí, jak se škole podařilo zrealizovat naplánované kroky a naplánovat další rozvoj VkP na škole.  Výstup: škola má nárok získat certifikát a má zpracovaný akční plán pro další období.

Přidělení ocenění certifikátu Podnikavá škola. Průvodci certifikace přidělují vedení školy certifikát Podnikavá škola na dané úrovni (např. v rámci podnikavé konference). Výstup: škola má certifikát Podnikavá škola a prezentuje se s ním navenek.

Výstup klíčové podaktivity

- 2x/rok Workshop pro zájemce ze škol k procesu certifikace Podnikavá škola; 2 dny po 2 hod.

- 5x/rok Podpora škole v rámci certifikace Podnikavá škola na min. 5 školách v rámci jednoho školního roku

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 0 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 7 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 0 |

| PA18 | Podpora podnikavosti a EVVO |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita – PA18-1 | Zázemí a metodická podpora |
| Období realizace | 07/2024–08/2028 |

Popis realizace podaktivity

Lipka podporuje pedagogy při výchově podnikavých žáků v JMK. Nabízí různé formy podpory pro žáky, pedagogy a management škol. Jednou z nich je i web www.podnikavamysl.cz. Jeho cílem je osvěta tématu podnikavost a výchova k podnikavosti, je zdrojem materiálů a inspirace příklady dobré praxe VkP. Slouží jako rozcestník a orientační nástroj pro hledání preferovaného typu podpory. Je možné se jeho prostřednictvím přihlašovat na konkrétní semináře a workshopy. Centrum podpory výchovy k podnikavosti (dále jen CP VkP) zastoupené týmem lidí z Lipky má své zázemí – prostor a vybavení (v plánovaném rozpočtu počítáme s nákupem hmotného majetku – nových notebooků). CP VkP nabízí metodickou podporu implementace VkP v rámci formálního i neformálního vzdělávání a VkP propojuje s kurikulem školy. Web i Centrum podpory jsou uvedeny ve výstupech v prvním roce projektu v PA07-1, z toho důvodu nebudou již započítány podruhé v této podaktivitě.

V rámci metodické podpory CP VkP dále vznikne inovovaný podpůrný dokument VkP v návaznosti na kompetenční pojetí revidovaných RVP. Nyní analyzujeme klíčové kompetence (provazbu mezi strategiemi učitele VkP a dalšími kompetencemi), hledáme témata pro DVPP, která jsou nová, nebo ve školách málo pochopená a v důsledku toho málo nebo nekvalitně implementovaná do výuky.

Plánujeme vytvořit 20 Metodických a podpůrných materiálů, které budou navazovat na potřeby škol a praxi škol, na to, co přinese analýza a modelové ŠVP, které se nyní připravují. Nelze tedy dopředu konkrétně popsat obsah aktualizace a časový harmonogram. Veškeré materiály budou aktuálně reagovat na změny (na principech podnikavosti) a poptávku škol. Certifikace podnikavá škola, Co je výchova k podnikavosti, Podnikavý projekt od A do Z, Provázanost VkP s okolní komunitou, VkP a environmentální vzdělávání.

Pro udržení stávající struktury aktivit, zapojených organizací, škol i jednotlivců budou dále udržovány komunikační kanály formou webu, Facebooku a emailů pro žáky, studenty i učitele včetně tvorby a rozesílky podnikavého newsletteru.

Minimálně dvakrát do roka, případně dle další potřeby je svolávána Regionální rada podnikavosti JMK (RRP). Inovativní platforma pro podporu rozvoje podnikavosti v Jihomoravském kraji, která byla založena v rámci projektu KaPoDaV, klíčová aktivita 02 – Podnikavostí k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje. RRP přijímala v rámci projektu nejzásadnější rozhodnutí a zastává poradní roli, například navrhla vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti, rozsah a obsah vzdělávání pedagogů k podnikavosti, zejména koordinátorů podnikavosti; managementu škol přiblížila smysl výchovy k podnikavosti a vhodné postupy k ukotvení podnikavosti ve výuce i životě škol. Cílovou skupinou jsou zástupci základních, středních i vysokých škol, zástupci JMK, JIC, VIM, ČŠI aj. Regionální rada podnikavosti se sejde dvakrát ročně v rozsahu 3-4 hodiny.

Ve školním roce 2026/2027 bude vytvořena Metodika pro ověřování dopadů VkP na žáky 
v jihomoravských školách na žáky. Ve školním roce 2027/2028 bude minimálně na 15 školách dopad výchovy k podnikavosti na žácích ověřen.

Výstup klíčové podaktivity

- 16x Newsletter – 3x Podnikavý newsletter/rok, 1x Envispeciál/rok

- 1x Inovovaný podpůrný dokument VkP v návaznosti na kompetenční pojetí revidovaných RVP

- 20x Metodický a podpůrný materiál (aktualizované i nové – jak zavádět klíčové kompetence k udržitelnosti a podnikavosti do inovovaných ŠVP, jak rozšiřovat klíčové znalosti pedagogů aj.)

- 8x Regionální rada podnikavosti – 2x/rok, min. 25 účastníků, v rozsahu 3–4 hodiny

- 1x Metodika pro ověřování dopadů VkP na žáky (šk. rok 26/27)

- 15x ověření dopadů VkP na žáky (šk. rok 27/28)

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 0 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 8 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 0 |

| Další výstupy nenavázané na indikátory: | 53 |
| --- | --- |

| PA18 | Podpora podnikavosti a EVVO |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita – PA18-2 | Přímá podpora pedagogů |
| Období realizace | 07/2024–08/2028 |

Popis realizace podaktivity

Zpětná vazba ze všech typů akcí DVPP v období 2017 až 2024 potvrzuje narůstající poptávku pedagogů i managementu středních a základních škol po inspirativních programech zaměřených na VkP (EVVO). V realizaci tohoto projektu budeme podporovat především SŠ, které jsou primární cílovou skupinou. Mimořádně pozitivní hodnocení studií koordinátorů výchovy k podnikavosti, formát pro začátečníky a pokročilé koordinátory, letní školy pedagogů k VkP, poptávka po dalším sdílení zkušeností mezi pedagogy navzájem, semináře a workshopy, vzdělávání managementu, konference jsou výzvou pro zachování kontinuity DVPP v roce 2024/2028. Programy Lipky jsou pro školy z regionu snadno dostupné a reagují na místní problémy. Podpora ředitelů/učitelů je efektivní, účinná, přináší multiplikační efekt a připravuje školy na kompetenční a gramotností pojetí revidovaných RVP ZŠ i SŠ.

Lipka od roku 2017 do roku 2024, v období tří implementačních projektů KAP JMK I, KAP JMK II a IDZ, v šesti 20hodinových studiích, jednom 60hodinovém studiu a jednom 80hodinovém studiu proškolila 160 koordinátorů výchovy k podnikavosti z cca 110 ZŠ, SŠ i VOŠ – v 30 školách jsou dvou až tříčlenné týmy koordinátorů VkP. Seminářů, workshopů a konferencí pro rozvoj VkP se účastnily další stovky pedagogů, v 6 seminářích bylo proškoleno více než 100 zástupců managementu škol. V JMK je cca 600 základních a středních škol. Proškolené týmy koordinátorů má jen šestina škol. Síťování pedagogů, osobní vztahy a kontakty, důvěra ředitelů v Lipku a její DVPP jsou předpokladem inspirace dalších kolegů, dalších škol k inovativním metodám výuky. V tomto období plánujeme realizovat každý rok Studium koordinátora výchovy k podnikavosti v rozsahu 30 hodin pro zástupce SŠ, jelikož jsou cílovou skupinou projektu.

Tým kvalitních lektorů, mentorů a externích spolupracovníků je třeba kontinuálně zachovat. Poptávku z jiných krajů směrem k Lipce po sdílení zkušeností s DVPP na podporou VkP, lze považovat za potvrzení unikátnosti a kvality nabízeného DVPP.

Řada základních, středních, odborných a vyšších odborných škol v JMK podnikavost rozvíjí. Děje se tak prostřednictvím podpory pedagogů v rámci jednorázových seminářů a workshopů se zaměřením na rozvoj podnikavých dovedností žáků nebo intenzivních studií koordinátora výchovy k podnikavosti. V rámci klíčové aktivity bude uspořádáno 28 půldenních nebo jednodenních seminářů a workshopů pro pedagogy.

Vzdělával se management škol prostřednictví cyklů vzdělávání pro ředitele. Pedagogové využívali možností stát se garantem programů rozvíjejících dílčí kompetence k podnikavosti a získat metodickou podporu pro systematickou podporu žáků během realizace daných aktivit, kdy mezi část z nich patří žákovské miniprojekty. Pro roky 2024/28 připravujeme v každém roce realizaci třídenního vzdělávání managementu škol a setkání metodiků a mentorů Lipky se zástupci SOŠ. V každém roce plánujeme realizovat konferenci na témata podpory podnikavosti a EVVO.

Lze vyčíslit počet škol, které se podnikavosti nějakým způsobem věnují. Jak pracují s vizí a kurikulem školy, management školy s pedagogickým sborem a škola s komunitou, proto aby systémově a koncepčně vytvořily žákům podmínky pro rozvoj podnikavých dovedností, není známo.

Pro lepší řízení a rozvoj výchovy k podnikavosti vznikl systém certifikace Podnikavá škola. Jsou stanovena kritéria podnikavé školy a popsány parametry pokroku. Certifikace pomůže k lépe cílené systémové podpoře a aktivizaci jihomoravských škol a školských zařízení k výchově žáků k podnikavosti. Je koncipována jako motivační nástroj k posílení plošné podpory výchovy k podnikavosti ve školách JMK v souladu s výše uvedenými vzdělávacími dokumenty. Certifikace je inkluzivním nástrojem pro řízení rozvoje podnikavosti na školách. Je zřejmé, jaký pokrok školy v rozvoji výchovy k podnikavosti učinily a kam směřují. Školní kurikulum je upravováno tak, aby absolventi školy odpovídali nebo se přibližovalo ke stanovenému profilu podnikavého absolventa. Certifikace má potenciál být základem pro tvorbu nástroje, který mapuje dopadu výchovy k podnikavosti v jihomoravských školách na žáky. Využívání výsledků certifikace poslouží pro lepší cílení finanční/mentorské/vzdělávací/programové podpory pro školy, vymezení témat a individuálních požadavků škol a aktivizaci dalších škol v rozvoji podnikavých kompetencí u jejich žáků. Příležitost využívání certifikace jako nástroje pro řízení rozvoje podnikavosti školami a metodické podpory v rámci revizí RVP a nových ŠVP. Motivace pro školy pro zlepšení úrovně v rámci klasifikace certifikace. Ve každém školním roce 2024/2028 dojde na základě nastaveného procesu certifikace Podnikavá škola ke Kontinuální metodické podpoře sboroven SŠ k systémové podpoře VkP a vydefinování dalších možných kroků na minimálně 5 školách.

Výstup klíčové podaktivity

- 4x Studium koordinátora výchovy k podnikavosti – 30 hodin - 4 jednodenní setkání/rok, 20 účastníků/1 studium

- 4x Třídenní vzdělávání managementu škol - 0,5 den motivační setkání + 1 den prohlubující setkání pro VkP, 0,5 den motivační setkání + 1 den prohlubující setkání pro EVVO/rok, 10 účastníků/1 cyklus

- 20x Kontinuální metodická podpora sboroven SŠ k systémové podpoře VkP – certifikace

- 4x Setkání metodiků a mentorů Lipky se zástupci středních odborných škol - 3 dny pro VkP a 1,5 dne pro EVVO/rok, 10–15 účastníků/1 setkání

- 28x půldenní a jednodenní semináře a workshopy pro pedagogy – 7x/rok, cca 10 účastníků/seminář

- 4x Konference – 1x/rok, 100 účastníků/konferenci

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 0 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 60 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 4 |

| PA18 | Podpora podnikavosti a EVVO |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita – PA18-3 | Přímá podpora žáků |
| Období realizace | 07/2024–08/2028 |

Popis realizace podaktivity

Zpětná vazba z realizace přímé podpory žákům v období 2017 až 2024 potvrzuje narůstající poptávku škol po inspirativních programech zaměřených na VkP a EVVO. Školy oceňují možnost přímo realizovat s žáky předpřipravené balíčky P-programů, ke kterým je nabízen servis formou metodických školení, materiálů a trvalé podpory metodika programu z řad zaměstnanců Lipky a dalších partnerů.  Školy oceňují možnost výběru realizace jak krátkých programů v délce několika vyučovacích hodin (např. Dr. Zdědil a pan Zdražil) určeného pro pedagogy, tak komplexních připravených dlouhodobých programů (např. program Škola pro udržitelný život).

Celodenní program Dr. Zdědil a pan Zdražil budeme realizovat v každém roce včetně výroby sad pomůcek. V období 2024/28 plánujeme vytvoření a realizaci celodenního Inovativního programu rozvíjející dílčí kompetence pedagogů k VkP a EVVO. Ten je určen pilotně pro učitele a následně i pro žáky. Tento inovativní program chceme realizovat nejen v Brně, ale v některém z jiných území JMK. Dále plánujeme realizaci žákovských konferencí, odborných víkendových setkání a odborných letních kurzů pro žáky SŠ. Akci Firemní dny chceme realizovat bez dodání služby, jak tomu bylo v předešlém období.

Nejvíce oceňované jsou P-programy podporující akční kompetence žáků - tj. programy zahrnující tzv. žákovské miniprojekty a podnikavé, projektové dny. V nich školní týmy hledají příležitosti/nápady/problémy k řešení, z nich vybírají, rozpracovávají je, hledají zdroje a jdou do akce – nápady realizují. Proto je velmi žádoucí zachovat tuto formu přímé podpory žákům. V proběhlých projektech školy realizovaly více než 200 žákovských miniprojektů.

Cílem této vzdělávací služby je výchova k podnikavosti. Realizátorem žákovského miniprojektu je žákovský tým, minimálně 5 žáků dané školy pod garancí školou ustanoveného garanta žákovského miniprojektu (učitele, pedagoga školy, ideálně koordinátora podnikavosti školy nebo jiné v podnikavosti Lipkou přeškolené osoby dané školy). Povinností žákovského týmu ve škole je navrhnout žákovský miniprojekt, zabezpečit financování (hledat možnosti v různých institucích), konzultovat návrh s garantem žákovského miniprojektu ve škole případně i s vedením školy, reagovat na výzvu Lipky – vypracovat a podat žádost s názvem, popisem, harmonogramem a kalkulací (rozpočtem) do skutečného elektronického systému pro grantové výzvy (v současnosti je to Grantys), dle Lipkou schváleného popisu realizovat žákovský miniprojekt ve škole, dokumentovat průběh realizace (fotky, videa, letáčky apod.), vypracovat závěrečnou zprávu včetně vyúčtování (soupisu skutečných nákladů) a zhodnocení přínosu žákovského miniprojektu pro žáky (splnění cíle vzdělávací služby) garantem ze školy, podat závěrečnou zprávu s přílohami do Grantys dle kritérií Lipky a až po schválení závěrečné zprávy Lipkou škola fakturuje žákovský miniprojekt. Škola může hledat dofinancování v jiných institucích (škola to uvede ve vyúčtování, které je součástí závěrečné zprávě žákovského miniprojektu).

Přímá podpora žákům ve smyslu podpory akčnosti a kreativity žáků je velmi úzce propojená s EVVO. Současné klimatické změny i předpokládané scénáře budoucího vývoje jsou velmi složitým a komplexním tématem. U žáků je třeba rozvíjet následující kompetence a je zřejmé, že tyto kompetence jsou navrženými P-programy přímé podpory rozvíjeny:

- kompetence k systémovému myšlení a schopnost chápat propojenost ekologické, sociální i ekonomické stránky problému

- schopnosti práce s postoji a hodnotami, protože téma klimatické změny způsobuje společenský konflikt, žáci potřebují umět věcně diskutovat, chápat odlišné postoje okolí

- kompetence “myslet dopředu”, kde je u žáků rozvíjena schopnost budovat si vize, porovnávat alternativní cesty k řešení

- kompetence k řešení problémů a strategické kompetence, tedy schopnost stanovit si cíle, postup a zvážit rizika

- kompetence ke spolupráci, protože jednotlivci sami klimatickou krizi nevyřeší, je třeba hledat a nastolovat společná řešení

Výstup klíčové podaktivity

- 4x Inovativní program rozvíjející dílčí kompetence pedagogů k VkP a EVVO – 1x/rok, 12 účastníků/1 program, celodenní akce

- 4x Proškolení učitelů v užívání programu Dr Zdědil a pan Zdražil – 1x/rok, 15 účastníků/1 proškolení, celodenní akce

- 4x Výroba nových sad pomůcek (tisk kartiček pro program Dr. Zdědil a pan Zdražil)

- 4x Firemní dny – 1x/rok, cca 65 žáků/1 akci, celodenní akce

- 4x Žákovská konference k VkP, k EVVO) – 1x/rok, cca 40 účastníků/1 konferenci, půldenní akce

- 48x Žákovský miniprojekt – 12x/rok

- 16x Odborná víkendová setkání žáků SŠ – 4x/rok, 52 účastníků/rok, 2,5denní akce

- 4x Odborný letní kurz pro žáky SŠ – 1x/rok, 17 účastníků, 5denní akce

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 76 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 8 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 0 |

| Další výstupy nenavázané na indikátory: | 4 |
| --- | --- |

## Část 5 – Celkové monitorovací indikátory za všechny aktivity partnera

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 82 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 96 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 5 |

| Další výstupy nenavázané na indikátory: | 69 |
| --- | --- |

## Část 6 – Plánované veřejné zakázky

| Plánované veřejné zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název veřejné zakázky | Částka |