# Příloha č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

# Projektový záměra Partnera včetně indikátorů

Název projektu: Implementace DZ JMK

## Část 1 – Identifikační údaje

| Název partnera | Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace | Statutární zástupce | RNDr. Jana Marková |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo partnera | 12 | Telefon |  |
| Oficiální adresa | Charbulova 1072/106, Černovice, 618 00 Brno | E-mail |  |
| Adresa pro doručení | Charbulova 1072/106, Černovice, 618 00 Brno | Hlavní kontaktní osoba | RNDr. Jan Marek |
| IČ: | 60552255 | Telefon |  |
| DIČ: | CZ60552255 | E-mail |  |
| Datová schránka | gcvx7r7 | Požadovaná částka | 14 078 176,53,- |
| Místo realizace | Jihomoravský kraj |  |  |

## Část 2 – Zapojení partnera projektu

### Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Zlepšení úrovně odborného vzdělávání pedagogických pracovníků (zejména učitelů odborných předmětů, odborného výcviku a učební praxe) a poskytování vzdělávání žákům gastronomických oborů vzdělání a oborů služeb zejména prostřednictvím

- rozvoje odborných kompetencí a zvyšování odbornosti pedagogů,

- zlepšení dostupnosti učebních zdrojů a výukových materiálů

- síťování a sdílení dobrých praxí pedagogů

- ověřováním možností využívání nových metod, pracovních postupů a technologií při poskytování vzdělávání v rámci kroužků (žáci talentovaní, zvýšení motivace žáků a jejich zájmu o obor)

Podpořené aktivity:

- Odborné vzdělávání učitelů odborných předmětů, odborného výcviku, učební a odborné praxe oborů vzdělání:

  - gastronomických – gastronomie, kuchař – číšník, hotelnictví, cukrář, pekař

  - služeb – kosmetické služby, kadeřník, fotograf, aranžér

a managementu škol vyučujících výše uvedené obory vzdělání.

- Výměna zkušeností a sdílení dobré praxe

- Podpora pedagogů pro ověřování možnosti zavádění nových metod a technologií do výuky, zvyšování motivace žáků o obor

- Zpracování inovativních výukových materiálů, výběr a hodnocení dostupných výukových materiálů, zpřístupnění vybraných výukových materiálů využití pedagogů v odborných předmětech, odborném výcviku a učební praxi.

Potřebami škol je vytváření podmínek, možností a finanční podpora pro realizaci klíčových aktivit projektu spočívající na jedné straně zejména pro stanovení metodických týmů stejných nebo příbuzných oborů vzdělání, odborných praktických workshopů, workshopů metodických týmů, na druhé straně pak také zejména pro ověřování možnosti zavádění nových metod a technologií do výuky, zvyšování motivace žáků o obor nad rámec základních školních povinností, a to formou kroužků.

Výchozí stav:

Aktivity projektu navazují svým zaměřením na realizovaný projekt iKAP II. Většina projektů sice v rámci vypsaných výzev podporuje vzdělávání pedagogů, pouze však v oblasti všeobecně vzdělávacích a technických předmětů.

Je však potřeba podpořit také potřeby odborného vzdělávání pedagogů v oborech gastronomických a služeb, které v současné době je nedostačující a často zcela chybí. Cílem odborného vzdělávání poskytovaného na SOŠ je mimo jiné také těsné sepjetí teorie a praxe a „vzdělávání pro život“, tj. vzdělávání, jako příprava na profesní život žáků a následně také absolventů. Dlouhodobým problémem a nedostatkem dalšího odborného vzdělávání pedagogů je zejména to, že učitelé odborných předmětů, odborného výcviku a učební praxe oborů gastronomických a služeb často nestačí držet krok s rozvojem oboru v profesní sféře a současně také je velice obtížné vytvořit metodické týmy napříč školami vyučujícími stejné nebo příbuzné obory vzdělání, v rámci kterých by mohli spolupracovat, seznamovat se s novými trendy, sdílet výukové materiály apod. Důsledkem toho také může v některých ohledech být i to, že pak ani absolventi nemusí být připraveni na profesní život tak, jak by si představovaly nejen školy, ale i zaměstnavatelé, kteří pak musí v rámci adaptační doby nové zaměstnance na realitu v zaměstnání - při výkonu povolání dovzdělávat.

Jedním z důvodů je především nedostatek peněz na školách, který způsobuje, že již existující zaběhnuté odborné vzdělávací akce jsou pro jejich vysoké ceny pedagogům nedostupné, jednak také to, že z finančních důvodů nejsou dostupné ani technologie a postupy s používáním nových a netradičních surovin a materiálů, nebo pokud dostupné jsou, přicházejí opožděně. Důvodem může být také i to, že pedagogové nejsou připraveni (motivováni) žáky s nimi seznamovat.

Dalším negativním atributem současného stavu odborného školství je klesající ochota a zájem žáků k seberozvoji a zvyšování odborných znalostí a kompetencí zejména klasickou cestou.

## Část 3 – Spolupracující subjekty

Zapojení spolupracujících subjektů:

- Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

- Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace

- Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace

- Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace

- Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

- Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace.

- Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

- Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

- Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

- Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Brno

- Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

## Část 4 – Zapojení do klíčových aktivit

| PA02 | KA02 Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
|  | Rozvoj Center odborného vzdělávání a jejich koordinace |
| Období realizace | 09/2023 -06/2024 |

Popis realizace podaktivity

V Jihomoravském kraji funguje osm Center odborného vzdělávání (COV). Každé COV sdružuje školy, které vyučují obory daného zaměření (např. stavebnictví, strojírenství, zemědělství apod.) a vždy jedna škola je pověřena koordinací činností COV. Smyslem činnosti COV je sdílení zkušeností z výuky, organizace setkávání pedagogů škol, zapojování zástupců významných zaměstnavatelů do konzultací inovací v ŠVP jednotlivých škol apod. Aktivity všech Center jsou zahrnuty do RAP pro oblast odborného vzdělávání.

V rámci činnosti COV dochází k síťování škol, vzájemné setkávání managementů škol vyučujících příbuzné obory, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, spolupráce při DVPP, spolupráce při organizaci soutěží odborných dovedností i při propagaci odborného vzdělávání.

| PA02 | KA02 Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| Podaktivita – PA02-2 | Rozvoj znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku |
| Období realizace | 09/2023 -06/2024 |

Popis realizace podaktivity

V průběhu realizace projektu bude vytvořena platforma pro odbornou činnost v oblasti gastronomie a služeb. Hlavními aktivitami platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin.

Odborné školy připravují a realizují odbornou a metodickou přípravu pedagogických pracovníků škol vzdělávajících žáky ve stejných nebo příbuzných oborech. COV příslušných oborů (specializací) budou realizovat workshopy a odborná setkání garantů těchto oborů jednotlivých odborných škol nebo ředitelů středních škol zařazených do COV s cílem koordinace rozvoje technických oborů a předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe.

Popis výstupu klíčové podaktivity

2x setkání metodických týmů (1 – cukrář, pekař, 2 – gastronomie, 3 - kadeřnice, kosmetička, 4 – fotograf, aranžér, 5 – cestovní ruch, hotelnictví, 6 – management)

Výstup klíčové podaktivity

- Setkání metodických týmů 2x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit |  |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 2 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí |  |

| PA02 | KA02 Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| Podaktivita – PA02-3 | Přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť (odborných firem) |
| Období realizace | 09/2023 -06/2024 |

Popis realizace podaktivity

V rámci podpory odborného vzdělávání je naprosto klíčový kontakt s odbornou praxí, odbornými pracovišti firem i vědeckými a odbornými pracovníky vysokých škol.  Přednášky odborníků z praxe nebo workshopy pro pedagogy, zájemce z řad žáků SŠ budou doplňovat a rozšiřovat ŠVP oborů jednotlivých odborných škol. Klíčová podaktivita slouží k propojení praxe a spolupráce škol se zaměstnavateli, podpory co největší informovanosti o požadavcích praxe, možnostech teoretické i praktické připravenosti a kompetenční vybavenosti absolventů jednotlivých stupňů škol. Nedílnou součástí propojení teoretické a praktické připravenosti je i ukázka odborných pracovišť zaměstnavatelů s odborným výkladem formou odborných exkurzí nebo návštěvy odborných pracovišť. Cílovou skupinou setkání, přednášek odborníků z praxe – zástupců zaměstnavatelů a odborných exkurzí budou jak učitelé SŠ, tak žáci těchto škol.

Popis výstupu klíčové podaktivity

- 20x kurz pro a žáky a učitele SŠ

- 20x odborné přednášky pro učitele SŠ

- 9x exkurze na odborná pracoviště

Výstup klíčové podaktivity

- Kurz pro žáky a učitele 20x

- Odborné přednášky 20x

- Exkurze 9x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 29 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 20 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí |  |

| KA02 | Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| Podaktivita – PA02-4 | Zvýšení motivace a zájmu žáků o odborné a polytechnické vzdělávání |
| Období realizace | 09/2023 -06/2024 |

Popis realizace podaktivity

- V rámci podpory odborného a polytechnického vzdělávání je důležité podporovat a zvyšovat motivaci a zájem žáků o toto vzdělávání. Motivované žáky je možné podpořit formou kroužků, které jsou otevřené všem zájemcům ze SŠ. V omezeném množství je možné motivovat i žáky ZŠ a podpořit u žáků zájem o techniku a odborné vzdělávání. Budeme realizovat 15 kroužků SŠ

Výstup klíčové podaktivity

- Kroužky SŠ 15x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 15 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání |  |
| 510 172 | Počet osvětových akcí |  |

| PA16 | KA02 Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
|  | Rozvoj Center odborného vzdělávání a jejich koordinace |
| Období realizace | 07/2024–08/2028 |

Popis realizace podaktivity

V Jihomoravském kraji funguje osm Center odborného vzdělávání (COV). Každé COV sdružuje školy, které vyučují obory daného zaměření (např. stavebnictví, strojírenství, zemědělství apod.) a vždy jedna škola je pověřena koordinací činností COV. Smyslem činnosti COV je sdílení zkušeností z výuky, organizace setkávání pedagogů škol, zapojování zástupců významných zaměstnavatelů do konzultací inovací v ŠVP jednotlivých škol apod. Aktivity všech Center jsou zahrnuty do RAP pro oblast odborného vzdělávání.

V rámci činnosti COV dochází k síťování škol, vzájemné setkávání managementů škol vyučujících příbuzné obory, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, spolupráce při DVPP, spolupráce při organizaci soutěží odborných dovedností i při propagaci odborného vzdělávání.

- Výstup klíčové podaktivity koordinace centra odborného vzdělávání

| PA16 | Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| Podaktivita – PA16-2 | Rozvoj znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku |
| Období realizace | 07/2024–08/2028 |

Popis realizace podaktivity

V průběhu realizace projektu bude vytvořena platforma pro odbornou činnost v oblasti gastronomie a služeb. Hlavními aktivitami platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin.

Odborné školy připravují a realizují odbornou a metodickou přípravu pedagogických pracovníků škol vzdělávajících žáky ve stejných nebo příbuzných oborech. COV příslušných oborů (specializací) budou realizovat workshopy a odborná setkání garantů těchto oborů jednotlivých odborných škol nebo ředitelů středních škol zařazených do COV s cílem koordinace rozvoje technických oborů a předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe.

1-2 x ročně setkání 5 metodických týmů (1 – cukrář, pekař, 2 – gastronomie, 3 - kadeřnice, kosmetička, fotograf, aranžér, 4 – cestovní ruch, hotelnictví, 5 – management). Jedná se o jedno až dvě společná setkání ročně.

Také proběhnou odborné kurzy zaměřené zejména na profesní dovednosti a rozvoj podnikavosti žáků v rámci profesí, na které se připravují.

Tématika zaměření kurzů je závislá na oborech, pro které žáky připravují a za výběr témat odpovídá metodik o boru po komunikaci s cílovou skupinou.

Výstup klíčové podaktivity

- 46 x odborný kurz pro učitele v rozsahu 4-8 hod

- 32 x setkání metodického týmu v rozsahu 2-4 hod.

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit |  |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 78 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí |  |

| PA16 | Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita – PA16-3 | Přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť (odborných firem) |
| Období realizace | 09/2024–06/2028 |

Popis realizace podaktivity

V rámci podpory odborného vzdělávání je naprosto klíčový kontakt s odbornou praxí, odbornými pracovišti firem i vědeckými a odbornými pracovníky vysokých škol.  Přednášky odborníků z praxe nebo workshopy pro pedagogy, zájemce z řad žáků SŠ budou doplňovat a rozšiřovat ŠVP oborů jednotlivých odborných škol. Klíčová podaktivita slouží k propojení praxe a spolupráce škol se zaměstnavateli, podpory co největší informovanosti o požadavcích praxe, možnostech teoretické i praktické připravenosti a kompetenční vybavenosti absolventů jednotlivých stupňů škol. Nedílnou součástí propojení teoretické a praktické připravenosti je i ukázka odborných pracovišť zaměstnavatelů s odborným výkladem formou odborných exkurzí nebo návštěvy odborných pracovišť. Cílovou skupinou setkání, přednášek odborníků z praxe – zástupců zaměstnavatelů a odborných exkurzí budou jak učitelé SŠ, tak žáci těchto škol.

Pomocí této aktivity plánujeme podpořit změny ŠVP tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám praxe (zapojení nových technologií apod.) pro úspěšné naplnění Dlouhodobého záměru JMK.

Výstup klíčové podaktivity

- 82x kurz se zapojením žáků SŠ

- 39x odborné přednášky pro učitele SŠ

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI |  | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit |  | 82 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání |  | 39 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí |  |  |
| PA16 |  | KA02 Podpora odborného vzdělávání |  |
| Podaktivita – PA16-4 |  | Zvýšení motivace a zájmu žáků o odborné a polytechnické vzdělávání |  |
| Období realizace |  | 07/2024–08/2028 |  |

Popis realizace podaktivity

V rámci podpory odborného a polytechnického vzdělávání je důležité podporovat a zvyšovat motivaci a zájem žáků o toto vzdělávání. Motivované žáky je možné podpořit formou kroužků, které jsou otevřené všem zájemcům ze SŠ. V omezeném množství je možné motivovat i žáky ZŠ a podpořit u žáků zájem o techniku a odborné vzdělávání.

Kroužky budou zaměřeny primárně na osvojení a rozvíjení profesních dovedností vč. Podpory žáků s hlubším zájmem o obor.

Výstup klíčové podaktivity

- 150 kroužků SŠ v rozsahu min. 12 hod.

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 150 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání |  |
| 510 172 | Počet osvětových akcí |  |

| PA08 | Podpora kariérového poradenství |
| --- | --- |
| Podaktivita 08-1 | Karierové poradenství |
| Období realizace | 07/2024–08/2028 |

Popis realizace podaktivity

Během školního roku proběhne 8 akcí pro 8. a 9. ročníky ZŠ, kde budou moci zažít si jednu nebo více profesí, kde škola poskytuje vzdělání.

Popis výstupu klíčové podaktivity

- akce pro žáky ZŠ – v rámci Kariérového poradenství – ročně cca 8 tříd ZŠ s cca 25 žáky ve třídě (cca 800 zapojených žáků ZŠ)

- náklady na akci: materiál a suroviny v omezenější míře cca 60 Kč/ na osobu.

Náklady položky

Suroviny a materiál v ceně cca 60 Kč/žák pro vyzkoušení praktických činností.

Výstup klíčové podaktivity:

Praktická vzdělávací osvětová akce pro žáky ZŠ 32x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 0 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 0 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 32 |

| PA09 | Podpora prevence předčasných odchodů ze vzdělávání |
| --- | --- |
| Podaktivita 09-1 | Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání |
| Období realizace | 07/2024 -08/2028 |

Popis realizace podaktivity

Cílem aktivity je přispět ke snižování nerovností ve vzdělávání, posílení kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenní skupinou žáků a umožnit žákům identifikovat jejich potenciál a dále ho rozvíjet.

V rámci této aktivity proběhnou 2 osvětové akce, které budou zaměřeny na rodiče žáků. Dále budou zrealizovány 2 konference zaměřené na dané téma, které budou mít rozsah min. 3 hodiny. Dále v rámci této aktivity proběhne proškolení pedagogických pracovníků pro práci s heterogenní skupinou žáků.

Popis výstupu klíčové podaktivity

- 2 x osvětová akce ročně – v rámci DOD nebo schůzek s rodiči bude probíhat workshop pro rodiče (budoucích) žáků na téma spolupráce školy a rodiny při předcházení předčasným odchodům žáků ze vzdělávání v rozsahu 3 hod

Výstup klíčové podaktivity

- Osvětová akce 8x

Náklady spojené s KA

- Lektor – odměna vč. Přípravy 4 x 6 x 2 hod x 320Kč

Klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit |  |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání |  |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 8 |

| PA11 | Podpora základních kompetencí žáků v nematuritních oborech na odborných SŠ |
| --- | --- |
| Období realizace | 07/2024–08/2028 |

Popis realizace podaktivity

Cílem aktivity je přispět k rozvoji funkční gramotnosti u žáků nematuritních oborů vzdělávání. Týkalo by se to oborů cukrář, pekař, řezník, kuchař, kadeřnice, číšník, aranžér. Předpokládáme zapojení minimálně 100 žáků z výše uvedených oborů.

Pro tyto žáky budou realizovány kroužky v rozsahu min. 16 hodin, které budou zaměřeny na jednotlivé gramotnosti či jejich kombinace tak, aby přispěly k funkční gramotnosti účastníků pro daný obor (profesi).

Příklady – kuchař by měl umět:

- Přepočítat množství surovin dle receptury pro zadané množství pokrmu

- Převádět objemy na hmotnosti a naopak

- Přepočítat jednotky apod.

Číšník by měl umět:

- Obsluhovat terminál

- Vrátit zákazníkovi hotovost

- Komunikace v CzJ v rozsahu obsluhy apod.

V rámci přípravy na budoucí život bude důležité řešit i finanční gramotnost.

Součástí aktivity bude evaluace výsledků dané aktivity.

Výstup klíčové podaktivity

- 32 x kroužek/školní rok pro žáky nematuritních oborů

Náklady spojené s KA:

Mzdové náklady – odměna pro vedoucí kroužků kroužky 32 x 16 x 300

Učební pomůcky – (hry a interaktivní pomůcky pro motivaci žáků) 50.000 Kč

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 32 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 0 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 0 |

## Část 5 – Celkové monitorovací indikátory za všechny aktivity partnera

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 310 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 137 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 40 |

## Investice:

Cílem a důvodem pro pořízení investic jsou inovace v odborném vzdělávání a zejména odborném výcviku škol, které jsou do projektu zapojeny. Projekt využijeme pro tyto inovace tak, že nejdříve připravíme učitele odborných předmětů a odborného výcviku na jejich využití ve výuce a poté pilotně provedeme workshopy a kurzy se zapojením žáků. Upevnění znalostí a jejich šíření pak proběhne prostřednictvím kroužků. Tímto způsobem bude možno naplňovat DZ JMK

| Zařízení: | IPL přístroj s magneticky optickým systémem |
| --- | --- |
| Důvod pořízení | Magnetický optický systém 360 se skládá ze dvou modulů. První je modul IPL a druhý je magnetický modul. Umožňuje vysoce účinnou a bezbolestnou epilaci. Snížení zabarvení, zesvětlení pokožky, omlazení a zlepšení stavu pokožky. Zařízení je již poměrně standardním vybavením kosmetických salonů. Na školách se ale žáci nemají možnost se zařízením seznámit. |
| Využití v projektu | Pedagogové zapojených škol s oborem kosmetické služby se naučí se zařízením pracovat a využívat je k jednotlivým úkonům. Dále pak budou moci prostř. kurzů a kroužků nabyté dovednosti šířit do prostředí školy. |
| PA16-2 |  |
| PA16-3 |  |
| PA16-4 |  |
| Možnosti pořízení | https://www.velkoobchod-salony.cz/ipl-pristroj-s-magneticky-optickym-systemem-shr-br-06-multi-system-opt-sr |
|  | https://www.profikosmeticka.cz/p/ipl-radiofrekvence-yag-laser-profi-pristroj-3v1/?hgtid=896a9fdc-79b2-42f0-a063-6a925923f15 |

| Zařízení: | Lymfodrenážní přístroj Ballancer® Gold |
| --- | --- |
| Důvod pořízení | Rozšiřuje možnosti služeb kosmetického salonu o lymfodrenážní maasáže. výrazně zlepšuje funkci lymfatického systému zmírňuje projevy celulitidy a působí jako prevence při opakované aplikaci redukuje objem masírovaných partií zvyšuje elasticitu pokožky zvyšuje účinky ošetření kavitací, radiofrekvencí, kryolipolýzou apod. přispívá k přirozené detoxikaci organismu stimuluje kolagenová vlákna ve spodních vrstvách kůže podporuje metabolizmus prevence lymfedému (otok) dolních a horních končetin |
| Využití v projektu | Pedagogové zapojených škol s oborem kosmetické služby se naučí se zařízením pracovat a využívat je k jednotlivým úkonům. Dále pak budiu moci prostř. Kurzů a kroužků nabyté dovednosti šířit do prostředí školy |
| PA16-2 |  |
| PA16-3 |  |
| PA16-4 |  |
| Možnosti pořízení | https://www.bs-systems.cz/pristroje/ballancer |
|  | https://www.domaci-lymfodrenaze.cz/ballancer-platinum |

| Zařízení: | P12 Zrací skříň P12 Chladicí agregát pro Dry-Aged Beef |
| --- | --- |
| Důvod pořízení | V gastronomických službách rostou požadavky zákazníků na kvalitu zpracování masa. Jednou z technologií zvyšování kvality masa je jeho zrání. Tato technologie se již běžně využívá v gastronomických zařízeních. Ve školách se žáci na využití této technologie nepřipravují. Cílem pořízení této technologie je seznámit žáky prostř. Připravených učitelů na využívaní této technologie v praxi. |
| Využití v projektu | V rámci projektu proběhne vzdělávání pedagogů (zejména učitelů odborného výcviku a jejich prostřednictvím proběhnou i kroužky s touto tematikou (příprava steaků apod. |
| PA16-2 |  |
| PA16-3 |  |
| PA16-4 |  |
| Možnosti pořízení |  |
|  | Skříň na zrání/uskladnění salámů, sýrů, veganských produktů, černá, 40/70 kg, 740x850x2115 mm ¦ ZERNIKE, Klima Aging System KAS7 (gastromania.cz) |

| Zařízení: | P12 Potravinářská pásová pila |
| --- | --- |
| Důvod pořízení | zařízení, které je úzce spojeno se zráním masa, na této pile se řěžou přesné kusy masa. Tato pila je všestranný stroj na jakékoliv maso. V rámci kurzů bouráni masa kde se jat. Upravená masa zvířat dělí na jednotlivé části by byla strojní pásová pila velký posun v těchto kurzech. Opět je tento stroj využitelný jak pro kuchaře, tak pro řezníky. |
| Využití v projektu | Zařízení bude využito v kurzech a kroužcích společně s předchozími položkami |
| Možnosti pořízení | Pila na kosti pásová stolní SX 220 Dadaux ¦ Herold řeznické potřeby (heroldreznickepotreby.cz) |

## Část 6 – Plánované veřejné zakázky

| Plánované veřejné zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název veřejné zakázky | Částka |
|  | Investice SS Brno, Charbulova | 500 000 |