**Dodatek č.2**

**KE SMLOUVě O DÍLO č. 348-2023-523101**

uzavřený

mezi smluvními stranami

 **Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa:Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

 Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.: +420 727 956 365

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001 / 0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem: AGERIS s.r.o.**

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Podracký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

IČ/DIČ: 25576992/CZ25576992 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na posunu smluvního termínu pro odevzdání společného povolení z důvodu zdlouhavého a komplikovaného získávání souhlasů se stavbou ze strany dotčených vlastníků. Potřeba posunu smluvního termínu plnění vyplynula z důvodu, že se doposud nepodařilo získat souhlasy všech dotčených vlastníků pozemků. Pobočce Břeclav je situace v dané věci známá, získávání souhlasů je komplikované, někteří dotčení vlastníci si kladou nereálné požadavky a podmínky. Bez potřebných souhlasů se stavbou nelze získat společné povolení.

Na základě výše uvedeného, se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu prací, následovně:

* + - vytyčení jednotlivých objektů 31. 05. 2023
		- geologický průzkum 31. 10. 2023
		- projekční práce 31. 10. 2023
		- vyjádření správců DI a TI 15. 11. 2023
		- vyjádření dotčených orgánů a organizací 15. 11. 2023
		- zapracování připomínek DOSS, správců DI a TI 30. 11. 2023
		- odevzdání projektové dokumentace 30. 11. 2023
		- projednání s vlastníky s cílem zajištění souhlasu se stavbou 28. 02. 2024
		- zajištění stanovisek DOSS 28. 02. 2024
		- vynětí pozemků ze ZPF 28. 04. 2024
		- **společné povolení - nejpozději do 14 dní ode dne nabytí právní moci společného povolení**

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smlouvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha: Harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGERIS s.r.o.**

Místo: Brno Místo: Brno

Datum: 27.6.2024 Datum: 27.6.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Renata Číhalová Ing.Ivo Podracký

ředitelka KPÚ pro JMK jednatel společnosti AGERIS s.r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

**Příloha Harmonogram prací**

* + - vytyčení jednotlivých objektů 31. 05. 2023
		- geologický průzkum 31. 10. 2023
		- projekční práce 31. 10. 2023
		- vyjádření správců DI a TI 15. 11. 2023
		- vyjádření dotčených orgánů a organizací 15. 11. 2023
		- zapracování připomínek DOSS, správců DI a TI 30. 11. 2023
		- odevzdání projektové dokumentace 30. 11. 2023
		- projednání s vlastníky s cílem zajištění souhlasu se stavbou 28. 02. 2024
		- zajištění stanovisek DOSS 28. 02. 2024
		- vynětí pozemků ze ZPF 28. 04. 2024
		- **společné povolení - nejpozději do 14 dní ode dne nabytí právní moci společného povolení**