Čj. 43407-2024-UVCR

Ev. číslo: 23/144-2

# DODATEK Č. 2

# KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon)

v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou s názvem

**„Modernizace tiskového sálu a zázemí pro novináře“**

#### Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Colsys, s.r.o.**

kterou zastupuje: Ing. Pavel Hlavinka, ředitel, na základě plné moci

se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí

IČO: 14799634

DIČ: CZ14799634

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha

spisová značka (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 902

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, účet č.: 0200240009/2700

 Československá obchodní banka, a. s., účet č.: 117573603/0300

 Česká spořitelna a.s., č. ú.: 7401712/0800

 Komerční banka, a. s., č. ú.: 51-5358270227/0100

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s čl. XXIV odst. 5 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 23/144-0 uzavřené dne 11. 10. 2023 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 04. 2024 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava čl. IV odst. 1 bodu c), tj. posun termínu pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb a předání díla dle čl. XVI smlouvy.
2. Nově zní čl. IV odst. 1 bod c) smlouvy takto:

*c) „Termín pro dokončení všech stavebních prací, dodávek a služeb a předání kompletního díla dle čl.* *XVI této smlouvy se stanovuje nejpozději do 31. 7. 2024“*

Nově zní čl. IV odst. 1 bod d) smlouvy takto:

*d) „Termín pro závěrečné nastavení a odzkoušení všech technických prvků a* *technologií (dále také jen „zkušební provoz“): do 10. 8. 2024“*

Nově se vkládá čl. IV odst. 1 za bod d) bod di):

*di) „Termín pro instalaci a závěrečné nastavení a odzkoušení LED stěny (dále také jen „zkušební provoz“): do 31. 7. 2024, zhotovitel na sebe tímto přebírá riziko koordinace prací s dodavatelem LED stěny MAXI STORE Praha s.r.o.“*

1. Nově zní čl. XX odst. 1 bod b), e) takto:

*b) „s dodržením závazného termínu pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb a předání díla dle čl. XVI této smlouvy dle čl. IV odst. 1) písm. c) této smlouvy, ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení;“*

*e) „s dodržením závazného termínu pro závěrečné nastavení a odzkoušení všech technických prvků a technologií (dále také jen „zkušební provoz“) dle čl. XVI této smlouvy dle čl. IV odst. 1) písm. d) ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení;*

Nově se vkládá čl. IV odst. 1 bod g):

g) *„s dodržením závazného termínu pro instalaci a závěrečné nastavení a odzkoušení LED stěny dle čl. XVI této smlouvy dle čl. IV odst. 1) písm. di) ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení;“*

1. Důvodem pro posun termínu dle odst. 2 tohoto dodatku byla dodatečná změna dle změnového listu č. 25. Během přípravy světelných zkoušek byla zjištěna chyba v projektové dokumentaci, která neřešila specifické osvětlení dle požadavků České televize. Navrženým osvětlením nebylo možné těchto požadavků dosáhnout. Změna termínu byla vyvolána nutností doplnění projektové dokumentace a následné realizace opatření. Problém byl definován na koordinační schůzce s ČT dne 14. 6. 2024.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění dodatku, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu dodatku. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o jeho uveřejnění. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 2 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  dne 28.06.2024 |  | dne 28.06.2024 |
| za zhotoviteleColsys, s.r.o. |  | za objednateleČeskou republiku Úřad vlády České republiky |
| Ing. Pavel Hlavinka v. r. |  | Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v. r. |
| ředitel |  | ředitel Odboru správy nemovitostí  |