**Příloha č. 1 (RUR/P1/KHK) Partnerské smlouvy – projekt RUR – Region univerzitě, univerzita regionu**

**Registrační číslo projektu:** CZ.10.02.01/00/22\_002/0000210

Název partnera s finančním příspěvkem: **Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s**.

IČO: 70894612

sídlo: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: Ing. Františkem Jochmanem, LL.M., předsedou

Partner s finančním příspěvkem se bude v rámci projektu podílet na realizaci aktivity **C. Zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce, C1 Centrum pracovního uplatnění**, která je součástí klíčové aktivity č. 1 Kreativní lidé:

**Popis realizované aktivity:**

Cílem je vytvoření databáze budoucích pracovních míst ve velkých a středních podnicích (případně malých). Primárně se jedná o vytvoření platformy pracovních pozic pro střední budoucnost, na kterou se budou moci připravovat osoby s pravděpodobností ukončení pracovního poměru v uhelném průmyslu. Pokud se přihlásí na budoucí pozici – Centrum pracovního uplatnění doporučí vhodný rekvalifikační kurz. Celou podaktivitu C garantuje Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.

Výstup je založen na následujících aktivitách:

* Jednání s firmami v transformaci (KHK ÚK)
* Jednání s firmami růstovými (především regionální pracovníci OHK)
* Jednání se zájemci o práci (především regionální pracovníci OHK)
* Vytvoření popisu a databáze typových pozic uvolňovaných z uhelných firem (KHK ÚK)
* Vytvoření popisu a databáze typových pozic vhodných pro uvolňované pracovníky z uhelných firem (KHK ÚK)
* Vytvoření a naplnění databáze zájemců z řad uvolňovaných pracovníků o nové zaměstnání (KHK ÚK)
* Vytvoření a naplnění databáze zájemců z řad firem o uvolňované pracovníky (KHK ÚK)

**Doba realizace aktivity:**

1. 10. 2023 – 31. 12. 2027

**Indikátory:**

RCR 11 – Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb a aplikací – 500

**Výstupy:**

* Databáze typových pozic uvolňovaných z uhelných firem a typových pozic vhodných pro uvolňované pracovníky z uhelných firem
* Databáze zájemců z řad uvolňovaných pracovníků o nové zaměstnání a z řad firem o uvolňované pracovníky
* Jednání s firmami v transformaci i růstovými firmami
* Jednání se zájemci o práci (počet konzultací a indiv. poradenství)
* Digitální služba s odborným obsahem: 1
* Centrum: 1

**Specifické výkonnostní parametry:**

* Strategické dokumenty s propsanými intervencemi projektu RUR: 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Celková hodnota** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **Digitální aplikace** | **1** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **RCR 11 – Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb a aplikací** | **500** | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| **Strategické dokumenty s propsanými intervencemi projektu RUR** | **1** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**Rozpočet:**

**Přímé náklady:** 9 357 656,- Kč, z toho:

Investiční náklady: 605 000,- Kč

Neinvestiční náklady: 8 752 656,- Kč

**Nepřímé náklady:** 655 035,92 Kč

**Celkové náklady: 10 012 691,92 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne viz el. podpis | V Ústí nad Labem dne viz el. podpis |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labemdoc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s.Ing. František Jochman, LL.M., předseda |