**DODATEK č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO**

**na vyhotovení projektové dokumentace Polní cesta HC7 a IPP1 v k. ú. Komárno**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dne 6. 6. 2023 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž

 Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž

Tel. / E-mail: +420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

 +420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Milan Vrtěl

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**AGPOL s.r.o.**

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.

 jednatelem společnosti

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: ydbjhuf

v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 43-5130280277/0100

IČ: 28597044

DIČ: CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 44147.

(dále jen „zhotovitel“)

**Úvodní ustanovení**

Mezi účastníky byla dne 6. 6. 2023 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace, ve znění dodatku č. 1

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 24. 6. 2024 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel svůj návrh na posun termínu odůvodnil průtahy při stavebním řízení na straně MěÚ Bystřice pod Hostýnem.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

**I.**

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: 31. 10. 2023

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **do 16. 8. 2024**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 6. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

**III.**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

|  |  |
| --- | --- |
| Zlín, 28. 6. 2024……………………………………………….Česká republika - Státní pozemkový úřadIng. Mlada AugustinováKrajský pozemkový úřad pro Zlínský krajředitelka | Olomouc, 28. 6. 2024……………………………………………….Agpol s.r.o.Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.jednatel společnosti |
| **objednatel** | **zhotovitel** |