**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 120/ORM/2023 dne 2. 2. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

**„Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
   1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,

Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

* 1. Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph. D., ředitelem divize 02

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 2. 2. 2023 smlouvu o dílo č. 120/ORM/2023, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací na akci „**Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev**“ (dále též jako „smlouva“).
   2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla vlivem přerušení projekčních prací ze strany objednatele (dle čl. IX. odst. 7. smlouvy o dílo), kdy zhotovitel projekčních prací informoval o objektivních překážkách, které nemohl zhotovitel předvídat ani nijak ovlivnit, kdy nemůže pokračovat v plnění smlouvy o dílo v části bodu „inženýrská činnost pro podání kompletní žádosti o rozhodnutí o umístění stavby“. Překážky v pokračování činnosti vyplynuly z majetkoprávního projednání, kde nastaly komplikace s pozemky původně v majetku Státního pozemkového úřadu (dále též jako „SPÚ“), které byly v době provádění projektových prací a v průběhu jednání s SPÚ převedeny na společnost Statky Hostivař a.s., se kterou následně probíhala jednání o získání souhlasu pro vedení vodovodu po pozemcích v jejich majetku a následné uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Dále bylo řešeno neobdržení podpisů na souhlasových mapách dle § 184a stavebního zákona na pozemcích potřebných pro vedení vodovodního potrubí, kdy se zejména jednalo o pozemky v majetku Johanes Kinsky, s.r.o. a Královské kanonie Premonstrátů na Strahově a pana JUDr. Zdeňka Kratochvíla.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. V. odst. 1. bod 1.3. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„1.3.* ***Lhůta provedení inženýrské činnosti pro podání kompletní žádosti o rozhodnutí o umístění stavby:***  *do 17 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1“*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
   3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
   4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne 25. 6. 2024 V Praze dne 25. 6. 2024

…………………………………………… …………………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Petr Ryška Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.

primátor ředitel divize 02